## Sheet1 (2)
附件2
海南省2026年预备重大项目投资计划表（三亚市项目）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 检测费估算(万元) (千分之5~千分之12) | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
1 | 落笔洞遗址保护与利用项目(国家考古遗址公园) | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 项目建筑物建筑面积12275平方米，主要建设道路、栈道、古环境绿化提升改造、古河道水域整治及湿地养护等，其中包含遗址博物馆6000平方米、联合考古工作站1500平方米、服务中心250平方米、研学教室区1590平方米、其它设施2138平方米等。并配套建设古河道整治、围墙、给排水、电气、消防等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-11-01 | 2029-06-01 | 38599 | 193.00~463.19 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
2 | 海南华和国际文旅产业园 | 海南华和集团有限公司 | 项目总建筑面积22054平方米，拟建设国际文化表演中心、高端酒店、商业配套、农牧仓储基地，农牧服务中心、接驳站以及配套景观工程等。国际文化表演中心包含大型会展中心、大型文体演艺场馆、会议中心等。商业配套包含餐饮、零售、儿童欢乐游玩场等。高端酒店拟引进IHG洲际集团超五星酒店品牌，客房共250间。园区设置2000个机动车停车位。 | 三亚市-天涯 区 | 社会投资 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | 816000 | 4,080.00~9,792.00 | 主要开展国际文化表演中心、农牧仓储基地主体工 程施工，同时完善相对应施工区域的配套设施、场 地环境。 | 三亚市
3 | 三亚市大东海金陵SuperMall | 海南金陵置业有限公司 | 项目建筑面积约15万平方米，主要建设超六星级度假酒店、国际疗养中心、配套免税购物广场、5A级智慧写字楼。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026-11-01 | 2029-07-01 | 300000 | 1,500.00~3,600.00 | 主要完成项目方案设计、专家论证，工程规划施工 许可等，现场完成场地平整、地下室土方开挖、基 坑支护等。 | 三亚市
4 | 崖州古城历史文化保护传承与利用建设项目 | 崖州区旅游文体局 | 项目主要包含五个子项目：三亚市崖州区中国历史文化名镇古城遗址线性空间保护与利用项目、骑楼古街与牌坊古街街道更新项目、城墙遗址体验中心项目、崖城文化研学旅游服务综合体项目、懋迁和市文创集市项目。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026-09-01 | 2028-06-01 | 40487 | 202.44~485.84 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
5 | 一湾商业艺术综合体项目 | 三亚德商房地产开发 有限公司 | 项目业态由艺术主题精品酒店和商业街区组成，总建筑面积76500平方米，建筑面积16600平方米，停车位260个。酒店以艺术为主题，酒店约9054平方米，层数5层。商业层数2-4层。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 100773 | 503.87~1,209.28 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
6 | 澳门星竞威武三亚蔚蓝动力运动休闲 度假区项目 | 星竞威武集团 | 项目主要建设内容包括：1、建设“Sanya KINETIC ·蔚蓝动力”综合性运动休闲度假区。该项目将引入电竞、篮球等多元体育赛事及文化活动，打造为一个集体育意技，休闲娱乐，家庭亲子，潮流社交为一体的综合性运动休闲度假区及线下活力的地；2、为三亚市引入电竞战队、MCN机构、电竞主播、主理人等在三亚市展业。统筹在三亚举办音乐节、电音节、湿展及电竞等体育赛事；3、在三亚设立星竞威武、寰聚商业管理双总部基地。 | 三亚市 | 社会投资 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 140000 | 700.00~1,680.00 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 海南省经发局
7 | 三亚城郊大仓冷链物流园项目 | 海南省物流集团有限公司 | 项目建设内容包括：1栋城市仓储配送中心(2层)建筑面积约17400平方米、1栋多温区仓储中心(2层)建筑面积约15600 平方米、1栋综合加工中心(1层)建筑面积约7200平方米，1栋综合服务中心(5层)建筑面积约9030平方米(全地下室 bo⁰n平方米).配套污水外理、锅炉房(2层)和门卫室建筑面积约2440平方米，以及EVTOL(电动垂直起降飞行鉴)场地 、室外配套工程等。此外项目拟建设一条规划市政道路，宽26米，长约810米，用于连接项目与海榆中线。 | 三亚市 | 政府投资 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 53896 | 269.48~646.75 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
8 | 三亚动车站综合交通枢纽项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 三亚动车站综合交通枢纽工程由三部分组成： l1、站前广场本体工程改造：改造范围西至规划站西路、东至站东路、南至育秀路、北至三亚站站房。主要为(1)既有站房改造工程，铁路出站斤改造：(2)广场地面工程：地面景观绿化、广场硬质铺地等；(3)地上建筑：架空雨、景观式遮荫廊道、配套用房；(4)地下空间：出站地道南延及换乘厅、连接夏日百货及万悦新天地通道、旅客集散及换乘空间、地下场站设施、设备用房等：(5道路工程与匝道系统：进出站地面道路、进出地下停车场的匝道工程。既有站房改造面积约2022平方米，广场地面工程面积约33413平方米，地上建筑面积约7130平方米，地下空间面积约64215平方米，道路系统与匝道工程面积约20903平方米。2、夏日百货地下客运交通枢纽用房改造：涉及改造范围主要在夏日百货地下二层，总建筑面积约10443平 方米，现状为综合客运交通枢纽功能，改造后为公交车场，打造一站式公交服务。3、夏日百货以北地块公交通行通道：在夏日百货以北地块目前已建成海铁公寓以及架空停车场，还需建设公交通行通道与夏日百货地下客运交通枢纽相连，实现大车便捷进出。预留公交通行道路用地3107平方米，路宽8米外侧临时停靠宽度4米，内侧转弯半径12米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-09-01 | 2028-12-01 | 68939 | 344.70~827.27 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
9 | 崖州湾国家实验室生物育种核心技术 攻关平台项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积147573平方米，主要建设内容为科研大楼1幢、地下设备用房、地下车库及人防、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 148363 | 741.82~1,780.36 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
10 | 南繁硅谷重大科创平台项目(一期) | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 本项目建设9101亩高标准智慧化种子实验田，其中坝头洋2694亩、坡田洋2431亩和三更洋3976亩。建设内容主要为田间基础设施、数智化设备建设、数智化运营信息系统三方面内容。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026-11-01 | 2029-02-01 | 291763 | 1,458.82~3,501.16 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
11 | 三亚市望岭路学校及幼儿园建设项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积59573.64平方米，拟建幼儿园综合楼、小学教学楼、初中教学楼、行政综合楼 体育馆 报告厅 食党 学生宿舍楼、教师宿舍楼和地下室。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-09-01 | 2028-10-01 | 48573.67 | 242.87~582.88 | 主要开展地上主体工程施工，以及配套设施建设。 | 三亚市
12 | 三亚崖州湾科技城大小洞天片区旅游 基础设施提升工程项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、游客服务中心及停车场，包括门厅、展厅、医疗室等室内功能性空间以及室外的集散广场等，建筑面积4800平方米；室外海小线道路拓宽工程，长度760米，红线宽度16米；停车场拟建设面积约47300平方米，设置大型停车位85个，小型停车位2170个。2、大小洞天片区道路，迎宾大道和森林防火通道。迎宾大道为机动车道，长0.9公里，宽10米；森林防火通道6公里，路宽5米，以及配套设施建设。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026-07-01 | 2027-12-01 | 50563 | 252.82~606.76 | 主要完成前期工作并开展游客服务中心、停车场主 体工程施工，完成南山森林步道、迎宾大道及森林 防火通道全段路基工程。 | 三亚市
13 | 三亚市崖州区梅山烈士陵园改扩建与 提升(三园合一)项目 | 三亚市崖州区退役军人事务局 | 项目总建筑面积8700平方米。主要包括革命烈士陵园的改造提升；革命展馆的建设工程，陵园和革命展馆之间为一条310米长的绸状铜墙，以“红旗”和“长缨”的形态跃然林间，作为陵园和展馆之间的形象立面。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 15287.01 | 76.44~183.44 | 主要完成前期手续并开工建设，主要完成地下建筑 面积2200平方米，地上陵园和革命展馆之间为一条 310米长的绸状铜墙建设。 | 三亚市
14 | 崖州湾实验室配套工程项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积137372平方米，主要建设内容为社区公寓、1幢餐厅、1幢多功能活动中心及配套辅助用房、地下室、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026-11-01 | 2028-12-01 | 102407 | 512.04~1,228.88 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
15 | 上海外国语大学三亚附属中学小学部 及幼儿园项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积为33204.89平方米。其中：小学部地上建筑面积为21198.67平方米，拟建教学综合楼、教师周转宿舍、食堂、体育馆、报告厅等；拟建幼儿园地上建筑面积为5800平方米，拟建1栋教学综合楼；拟建1座地下室，地下建筑面积为6206.22平方米。 | 三亚市-天涯 区 | 政府投资 | 2026-07-01 | 2027-12-01 | 31528 | 157.64~378.34 | 主要开展地上主体施工及配套设施建设。 | 三亚市
16 | 三亚市残疾人综合服务中心项目 | 三亚市残疾人联合会 | 项目总建筑面积为33844.35平方米，具体包括康复服务中心用房18575平方米、残疾人托养服务中心用房4118平方米、残疾人就业培训中心用房1807平方米，设备及配套服务用房1820平方米，地下车库及人防7524.35平方米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-07-01 | 2028-03-01 | 19486.8 | 97.43~233.84 | 主要完成工程建设形象进度的50%。 | 三亚市
17 | 三亚青林学校改扩建项目 | 三亚青林学校 | 项目总建筑面积22577.4平方米，包括主体建筑面积3000平方米的五层义务教育学部教学楼一栋，主体建筑面积3800平方米的六层高中教学楼一栋，主体建筑面积4500平方米的食堂楼一栋，主体建筑面积8800平方米的男生寝室楼两栋，主体建筑面积4600平方米的女生寝室楼一栋，主体建筑面积4000平方米的教师寝室楼一栋，外300米田径场1个、室外篮球场2个，室内篮球场1个。 | ¦三亚市-崖州 区 | 社会投资 | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 11000 | 55.00~132.00 | 主要开展主体工程、室内装修工程等，并开展配套工程。 | 三亚市
18 | 三亚崖州湾科技城西北片区城西安置 区项目 | 崖州湾科技城开发建 设有限公司 | 项目总建筑面积约244028.88平方米，主要建设内容包括住宅用房、公共服务设施用房，其中配套用房建筑面积9982.00平方米，地下车库(含人防工程)用房、架空层和配电用房等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 145635 | 728.18~1,747.62 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
19 | 海南热带海洋学院三亚校区学生公寓 (10栋、11栋)项目 | 海南热带海洋学院 | 项目总建筑面积为45512平方米，新建2栋学生公寓，其中地上建筑面积44312平方米、地下建筑面积1200平方米，以及配套建设相应的室外道路、绿化、给排水、电气、消防等工程。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-11-01 | 2028-09-01 | 41019 | 205.10~492.23 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 海南省教育厅
20 | 三亚崖州湾科技城高新区北拓展区 G98环岛高速公路大三亚段扩容工程 南山连接线市政化工程项目 | 三亚崖州湾科技城控 股集团有限公司 | 项目包含4条市政道路，总里程约6.16千米，均为城市主干路，其中深海大道西段、海洋路、海洋路为市政化段，道路部分纳三入南山连接线实施；还金路为新建市政道路。 | 亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026-09-01 | 2028-12-01 | 96825 | 484.13~1,161.90 | 主要完成前期工作并完成场地平整，路基开挖完成 10%,涵洞工程完成10%,其他工程完成5%。 | 三亚市
21 | 环热带雨林国家公园旅游公路三亚支线工程 | 三亚交通建设管理有限公司 | 项目路线全长约25.52公里，其中新建段3.480千米、改建段14.219千米、完全利用段7.821千米。新建段按三级公路标准建设，设计速度30公里每小时，路基宽度为7.5米；改建段按等外路标准拼宽，设计速度15公里每小时，路基宽度为7.5米。设置桥梁414米/4座，其中大桥348米/1座，中、小桥66米/3座，占路线总长度2.3%。布设各类涵洞65道，平面交叉24处。 | 三亚市-育才 生态区 | 政府投资 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 46200 | 231.00~554.40 | 主要完成前期工作手续并开展主体施工，完成路基 清表30%、涵洞工程基础施工完成30%、其他工程 完成30%。 | 三亚市
22 | 临春岭森林公园基础设施建设项目 | 三亚交投产业发展有 限公司 | 项目建设内容包括：交通道路体系建设(环山道提升5470米、登山步道17239米、配套停车场11607平方米),环山道驿站 观景台建筑面积1500平方米，山脊观测台提升现状同时新增铺装面积300平方米、建筑250平方米，保护管理用房(兼游客服务中心)600平方米，科普工作站(服务建筑)约381平方米、果园入口服务建筑750平方米、东南入口服务建筑400平方米 、提升水域351平方米、果园服务建筑100平方米及景观标识、绿化提升、林相修复改造及植被生态恢复、边坡修复工程、资源与生态环境保护工程、生态文化工程、生态旅游与服务设施工程、给排水工程、电气及通讯工程、旅游安保和防灾应急工程等。 | 三亚市-吉阳 8 | 政府投资 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 37450 | 187.25~449.40 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
23 | 三亚市迎宾路-G223交叉口交通改造 工程项目 | 三亚城投置业有限公司 | 项目主要内容为现状迎宾路-G223交叉口改造，改造范围西起兆龙北路，东至上新东路，全长约1401米，其中地面道路长约516米，地下道路长约885米(其中暗埋段495米，西侧敞开段200米，东侧敞开段190米),并对交叉口实施渠化展宽，交叉口以西红线宽55米，以东红线宽50米。建设内容主要包括道路工程、结构工程、电力工程、排水工程、景观工程、交通工程 等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-06-01 | 2028-02-01 | 69401.09 | 347.01~832.81 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
24 | 三亚市鹿城大道(森海路至田独路) 市政道路工程 | 三亚城市投资建设集 团有限公司 | 项目起点为森海路，终点接田独路，道路全长约4329.214米，规划红线宽度40米，道路等级为城市主干路。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-10-01 | 2028-12-01 | 51182 | 255.91~614.18 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
25 | 三亚市鹿回头国宾馆至河口通道快速 连接通道项目 | 三亚城投置业有限公司 | 本项目包含两条道路，分别为鹿韵路和鹿悦路，两条路相连，皆为城市支路。其中，鹿韵路为南北走向，起点与南边海路相接，从鹿回头景区下修建隧道穿过，终点与鹿悦路和现状鹿岭西路相接，路线全长约741米，其中隧道长640米，红线宽度20米；鹿悦路起点与南边海路相接，终点与鹿韵路和现状鹿岭西路相接，路线长约345米，红线宽度12米。主要建设内容包含给水工程、排水工程、绿化工程、道路工程、隧道工程等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 35216.59 | 176.08~422.60 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
26 | 海南省南繁灌区工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 项目主要建设内容包括水源工程、骨干渠(管)系工程和智慧化灌区工程等。工程新建引水隧洞1条，长36.97公里，引水流量5立方米/秒；渠(管)道113条，总长637.3公里，其中干渠35条，线路总长322.59公里；支渠79条，总长314.71公里；渠系建筑物1736座，包括隧洞12座，渡槽125座，倒虹吸23座，陡坡9座，桥涵115座，水闸257座，斗门1172座，泵站10座，高位水池13座。 | 三亚市、陵水 县、保亭县 | 政府投资 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 778500 | 3,892.50~9,342.00 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。 | 海南省水务厅

## Sheet1 (3)
附件2
海南省2026年预备重大项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
| 合计(160个) | [6 empty] | 24253677.48
| 一、产业发展 | ( 6 1 个 ) | [5 empty] | 7366602.16
| (一)旅游业 | ( 1 6 个 ) | [5 empty] | 2137214.5
1 | 海口市龙华区龙泉镇儒王村地质文化村建设项目 | 海口火龙洞旅游开发 有限公司 | 项目主要建设地质遗迹保护工程，动线设计及主要工程，博物馆建设工程，洞内装修装饰工程，游客接待中心工程等。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2029/10/1 | 22540 | 主要开展游客服务中心主体建设。 | 海口市
2 | 落笔洞遗址保护与利用项目(国家考古遗址公园) | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 项目建筑物建筑面积12275平方米，主要建设道路、栈道、古环境绿化提升改造、古河道水域整治及湿地养护等，其中包含遗址博物馆6000平方米、联合考古工作站1500平方米、服务中心250平方米、研学教室区1590平方米、其它设施2138平方米等。并配套建设古河道整治、围墙、给排水、电气、消防等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/6/1 | 38599 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
3 | 海南华和国际文旅产业园 | 海南华和集团有限公司 | 项目总建筑面积22054平方米，拟建设国际文化表演中心、高端酒店、商业配套、农牧仓储基地，农牧服务中心、接驳站以及配套景观工程等。国际文化表演中心包含大型会展中心、大型文体演艺场馆、会议中心等。商业配套包含餐饮、零售、儿童欢乐游玩场等。高端酒店拟引进IHG洲际集团超五星酒店品牌，客房共250间。园区设置2000个机动车停车位。 | 三亚市-天涯 区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2031/7/1 | 816000 | 主要开展国际文化表演中心、农牧仓储基地主体工 程施工，同时完善相对应施工区域的配套设施、场 地环境。 | 三亚市
4 | 三亚市大东海金陵SuperMall | 海南金陵置业有限公司 | 项目建筑面积约15万平方米，主要建设超六星级度假酒店、国际疗养中心、配套免税购物广场、5A级智慧写字楼。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/7/1 | 300000 | 主要完成项目方案设计、专家论证，工程规划施工 许可等，现场完成场地平整、地下室土方开挖、基 坑支护等。 | 三亚市
5 | 崖州古城历史文化保护传承与利用建设项目 | 崖州区旅游文体局 | 项目主要包含五个子项目：三亚市崖州区中国历史文化名镇古城遗址线性空间保护与利用项目、骑楼古街与牌坊古街街道更新项目、城墙遗址体验中心项目、崖城文化研学旅游服务综合体项目、懋迁和市文创集市项目。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/6/1 | 40487 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
6 | 一湾商业艺术综合体项目 | 三亚德商房地产开发 有限公司 | 项目业态由艺术主题精品酒店和商业街区组成，总建筑面积76500平方米，建筑面积16600平方米，停车位260个。酒店以艺术为主题，酒店约9054平方米，层数5层。商业层数2-4层。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 100773 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
7 | 文昌市南国椰风海韵驿站二期项目 | 海南南国椰林旅游开 发有限公司 | 项目拟建设面积约46000平方米，主要建设包括游客接待中心、大门景观区、椰海长廊商业综合区、美人鱼文化餐厅、航天民宿区、椰梦风情街、房车营地与帐篷营地、椰林骑行道与步道。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/11/1 | 11000 | 主要开展航天民宿区、美人鱼餐厅、椰梦风情街区 建设，完善房车与帐篷营地设施。 | 文昌市
8 | 海南文昌星洲月球村国际旅游区 | 海南星洲旅航旅游投 资有限公司 | 项目拟建设银河之眼综合体，涵盖航天体验馆、航天育种、航天研学、火箭发射观礼升降台、航天集合店、餐饮中心、星洲广寒宫度假酒店以及相关文旅配套建设项目。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/11/1 | 39800 | 主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 文昌市
9 | 文昌市月亮湾国际文旅综合体 | 康思达(海南)投资 有限公司 | 项目主要建设全球海上运动综合体板块、国际海洋保护综合体板块、海洋论坛会展综合体板块。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2031/9/1 | 385000 | 0主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 文昌市
10 | 天魁观礼综合体 | 中旅(海南)航天旅 游发展有限公司 | 项目拟建设天魁观礼塔、树屋酒店、月球探秘基地及主题商街等主题消费场景。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 20000 | 主要开展主体结构施工。 | 文昌市
11 | 国家航天游学中心 | 中旅(海南)航天旅 游发展有限公司 | 项目拟建科普中心建筑面积约5723平方米，已完成六大主题展馆升级改造；新增建筑面积8000-10000平方米，拟打造中国首个航天发射场直连研学基地，包含火箭花园、登月基地、研学部落、光影空间站等主题产品。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 15000 | 主要开展火箭花园、研学部落项目建设。 | 文昌市
12 | 博鳌留客文化旅游区建设项目(二期 ) | 海南留客旅游文化发 展有限公司 | 项目拟建设以国家级文保单位蔡家宅为依托的南洋侨乡文化展示区、以古渡文明为核心的流马古渡区、万泉河滨水休闲体验区、古荷塘游览区、半山民宿区、沙洲岛野奢露营区、母鸡岛休闲区等板块。主要建设古渡口、特色民宿、田园会客厅、古渡水街、百业巷坊、观景平台、步行栈道、游客中心、停车场等。同时设有乌篷船游览及画舫等亲水游览项目。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/5/1 | 30000 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
13 | 五指山热带雨林飞禽动物园项目 | 新加坡Singco Uniqu 公司 | e¦项目分期建设热带雨林飞禽动物园， 一期建设内容主要包括飞禽动物的天网、动物的笼舍、管护用房、游览道路、游客服务基础设施和740亩绿化隔离带等。 | 五指山市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 130000 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 五指山市
14 | 海峡南岸温泉花园酒店 | 海南山海海峡南岸房 地产有限公司 | 酒店建设性质为五星级温泉度假酒店，由一栋主体酒店为主体，两栋旁楼为副体酒店，位于酒店两侧。 | 澄迈县老城镇 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 60000 | 0主要开展酒店主体建设。 | 澄迈县
15 | 临高县东英国际慢城旅游文化设施建设项目 | 临高县旅游文化投资 集团有限公司 | 项目主要建设15千米慢行通道贯通，沿线标识系统、安全防护设施等，包括入口标识1处，全线15千米增设标识系统共计约150个，旅游配套设施建设，设置公共活动功能和配套设施，建设休憩平台。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/5/1 | 16015.51 | 主要开展建设沿线标识系统、安全防护设施工程、 旅游配套设施工程施工。 | 临高县
16 | 娜麓湾文化度假区 | 海南晟昊海峡两岸文 化旅游发展有限公司 | 项目涉及四个子项目，主要包括：1、旅馆建筑6.5万平方米，建设十家高端度假民宿集群、游客集散中心、植物博物馆、非遗传承展示馆、后勤保障基地以及配套服务设施等；2、零售商业建筑面积2万平方米，建设商业综合体，包括综合体文化主题沉浸式体验商街、崖壁光影艺术剧场、文创产品馆等；3、集体经营性建筑面积6万平方米，建设精灵王国亲子部落、稻田舞台、咖啡馆、食疗餐厅、大地艺术馆、康养田洋民宿等；4、现状旅游配套，建设配套旅游栈道、游憩平台、生态停车场、药实乐园 白外游乐活动设施等。 | 保亭黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/6/1 | 112000 | 主要完成前期工作，改造部分开工。 | 保亭黎族苗族自治县
| (二)现代服务业 | ( 1 1 个 ) | [5 empty] | 1940635
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
17 | 浙商(海南自贸港)国际总部基地 | 后生(海南)投资发 展有限公司 | 项目总建筑面积95.4万乎方米，其中超级总部办公园区30万平方米、金沙湾会客厅3.4万平方米、共享花园街区4万平方米未来企业家人才社区58万平方米。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2030/6/1 | 127000 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 海口市
18 | 京东云仓(海口)智慧冷链物流供应链基地项目 | 海南乐骋建筑科技股 份有限公司 | 顶日 建筑而积约10万平方米建设内容包含智慧农产品交易市场、冷链仓储中心、智慧立体冻库、金融监管仓、物流配送 中心(含无人机配送)、农产品深加工区、农产品分拣加工区、预制菜中央厨房、数智化功能区(含电商平台、金融结算、 数据中心等)、配套服务区(如农产品展厅、检测中心、配套办公等)。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/5/1 | 98700 | 主要完成地基与基础分部工程施工和30%主体结构 施工，预计完成主体面积约3万平方米。 | 海口市
19 | 同程国际业务总部及系列文旅创新项目 | 同程旅行集团 | 项目主要建设内容包括：1、设立国际业务总部，开展国际机票酒店等业务结算、对外投资、国际运营等业务；2、会同海南自贸港建设投资基金等投资方于2025年底前设立不低于10亿元规模的文旅产业投资基金，投向省内文旅项目：3、将于 2025年内在我省收购不少于1个闲置酒店或景区等特色旅游项目，并重新投资建设。 | 海口市、保亭县 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2029/7/1 | 240000 | 主要开展主体工程施工。 | 海南省经发局
20 | 澳门星竞威武三亚蔚蓝动力运动休闲 度假区项目 | 星竞威武集团 | 项目主要建设内容包括：1、建设“Sanya KINETIC ·蔚蓝动力”综合性运动休闲度假区。该项目将引入电竞、篮球等多元体育赛事及文化活动，打造为一个集体育意技，休闲娱乐，家庭亲子，潮流社交为一体的综合性运动休闲度假区及线下活力的地；2、为三亚市引入电竞战队、MCN机构、电竞主播、主理人等在三亚市展业。统筹在三亚举办音乐节、电音节、湿展及电竞等体育赛事；3、在三亚设立星竞威武、寰聚商业管理双总部基地。 | 三亚市 | 社会投资 | 2026/12/1 | 2027/12/1 | 140000 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 海南省经发局
21 | 三亚城郊大仓冷链物流园项目 | 海南省物流集团有限公司 | 项目建设内容包括：1栋城市仓储配送中心(2层)建筑面积约17400平方米、1栋多温区仓储中心(2层)建筑面积约15600 平方米、1栋综合加工中心(1层)建筑面积约7200平方米，1栋综合服务中心(5层)建筑面积约9030平方米(全地下室 bo⁰n平方米).配套污水外理、锅炉房(2层)和门卫室建筑面积约2440平方米，以及EVTOL(电动垂直起降飞行鉴)场地 、室外配套工程等。此外项目拟建设一条规划市政道路，宽26米，长约810米，用于连接项目与海榆中线。 | 三亚市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 53896 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
22 | 三亚动车站综合交通枢纽项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 三亚动车站综合交通枢纽工程由三部分组成： l1、站前广场本体工程改造：改造范围西至规划站西路、东至站东路、南至育秀路、北至三亚站站房。主要为(1)既有站房改造工程，铁路出站斤改造：(2)广场地面工程：地面景观绿化、广场硬质铺地等；(3)地上建筑：架空雨、景观式遮荫廊道、配套用房；(4)地下空间：出站地道南延及换乘厅、连接夏日百货及万悦新天地通道、旅客集散及换乘空间、地下场站设施、设备用房等：(5道路工程与匝道系统：进出站地面道路、进出地下停车场的匝道工程。既有站房改造面积约2022平方米，广场地面工程面积约33413平方米，地上建筑面积约7130平方米，地下空间面积约64215平方米，道路系统与匝道工程面积约20903平方米。2、夏日百货地下客运交通枢纽用房改造：涉及改造范围主要在夏日百货地下二层，总建筑面积约10443平 方米，现状为综合客运交通枢纽功能，改造后为公交车场，打造一站式公交服务。3、夏日百货以北地块公交通行通道：在夏日百货以北地块目前已建成海铁公寓以及架空停车场，还需建设公交通行通道与夏日百货地下客运交通枢纽相连，实现大车便捷进出。预留公交通行道路用地3107平方米，路宽8米外侧临时停靠宽度4米，内侧转弯半径12米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 68939 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
23 | 蔬马赫生鲜快线项目 | 海南蔬马赫渔业科技 有限责任公司 | 项目主要建设内容包括1、纯电冷链集装箱货船，规划建造16艘以上1000吨级(36TEU)纯电驱动船 ·2.生鲜货运码头、改 造现有临时泊位及岸线，配套充电、装卸设备， 推进铺前中心渔港经营性部分建设，完成船舶充(换)(蓄)电设施搭建 ·3、农产品冷链集配中心，可存100个移动冷链气调库，停车场能为20辆重卡充电，换电站日换电190次，4.移动冷链气调库，主要有20尺可调冷藏集装箱，满足田头预冷与冷链运输：5、纯电重卡，满电续航超300公里，换电5分钟，配航空板整板运输系统，装卸仅需8分钟。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2029/12/1 | 10000 | 主要完成首批两艘纯电集装箱货船的建造，完成码 头充电设施的建设，完成集装箱装卸设备的安装。 | 文昌市
24 | 农商银行大楼 | 海南农村商业银行胎 份有限公司琼海支行 | 建设集行政办公、业务网点、金库、档案室等功能于一体的综合性办公楼。地下两层，地上建筑面积约10000平方米，约110个停车位。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/8/1 | 10000 | 主要开展基础地基建设和框架主体建设。 | 琼海市
25 | 海南万泉花果文化旅游区全球商业领 袖总部基地项目 | 海南农垦中晃实业股 份有限公司 | 项日将分三期建设 其中一期将打造核心商业配套园.内涵天九园、沉香养生谷、沉香交易所和沉香文化酒店等；二期将建 设中国商帮园，园区内涵盖中国各区域商帮集群，以中国各种建筑风格为导向吸引国内优秀企业入驻；三期将建设国际商帮圆区，以世界各国著名的建筑风格为导向吸引国外优秀企业入驻。并同步配套建设沉香高效农业种植示范区，推动农垦产业结构调整，举办海南沉香文化论坛。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2030/2/1 | 300000 | 主要建设沉香产业基地等。 | 琼海市
26 | 白沙宏太四季商业综合体 | 海南宏太投资有限公司 | 项目总建设面积约51292.25平方米。建设内容包括商业综合体，品牌直销购物中心，连锁超市及便利店，酒店住宿，餐饮娱乐，电商直播等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/9/1 | 20000 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 白沙黎族自治县
27 | 中欧(保亭)绿色数字创新合作区 | 海南保发控股集团有限公司 | I项日主要建设内容句括，1.中欧保高绿色数字创新合作区宁远起步区气动垃圾分类收集系统项目。宁远起步区建设套中央垃圾收集系统和1套厨余垃圾收集系统，设计生活垃圾处理规模为16吨/天；2、宁远地区生态环境综合治理与生态产业融合发展项目。宁远片区水生态环境综合治理项目、1.5度三馆--国际体验博览中心、国际体验实验室、文化艺术交流中心、主动健康国际自然疗法项目、生态农庄项目：3、主动健康科技基础设施。建设临床验证与转化平台(研究型医院),环境暴霍组学平l台数据与人T智能分析平台三大核心装置。构建“监测-解析-转化-决策”全链条闭环体系；4、中欧(保亭)绿色数字化碳管理平台。构建绿色数字化碳管理平台，打造推进中欧碳标准互通互认、实现碳要素全链条管理的载体。项目建设全域物平台、综合数据平台、数字李生底座和开放赋能平台四大基础支撑平台，建立建筑、纺织、塑料、汽车四个行业级碳数据库，搭建碳数据模型库：5、宁远起步区综合能源项目。建设屋顶光伏约6.5兆瓦，包含分布式能源(光伏热泵储能、充由地丝壮机突母约20兆瓦 ·6 气候与健康创新谷产业集群。打造宁远片区气候与健康创新谷产业集群，赋能保亨合作区可持续发展。总建设用地477646平方米，总建筑面积约468798平方米。建设内容包括中欧国际企业服务中心、1.5°青年公寓、1.5°生活配套、国宾庄园、数字科技国际创新区、温泉疗愈酒店、国际学校、气候万国宫-气候与健康全球企业集、气候万国宫-气候与健康国际组织总部、气候与健康生活方式体验区等。 | 保亭县宁远起步区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2034/9/1 | 872100 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 保亭黎族苗族自治县
| (三)高新技术产业+制造业 | ( 2 6 个 ) | [5 empty] | 2578622.96
28 | 新海陆岛物流园区起步区工程项目(B 包) | 海南省物流集团有限公司 | 项目总建筑面积约7万平方米。建设功能检测检查中心、农副产品加工贸易服务基地、农副产品研发厂房及配套等。 | 秀英区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 22542 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
29 | 广东海南先进制造业合作产业园生产 力创新聚集中心项目 | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积约486100平方米，主要建筑包括科创楼、上层标准厂房、独栋厂房、配套服务用房，同时配套建设给排水 消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、绿化等附属工程。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 332307.04 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
30 | 海南自贸港跨琼州海峡低空物流廊道 与智慧运营平台项目 | 海南物流集团数据产 业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、低空基础设施。2个大型起降枢纽、6个中型起降点、24个小型起降点、89个临时起降点，以及配套设施等；2、低空智联网系统。1套5G-A通感一体监测系统、1套多通讯链路融合设施、1套监视反制系统等；3、数据中心。含IDC基础设施、网络及安全系统(等保三级)、计算/存储资源池；4、低空物流一体化管理应用平台。含低空运营管理服务系统、智慧低空应用系统；5、低空物流调度中心；6、无人机设备及配套设备。大型货运无人机4架、垂直起降固定翼无人机30架、多旋翼无人机192架、小型多旋翼无人机178架，并配套无人机设备的配套设备。 | 美兰区 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 20674.8 | 主要完成项目前期工作，海口地区的低空基础设施 开工，开展低空物流一体化管理应用平台建设。 | 海口市
31 | 海南自贸港无人化智慧物流协同应用 示范项目 | 海南物流集团数据产 业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、建设1套智慧物流车路云平台系统；2、新海陆岛物流集疏运。建设1个运营中心，对130公里干线进行路测基础设施改造，在园区内部进行路测基础设施建设，建设配套充换电场地，为示范运营采购无人驾驶集卡、AGV底盘车等；3、海口市综合交运设施物流集散枢纽。建设1个运营分中心，在园区内部进行路侧基础设施建设，建设配套充换电场地，为示范运营采购无人驾驶小巴、无人货运板车等；建设1套容量为150辆的车辆改装与维保设备；4、海南东部(琼海)物流园集散。园区内部进行路测基础设施建设，为提供自动化服务水平采购无人清扫车、无人巡检车；5、各市县物流集散配送。为示范运营购买800辆低速无人物流车辆。 | 美兰区 | 杜会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 29948.63 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 海口市
32 | 海口国家高新区广东海南先进制造业 合作产业园生物制造协同创新平台 | 海口国家高新区国际 投资咨询有限公司 | 项目涉及装修改造面积约98960.87平方米，主要建设生物技术与资源公共服务平台、药物结构与成分分析专业技术服务平台、生物医药概念验证中心、生物医药中试平台、生物制造产业技术平台和药谷西区双向孵化产业中心。 | 海口国家高新 区美安科技新 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2029/12/1 | 155698.4 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
33 | 崖州湾国家实验室生物育种核心技术 攻关平台项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积147573平方米，主要建设内容为科研大楼1幢、地下设备用房、地下车库及人防、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 148363 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
34 | 南繁硅谷重大科创平台项目(一期) | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 本项目建设9101亩高标准智慧化种子实验田，其中坝头洋2694亩、坡田洋2431亩和三更洋3976亩。建设内容主要为田间基础设施、数智化设备建设、数智化运营信息系统三方面内容。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/2/1 | 291763 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
35 | 三亚崖州湾科技城深远海无人装备未 来技术与产业创新平台项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积约58565平方米，其中地上建筑面积44975平方米，包括深远海无人装备技术研发中心、深远海无人装备产业集群促进组织等用房，地下建筑面积13590平方米，主要为地下车库和设备用房。新增实验设备390台(套),搬迁实验设备3 0 5 台 ( 套 ) 。 | 政府投资 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 74290 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
36 | 儋州林场林业产业物流园项目 | 儋州希源农业开发有限公司 | 项目总建筑面积149800平方米，其中办公区36000平方米，仓储区69200平方米，加工区15000平方米，研发创新区9300平方米，检验区3800平方米，物流枢纽区5700平方米，生态缓冲区4600平方米，配套服务区6200平方米。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/3/1 | 20000 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 儋州市
37 | 海南渔业安全生产保障基地(儋州排浦 中心渔港) | 儋州市农业农村局 | 项目新建码头、护岸、防波堤、港池及航道疏浚、陆域回填、道路、水土通道、渔港综合管理中心、场地及绿化、公厕、鱼棚、桥梁、供电照明、给排水消防、渔港污染防治设施设备、渔港监控等智慧渔港设施等。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 460151 | 主要完成项目前期手续，组织进场施工，计划完成 工程量50%。 | 儋州市
38 | 海南卫星互联网南海创新应用示范基地项目 | 海南航天城北斗科技 有限公司 | 项目总建筑面积23550平方米，项目包含建设工程、系统平台工程和设备工程等三大子项工程。建设工程包括建设卫星数据与应用产业创新中心、卫星应用示范体验与展示中心；系统平台工程包括陆海空天试验场实验业务管理系统、终端综合开发平台、产业创新中心软件平台、卫星应用系统集成开发平台等四大平台；设备工程主要包含陆海空天试验场设备、终端综合开发平台设备、研发环境设备等三大子项。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/3/1 | 49013 | 主要完成建设工程中地下工程的建设，完成10%- 20%的地上工程建设；系统平台工程中的陆海空天 试验场实验业务管理系统、四大平台完成度达50% 。 | 文昌市
39 | 火箭超级工厂项目 | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目拟建海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城重复使用运载火箭创新中心、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城火箭卫星产业集群-火箭大部段研制中心、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城运载火箭管路制造和焊接技术综合厂房、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城商业火箭研发中心共4个子项目。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 224861.23 | 主要完成建设工程中地下工程的建设，完成10%- 20%的地上工程建设。 | 文昌市
40 | 海南商业航天发射场共享研发中心建设项目 | 海南国际商业航天发 射有限公司 | 项目总建筑面积53813.47平方米，其中地上建筑面积41219.76平方米，主要包括共享研发中心-塔楼、共享研发中心-裙房、室外连接通廊、地下室出入口；地下建筑面积12593.71平方米，主要包括地下非人防车库、地下人防，机动车停车位300辆，非机动车停车位419辆。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 58150.05 | 主要开展主体建设施工。 | 文昌市
41 | 博鳌乐城医疗旅游先行区生物医药未 来产业培育及基础设施项目 | 海南博鳌乐城发展控 股有限公司 | 项目包含两个工程，1、生物医药双创平台项目。总建筑面积约为140000平方米，地上建筑面积约为101500平方米，为科研配套/医疗卫生用房；地下建筑面积38500平方米，主要为车库和人防，车位1015个；2、雅赛北路道路工程(二期)。总长度为2446米，宽度24米，设计双向四车道，设计时速30公里/小时。 | 海南博鳌乐城 国际医疗旅游 先行区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2029/6/1 | 149896 | 主要开展子项目雅寨北路道路工程(二期)的堤岸 结合段施工，总长度为2000米。 | 琼海市
42 | 琼海市金坑肉类食品加工厂项目 | 琼海金坑农牧贸易有 限公司/蓝田投资有限 公司 | 项目主要建设内容包括标准化食品加工厂房、综合办公区及配套生活设施，打造集屠宰分割、精深加工、冷链仓储、品质检测及环保处理于一体的现代化肉类食品产业基地。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 10200 | 主要完成厂房建设。 | 琼海市
43 | 海南东方核云基绿数中心项目 | 核云基(海南)科技 有限公司 | 项目主分两期建设，其中一期建设内容主体机房两栋，可使用面积为65000平方米，初步形成2985个标准机架的数据中心规模；项目二期在通过窗口辅导期后，公司引进投入12000P(浮点算力)算力设备并引入相关租赁企业，形成拥有10000个标准机架的大型算力中心。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/3/1 | 50000 | 主要开展项目二期设备购入。 | 东方市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
44 | 5S工法机制砂石与绿色低碳高性能混 凝 土 ( G O H P C ) | 海南正德新型材料有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、新建封闭式生产车间4栋，建筑面积12000平方米；新13建综合大楼1栋(含展示中心、研发中心、办公楼等),建筑面积6000平方米；2、配制生产线设备为主破设备9台、精品砂石设备3套，建成年产300万吨5S工法机制砂石生产线；3、配制粉体材料生产设备，建成年产100万吨WNGS粉体材料生产线；4、建成绿色低碳高性能混凝土、低碳沥青混凝土展示中心：5、配置粉体研发设备和新型装备研发设备，建成6S工艺智能建筑建造装备开发中心：6.建设大型运输设备充电站。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/9/1 | 100000 | 主要完成原料竞拍工作。 | 东方市
45 | 海南吴城智能装备制造产业基地项目 | 海南昊城钢结构工程 有限公司 | 项目 建设加工车间而积18000平方米.原材料及产成品仓储车间、备件用房等9000平方米，办公楼、宿舍及研发楼6000平方米。项目建成达产后，可年产3万吨海工构件及相关海洋智能设备配套产品等。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/12/1 | 16500 | 主要完成原材料及产成品仓储车间、备件用房、办 公楼、宿舍及研发楼的施工。 | 临高县
46 | 定安龙河天然橡胶加工产业化基地项目 | 定安泽远实业有限公司 | 项目总建筑面积55816平方米，拟建设生产厂房工程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2029/4/1 | 23814 | 主要开展建设生产厂房工程，附属生产用房、附属 生活用房工程等。 | 定安县
47 | 植物蛋白饮料加工项目 | 海南大好麦食品有限公司 | 项目总建筑面积15万平方米，拟建设生产厂房、办公大楼、研发中心工程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 60000 | 主要开展建设生产厂房、办公大楼、研发中心工 程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县
48 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业 园核电关联及新材料产业先导区产业 服务中心项目 | 海南清洁能源高新技 术产业园开发投资集 团有限公司 | 项目总建筑面积23403.40平方米，项目主体工程由5栋3-4层的产业楼组成，并在周边配套有停车场等生活设施以及给排水，消防、道路、景观绿化等公共基础设施。 | 昌江黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 13856.26 | 主要开展厂房基础工程、主体结构工程施工。 | 昌江黎族自治县
49 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 先导区南片区标准厂房项目 | 海南清洁能源高新技 术产业园开发投资集 团有限公司 | 项目总建筑面积约81668平方米，拟新建5栋地上1层标准厂房、1栋地上2层的中控室，1栋地上2层的化验室、3栋地上1层的仓库、1栋地上1层的机修房、1栋地上1层的配电房、1栋地上1层的其他生产辅助用房、1栋地上5层的配套生活用房。 | 昌江黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 34884.54 | 主要开展厂房基础工程、主体结构工程施工。 | 昌江黎族自治县
50 | 海洋无人机维修保障基地项目 | 蓝霆(海南)科技有限公司 | 项目拟建设办公大楼、展示中心、检测中心、总装中心、动力中心、指控中心、仓储中心、维修中心、飞行场地、着舰模拟台等。 | 乐东黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 191,710.00、 | 主要开展建设行政办公与教培中心、中型机生产制 造中心、无人机维保机库、海洋无人设备维保中心 试验试飞中心、员工宿舍、研发中心、综合测试 中心、无人机保密机库及给排水、电力、停车场等 | 乐东黎族自治县
51 | 海南南药黎药加工项目 | 白沙立树生物科技有限公司 | 项目新建53000平方米的南药黎药加工厂房以及相应的配套设施。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2029/3/1 | 40000 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 白沙黎族自治县
| (四)热带高效农业产业 | ( 8 个 ) | [5 empty] | 710129.69
52 | 儋州市海头镇国家渔业生物种质资源库项目 | 儋州市发展控股集团 有限公司 | 主要建设内容包括：1、四大资源库：建设渔业种质群体活体库、微生物库、细胞库与基因库，系统保存南海区域特色鱼类、虾蟹类及经济藻类等生物种质资源：2.两大功能中心：设立种质鉴定中心与数据处理中心，开展种质性状鉴定、其因测序与信自焦构建可共禀的种质资源数据库 ·3.配查设备体系：购置水循环系统、尾水生态处理装置、环境智能化监控系统，以及高通量测序仪、超低温冰箱等先进种质检测与保存设备，实现资源库低碳运行与智慧化管理。项目建成后，将成为我国南海区域具有重要影响力的渔业生物种质资源保护与创新基地，助力儋州打造“养殖-处理-研发”一体化现代渔业示范区。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 20438.89 | 主要完成项目前期手续，完成施工招标组织施工进场。 | 儋州市
53 | 文昌铺前中心渔港国际水产交易平台 中心 | 文昌康恒渔港投资有限公司 | 项日总建笛而程约82000n平方米.建设地上10层的仓储、厂房、宿舍、商业配套大楼。计划分三期建设，首期建筑面积约 05849平方米.主要包含集装箱堆场、生产厂房及冷链仓储等建设工程；第二期建设面积约299576平方米，主要包含集装 箱堆场、生产厂房、冷链仓储及部分宿舍配套工程；第三期建设面积约414576平方米，主要包含生产厂房、宿舍、商业配套建设工程。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2031/3/1 | 330000 | 主要开展地上冷链仓储、生产厂房大楼的主体工程施工。 | 文昌市
54 | 蜜恋庄园 | 海南蜜恋生态农业有限公司 | 项目打造集餐饮，垂钓，水果采摘，文旅，休闲，露营，农副产品销售一体的田园综合体项目，加速推进农业+旅游、农业、民宿、农业+康养等多元化业态的深度融合，深入挖掘地域特色文化资源，积极发展各项经济业态。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 20000 | 主要完成园区大门、服务区兼顾环热带雨林公路服 00务，充电桩，高端民宿、直升机起降点、应急救 服务中心等工程施工。 | 援¦东方市
55 | 海南省临高县垦地融合发展农业产业园项目(一期) | 临高县乡村振兴投资 集团有限公司 | I项日主要建设冷链合储用房40000平方米(包含冷库、仓库)。新建1座处理规模为4500立方米每吨的污水处理站，新建座 二级普通消防站270平方米，新建1座总容积240立方米的液化天然气气化站，配套建设园区3条道路共2472.27米。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 48124 | 主要开展建设污水处理站、园区规划二横路。 | 临高县
56 | 农仓恒温智慧农业产业基地 | 农仓恒温(海南)农 业科技有限公司 | I项日总建第面和约1669n4平方米、分三期建设.其中一期拟建2栋分拣车间、1栋高层冷库、1栋多层冷库，配套建设消防水池水泵房、垃圾站及预留污水处理和连廊。二期拟建1栋自动化立体库、1栋高层冷库、1栋分拣车间、1栋宿舍楼和2栋综合楼等；三期拟建3栋加工车间。 | 昌江黎族自治县 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/7/1 | 150000 | 主要开展各建(构)筑物地上主体工程施工，以及 配套设施建设。 | 昌江黎族自治具
57 | 白沙县万亩有机茶园农村产业融合发展项目 | 海南白沙农场集团有限公司 | 项日建设内容句括万市有机茶园标准化建设项目、三产融合配套设施工程2个子项目。项目总面积4520.53亩，其中标准化有机茶园种植面积4502亩，旅游服务设施面积18.53亩。项目新种茶树范围4502亩，新建农业设施共20500平方米，三产融合改造建筑面积4095.96平方米，新建旅游服务设施建筑面积900平方米。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 60683.8 | 主要开展茶园服务中心、茶乡黎韵博物馆、茶博园 、茶园驿站、配套酒店、民宿、科普馆/地质科教园 、汽车营地、陨石茶园、有机茶园、橡胶体验区、 滨河景观区、田园体验区、森林保护区部分的施工 。 | 白沙黎族自治县
58 | 海南橡胶资源综合利用及精深加工项目 | 海南快乐新材料有限公司 | 项目建筑面积40873平方米.新建标准化厂房2幢、成品仓库1幢、材料仓库1幢、办公楼1幢、员工宿舍楼1幢、员工食堂1幢及其他附属建筑，购置自动化单板生产线2条、木创花生产线2条、OSB定向刨花板生产线1条、集装箱地板生产线1条、15吨生物质锅炉1台、热风干燥炉1台。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 23000 | 主要开展主体工程、辅助设施、VOCs处理装置的 施工。 | 白沙黎族自治县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
59 | 海南田野生物科技有限责任公司食品 工厂项目 | 海南田野生物科技有 限责任公司 | 项目建筑面积10.9万平方米，包含冷库(2层)8000平方米、常温仓库12000平方米、椰子产品车间6000平方米、糖浆类产 品车间6000平方米、前处理车间11000平方米、办公楼+研发实验室(4层)3000平方米等。 | 琼中黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 57883 | 主要开展办公室、宿舍楼主体、食堂+员工活动室 、厂房、原料分拣车间、包材厂房、磅房、泵房及 消防水池、管网、污水处理等配套设施建设。 | 琼中黎族苗族自治县
| 二、民生公共服务 | ( 3 3 个 ) | [5 empty] | 2711292.85
60 | 广东海南先进制造业合作产业园保障 性租赁住房项目(三期) | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积10.26万平方米，建设9栋17层保障性租赁住房，设置保障性租赁住房948套，机动车停车位644个。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 73536 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
61 | 广东海南先进制造业合作产业园保障 性租赁住房项目(二期) | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积4.17万平方米，建设保障性租赁住房约456余套，以及相关配套设施建筑。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 30498 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
62 | 金城 ·金润红城市更新项目 | 海南金润红置业有限公司 | 项目主要建设内容包括仓库区和生活区，仓库区建有仓库和临街铺面；生活区建有2幢职工宿舍楼和1幢职工集资房。仓库区和生活区由80年代建设的围墙分隔，并各自有独立的出入口，仓库区面积为2499.89平方米，生活区面积为3715.69平方米 | 秀英区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 127600 | 主要开展拆除商铺、仓库和宿舍，安置业主迁移及 进行平整工作。 | 海口市
63 | 广东海南先进制造业产业园片区更新 项 目 | 海口佳和项目管理有限公司 | 项目总建筑面积91.2万平方米，主要建设安置房，包含土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、景观工程及室外配套工程等。项目整体分三期建设，其中： 一期建设B0505地块，建设新民村安置区，建筑面积29.1万平米，设置停车位1228个；二期建设B0506地块，建设典读村安置区，建筑面积30.2万平方米，设置停车位1272个；三期建设A0323地¦块，建设文甲村安置区，建筑面积32万平方米，设置停车位1349个。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 921964 | 主要完成前期工作，开工建设。 | 海口市
64 | 海口市秀英区富秀路东片区城市更新 项 目 | 海口市秀英区海秀镇 人民政府 | 项目建设内容包括拆除现状建筑面积55312平方米；新建总建筑面积75375.09平方米，其中村集体产业用房总建筑面积合 32959.0平方米(含配套服务设施建筑面积4000.00平方米),幼儿园建筑面积合计4300平方米，九年制学校建筑面积 37816.09平方米，环卫设施建筑面积300平方米；公园绿地总面积19481.00平方米。 | 秀英区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 88783 | 主要开展用地征收及旧建筑拆除工作。 | 海口市
65 | 海口金海高级中学项目 | 海南金帆博俊教育管 理有限公司 | 项目主要建设内容包括：教学楼、综合楼、食堂兼风雨操场、男生公寓、女生公寓、国际部学生公寓、教师公寓、员工宿舍、地下室等建筑约64800平方米，同时配套400米运动场、篮排球场等室外运动场。 | 海口市-琼山区 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/5/1 | 50000 | 主要前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
66 | 三亚市望岭路学校及幼儿园建设项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积59573.64平方米，拟建幼儿园综合楼、小学教学楼、初中教学楼、行政综合楼 体育馆 报告厅 食党 学生宿舍楼、教师宿舍楼和地下室。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/10/1 | 48573.67 | 主要开展地上主体工程施工，以及配套设施建设。 | 三亚市
67 | 三亚崖州湾科技城大小洞天片区旅游 基础设施提升工程项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、游客服务中心及停车场，包括门厅、展厅、医疗室等室内功能性空间以及室外的集散广场等，建筑面积4800平方米；室外海小线道路拓宽工程，长度760米，红线宽度16米；停车场拟建设面积约47300平方米，设置大型停车位85个，小型停车位2170个。2、大小洞天片区道路，迎宾大道和森林防火通道。迎宾大道为机动车道，长0.9公里，宽10米；森林防火通道6公里，路宽5米，以及配套设施建设。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 50563 | 主要完成前期工作并开展游客服务中心、停车场主 体工程施工，完成南山森林步道、迎宾大道及森林 防火通道全段路基工程。 | 三亚市
68 | 三亚市崖州区梅山烈士陵园改扩建与 提升(三园合一)项目 | 三亚市崖州区退役军人事务局 | 项目总建筑面积8700平方米。主要包括革命烈士陵园的改造提升；革命展馆的建设工程，陵园和革命展馆之间为一条310米长的绸状铜墙，以“红旗”和“长缨”的形态跃然林间，作为陵园和展馆之间的形象立面。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 15287.01 | 主要完成前期手续并开工建设，主要完成地下建筑 面积2200平方米，地上陵园和革命展馆之间为一条 310米长的绸状铜墙建设。 | 三亚市
69 | 崖州湾实验室配套工程项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积137372平方米，主要建设内容为社区公寓、1幢餐厅、1幢多功能活动中心及配套辅助用房、地下室、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 102407 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
70 | 上海外国语大学三亚附属中学小学部 及幼儿园项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积为33204.89平方米。其中：小学部地上建筑面积为21198.67平方米，拟建教学综合楼、教师周转宿舍、食堂、体育馆、报告厅等；拟建幼儿园地上建筑面积为5800平方米，拟建1栋教学综合楼；拟建1座地下室，地下建筑面积为6206.22平方米。 | 三亚市-天涯 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 31528 | 主要开展地上主体施工及配套设施建设。 | 三亚市
71 | 三亚市残疾人综合服务中心项目 | 三亚市残疾人联合会 | 项目总建筑面积为33844.35平方米，具体包括康复服务中心用房18575平方米、残疾人托养服务中心用房4118平方米、残疾人就业培训中心用房1807平方米，设备及配套服务用房1820平方米，地下车库及人防7524.35平方米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2028/3/1 | 19486.8 | 主要完成工程建设形象进度的50%。 | 三亚市
72 | 三亚青林学校改扩建项目 | 三亚青林学校 | 项目总建筑面积22577.4平方米，包括主体建筑面积3000平方米的五层义务教育学部教学楼一栋，主体建筑面积3800平方米的六层高中教学楼一栋，主体建筑面积4500平方米的食堂楼一栋，主体建筑面积8800平方米的男生寝室楼两栋，主体建筑面积4600平方米的女生寝室楼一栋，主体建筑面积4000平方米的教师寝室楼一栋，外300米田径场1个、室外篮球场2个，室内篮球场1个。 | ¦三亚市-崖州 区 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/7/1 | 11000 | 主要开展主体工程、室内装修工程等，并开展配套工程。 | 三亚市
73 | 三亚崖州湾科技城西北片区城西安置 区项目 | 崖州湾科技城开发建 设有限公司 | 项目总建筑面积约244028.88平方米，主要建设内容包括住宅用房、公共服务设施用房，其中配套用房建筑面积9982.00平方米，地下车库(含人防工程)用房、架空层和配电用房等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2029/9/1 | 145635 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
74 | 海南西部技师学院项目 | 洋浦经济开发区高级技工学校 | 项目总建筑面积为59728.73平方米，拟建1栋公共实训基地，1栋主教学楼，1栋汽车工程实训楼、1栋机电专业实训楼、1栋物流经贸系实训楼、1栋食堂、2栋宿舍楼、1栋宿舍楼、1座地下室、1座门卫室、建筑连廊。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 44831.92 | 主要完成公共实训基地主体施工。 | 儋州市
75 | 文昌市航天发射场配套综合防灾减灾 及应急救援能力提升工程 | 文昌市应急管理局 | 项目新建总建筑面积34200平方米。其中，地上建筑面积25600平方米，包括应急指挥中心3500平方米，、综合实训与演练甚地8125平方米、特勤消防站4650平方米、训练塔1200平方米、应急保障与物资储备中心8125平方米：地下建筑面积8600平方米，用于建设地下车库、物资库及设备用房。此外，项目还包含相应的室外应急指挥广场、多灾种模拟训练场、综合技能训练场及应急篷宿区等室外工程与配套设施建设。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 48000 | 主要完成施工准备，主体结构开始施工。 | 文昌市
76 | 文昌市文城镇霞洞惠民安置及配套建设工程 | 海南文昌发展控股集 团有限公司 | 项日总用地面租为422089.11平方米，包含三个子项目。其中文昌市文城镇霞洞安置房建设项目为新建一栋12层安置房、 -栋层设备房，总建筑面积10045.13平方米，配套建设停车位、道路、绿化、给排水、照明等工程；海南外国语职业学院扩建项目霞洞村委会九队安置区及配套建设工程为配套建设区域内的道路工程、生态停车位，绿化，给排水.供配电、照明挡十墙、铺装广场、标准桃球场等基础设施：文昌国际航天城起步区配套工程项月二期工程项目总计建设887户， A05-1号A09号、A10号、A11号、A12号地块进行地基处理，对各地块相关公共配套进行建设，主要包括建安工程、土石方工程、区内道路及广场、给排水、电气、绿化工程等。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/9/1 | 69604.45 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 文昌市
77 | 海淀外国语海南研学运动基地项目 | 北京市海淀外国语藤 飞学校 琼海市博源体育培训 中心有限公司 | 项目拟建设教学配套、网球运动中心、体能训练馆、匹克球场、游泳池、宿舍、餐厅等。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 12400 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
78 | 昌江县七叉现代农业配套基础设施和 产业融合项目 | 昌江黎族自治县七叉 镇人民政府 | 项日建设内容主要句括。1.热带特色良种果蔬种植基地。主要建设种植基地土地整治、苗木种植、种植示范大棚、濯源系统提升、配套种植设施用房和数字农业用房等。2、片区优势农业配套设施工程，配套产业道路改造50097.55米、种植区地头冷库24座、地头农产品批发集散用房8800平方米和配套停车场24129.0平方米等。 | 海南省昌江县 七叉镇 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 35516.63 | 主要开展产业道路改造，农田整治，停车场(含充电桩)工程。 | 昌江黎族自治县
79 | 海南西部工业综合服务物流园项目 | 海南谷鑫通途科技有限公司 | 项目主要建设包括员工宿舍、仓库、汽车维修厂房及其余汽车配件销售商业配套，项目配有50辆电动重卡、2座换电站、40 个400千瓦的充电桩、3兆瓦的储能等。 | 海南省昌江县 叉河镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/3/1 | 22000 | 主要开展主体工程建设。 | 昌江黎族自治县
80 | 白沙中学改扩建项目 | 自沙黎族自治县教育局 | 项目总建筑面积125418.46平方米，拟在高中部新建1栋艺术教育中心，在初中部新建1栋教学楼，2栋宿金楼、1栋食堂及1栋 配电房改造初中部2栋教学楼及1栋宿舍楼。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 16492.47 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 白沙黎族自治县
81 | 保亭黎族苗族自治县实验中学建设项目 | 保亭黎族苗族自治县 教育局 | 项目主要建设内容包含教学用房、教辅用房、办公用房、学生宿舍食堂、教工值班宿舍等生活服务用房、运动场馆、操场等室外配套设施。 | 保亭黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 45000 | 主要开展地上主体工程施工，以及配套设施建设。 | 保亭黎族苗族自治县
82 | 保亭县老县委地块片区城市更新项目 | 保亭黎族苗族自治县 住房和城乡建设局 | 本项目规划拆除渣运既有建筑物33037.48平方米，其中拆除现有佳宝建签面程2670409平方米、折拆除临街商铺建筑面积 2228.98平方米，拆除办公用房建筑面积4101.41平方米。拟建宝亭大道新媒体绿都小区至博难山泉小区G361国道规划道路整体呈南北走向.总长度为538.294米道路起点接宝亭大道，终点接现状保陵路，道路红线宽度20米，设计速度为30公里每小时.双向四车道，道路等级为城市次干路。教育路北起保亭小学红绿灯，南止于旧公安局，总长348米，城4市支路，设计速度为30公里每小时，双向两车道，断面组成为3.0米(人行道)+9.0米(车行道)+3.0米(人行道)=15.0米(道路红线),沥青路面；龙泉巷南起新民路，北止于迎宾路，总长445米，城市支路。设计速度为30公里每小时，双向两车道，断面组成为4.0米(人行道)+7.0米(车行道)+2.5米(人行道)=13.5米(道路红线),沥青路面。 | 保亭县城北社区 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/12/1 | 60000 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 保亭黎族苗族自治县
83 | 海南省琼中县中医院改扩建项目 | 琼中黎族苗族自治县 卫生健康委员会 | 项目总建筑面积6954平方米。拟新建一栋地上六层的康复住院综合楼。主要建设内容包括住院部(80床)、药剂科、中医综合治疗区、治未病中心、康复治疗区，保障用房及连廊等，室外配套包括新建一体化污水处理设施、消防道路、景观绿化室外管线迁改以及土石方及挡土墙工程等。 | 琼中黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 7652 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 琼中黎族苗族自治县
84 | 海南热带海洋学院五指山校区北苑学 生公寓及附属服务保障设施项目(一 期 ) | 海南热带海洋学院 | 项目总建筑面积22597.16平方米，其中新建建筑面积21937.16平方米，包括4栋宿舍楼、食堂楼设备房、生活泵箱一体化房垃圾分举用房，门卫室、栈道用房等：保留现状建筑面积660平方米。项目主要建设内容包括十建 工程、装饰工程 安装 T五指程等，同步配套建设室外道路、挡土墙，绿化、给排水、电气等工程，并拆除现状建筑。 | i l i 志 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 16299 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 海南省教育厅
85 | 海南省国家教育考试命题和评卷基地 | 海南省考试局 | 项日总建筑而积约58539平方米。主要建设高考命题闱区9839平方米。包括命题工作用房、命题老师宿舍、食堂、文体活动室等：中考命题闱区9685平方米，包括命题工作用房、命题老师宿舍、食堂、文体活动室等；考务大楼17785平方米，包括评卷场、考场及相应配套用房等：附属用房1000平方米，包括消防用房、变配电所、发电机房、设备用房等：地下建筑面积需求20230平方米，包括地下车库、人防工程及设备用房等。 | 海口市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 63000 | 主要开展高考命题闱区、中考命题闱区、考务大楼 等地上主体工程施工，以及附属用房和地下建筑等 配套设施建设。 | 海南省教育厅
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
86 | 海南大学科技园项目 | 海南大学 | 项目总建筑面积58060平方米，拟新建大学科技园，其中地上建筑面积45500平方米，地下建筑面积12560平方米。主要功能¦设置创新研发中心、企业发展中心、人才服务中心及科研配套用房等，同时配套建设相应的室内外给排水、电气、停车位、道路、绿化等设施工程。 | 海口市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/12/1 | 51984 | 主要完成项目前期审批手续，争取项目开工。 | 海南省教育厅
87 | 海南热带海洋学院三亚校区学生公寓 (10栋、11栋)项目 | 海南热带海洋学院 | 项目总建筑面积为45512平方米，新建2栋学生公寓，其中地上建筑面积44312平方米、地下建筑面积1200平方米，以及配套建设相应的室外道路、绿化、给排水、电气、消防等工程。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/9/1 | 41019 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 海南省教育厅
88 | 海南省安宁医院新院区 | 海南省安宁医院 | 项目总建筑面积为103820平方米，主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、科教楼、后勤楼、液氧站等，配套建设给排水、电气、暖通、通信、医用气体、智能化、绿化、道路广场、照明、围墙、大门等工程。 | 海口市-海口 国家高新技术 产业开发区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2030/3/1 | 100266 | 主要开展场地清表、场地土方平衡以及基坑支护施工。 | 海南省卫生健康委员会
89 | 海南体育职业技术学院新校区暨国家 体育训练南方基地(一核)项目 | 海南体育职业技术学院 | 新校区项目总建筑面积约10.85万平方米。主要建设教学楼、图书馆、大学生活动用房、综合楼、教师及教练员公寓、学生公寓、省运动员公寓、人才公寓、食堂、后勤用房等基本校舍用房，科研康复中心，以及室外运动场地。南方基地项目总建筑面积约17.94万平方米，主要建设通用体能训练馆、国家队服务中心、体操击剑训练馆、综合训练馆、地下停车库、设备用房及人防工程等。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2029/12/1 | 205720.27 | 主要完成可研编制及批复、办理划拨手续、完成勘 察、设计招标，初步设计概算，总包、监理招标等 前期相关工作。 | 海南省旅文厅
90 | 海南省防灾减灾气象服务保障工程 | 海南省气象局 | 项目主要建设内容包括海南省气象监测预警能力提升工程、海南省人工影响天气水资源保障工程、海南康养产业高质量发展 气象服务保障工程、海南省重点行业气象服务保障能力提升工程、海南省气象灾害场景化气象服务平台。 | 海南省 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 67900 | 主要开展前期工作，签订设备购置合同，开展主体 工程施工。 | 海南省气象局
91 | 海南省技师学院中国(海南)技能人 才综合发展基地建设项目 | 海南省技师学院 | 该项目为打捆项目，主要建设第二实训教学楼、体育馆、图书信息与学术活动中心、师资研修楼、产教融合交流中心、学员宿舍、学生活动中心七个子项目。 | 海南省澄迈县 老城科技新城 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2031/12/1 | 76376.36 | 主要开展前期工作，开展主体工程施工。 | 海南省人力资源和 社会保障厅
92 | 海南省东部省级综合应急物资储备仓库工程 | 海南省应急物资储备 中心 | 项目总建筑面积6284.75平方米，主要建设3栋独立丙类库，1栋附属用房含消防水池、1栋综合业务楼、1栋门卫、综合物资 储备仓库应急物资回收晾晒场地等。 | 万宁市 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/2/1 | 10369.27 | 主要完成海南省东部省级综合应急物资储备仓库工 程三通一平和基础工程。 | 海南省应急管理厅
| 三、低碳、生态环保项目 | ( 1 4 个 ) | [5 empty] | 1499529.75
93 | 海南环新英湾众越建筑环保材料产业园项目 | 儋州众越混凝土有限公司 | 项目总建筑面积80660平方米，主要用于建设年产60万吨新型环保建筑材料系统，包括制砂、其他混凝土及水泥制品等新型节能减排建筑材料等。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/4/1 | 34600 | 主要完成项目土建结构施工。 | 儋州市
94 | 海南儋州年绿色低碳处理15万吨浆纸 有机固废暨转化生产10万吨生态肥项 目 | 海南力源宝循环科技 有限公司 | 项目总建筑面积23310平方米。主要建设有机固废处理处置及肥料资源化利用生产线1条，年处理海南金海浆厂浆纸有机固废及其他多源有机废弃物15万吨，转化生产优质农林业定制生态肥料产品10万吨/年。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/10/1 | 14000 | 主要启动设备采购与土建施工招标，并完成部分设 备订购与场地平整工作。 | 儋州市
95 | 儋州市海头镇农渔产业绿色基础设施 与生态补偿试点项目 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟新建生态沟渠1.6公里，配套建设尾水收集管道5.5公里，配套建设约1.5万平方米的基础设施与公共空间重点打造若干生态缓冲池、人工湿地公园和科普教育节点形成功能复合的生态基础设施网络。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 14386.62 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
96 | 儋州市海头镇水产养殖污染防治基础设施项目建设 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟新建长度约3.5公里的尾水排海管道，将处理后尾水通过排水管道实行深海排放，新建一座规模为115万吨每天的预处理系统，布设3处监测点位及在线监测设备，对管网运行状态与处理效能进行实时监控。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 34067.86 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
97 | 文昌市建成区污水提质增效工程 | 文昌市水投发展有限责任公司 | 项目拟针对中心城区地下污水和雨水管网作提质增效处理，涉及约430千米管道，其中局部修复1852处、整体修复9.3千米、现状管网开挖修复7.9千米；新建污水管网12.6千米，新建雨水管网约3.7千米。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/3/1 | 40113.4 | 主要完成重点部位管网排查及修复，整体形象进度 20%。 | 文昌市
98 | 东方市北黎片区环境综合治理暨产业 融合发展项目 | 东方市北黎文化旅游 发展有限公司 | 项目主要包括：1、修缮北黎老街区域177栋现状建筑；2、对约4.67千米北黎河河岸和123100平方米江心岛进行环境整治、新建连接江心岛桥廊220米、新建防洪(潮)堤5.05千米、护岸1.565千米、拦河建筑物2座、排涝闸5座、排涝涵2座、拆除漫水桥1座、清淤、供电线路及监控工程等；3、对北黎老街约4349平方米街巷进行铺装以及提升周边市政道路3126平方米、新排布860.73米燃气管线、增设1721.46米电信管网和对2158.92米杆线进行改造、增设73盏路灯、提升北黎老街片区入口节点1处、16000平方米绿化空间、新建2处公共厕所、新建1处2800平方米游客服务中心，改造3处共4600平方米停车场。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/7/1 | 60600.87 | 主要开展北黎老街保护与开发、北黎老街南侧约 400亩高标准农田建设。 | 东方市
99 | 海南省新能源循环经济进出口示范园 区东方总部项目 | 中恒源投资股份有限公司 | 项目主要建设新能源汽车退役动力电池全产业链循环综合利用示范型基地，年处理规模：新能源锂电池回收20万吨，新能源报废汽车回收拆解年处理6万辆，其中，回收处理(物理分解及梯次利用)年处理量11.13万吨，锂电池回收深加工年处理量8.67万吨。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 168000 | 主要完成建筑面积40000平方米的厂房建设工作， 用于打造集回收、拆解、分类与贮存于一体的新能 源汽车拆解中心。 | 东方市
100 | 东方市600MW/2.4GWh储能项目 | 海南磐云数能科技有限公司 | 项目建设600MW/2.4GWh储能系统，属于电化学储能系统，配套建设2座220kV储能电站，每座储能电站规模 300MW/1200MWh,配置60套5MW/20MWh磷酸铁锂储能单元，采用户外集装箱布置。通过12回储能集电线路接入升压站 35KV配电装置，每回集电线路经1个上级断路器接入35KV母线。5MW/20MWh磷酸铁锂电池，电芯选用3.2V314Ah。104个 电芯串联成一个电池模组，4个电池模组串联成一个电池簇，每簇容量417.997kWh(即每簇1并416串电芯)。每套 5MW/20MWh储能单元由4个磷酸铁锂电池预制舱和1个PCS升压一体舱组成。每个磷酸铁锂电池预制舱含12个标称电量 417.997kWh电池簇，每个PCS升压一体舱内配置1台37±2×2.5%/0.69kV 5250kVA变压器和5000kW储能变流器。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 350000 | 主要建成部分电化学储能系统，完成部分配套 220kV储能电站的建设。 | 东方市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
101 | 东方市磐云绿色数据中心项目 | 海南磐云矩阵人工智 能科技有限公司 | 项日建设120MWit负载“源网荷储”绿色数据中心。预计投资35亿元。总接入功率150MW2,IT负载功率120MW,机房建 筑面积约15万平方米，占地约150亩，以国家A级数据中心标准建设并获得国家级认证。同时满足国际数据中心服务等级要 求，数据中心采用100%绿电接入，并配套大型储能站，以实现零碳数据中心的建设目标。为国内与国际大型客白提供数据右储、数据交换、人工智能训练与推理服务 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 350 | 主要建成部分120MW it负载“源网荷储”绿色数据 中心，机房建筑面积约15万平方米。 | 东方市
102 | 屯昌县产城融合示范区污水处理厂及 配套管网工程 | 屯昌县水务事务中心 | 项目主要句括，1.产城融合示节区污水处理厂建设工程。产城融合示范区污水处理厂运期设计规模3万立方米每天，本次建设规模1.5万立方米每天；2、配套污水警网提升工程：新建一体化污水提升泵站1座，设计规模为70立方米/小时。新建配套污水管道总长度约23.8千米。新建污水压力管，总长1.75千米：3.城北污水提升泵站改造 ·设计规模为550立方米/小时，新增1台200立方米/小时污水提升泵。 | 屯昌县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/6/1 | 21761 | 主要完成前期工作并开展主体施工。 | 屯昌县
103 | 海南省昌江县300MW\600MWh独立 新型储能电站项目 | 昌江源之恒储能科技 有限公司 | 项旦拟在昌江县回河镇投资新建1座容量为300MW/600MWh的独立新型储能电站、1座220千伏升压站和220干伏送出线路。 以及配套的电气一次、电气二次、调度通信、配电控制楼、户外储能系统、电缆管沟、站内道路、站区用水系统、采暖、通风、消防等。 | 海南省昌江县 叉河镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/6/1 | 80000 | 主要开展主体工程建设。 | 昌江黎族自治县
104 | 吕江县昌化200MW/800MWh新型独立储能电站 | 昌江壹戈储能科技有限公司 | 投资建设突是为200MWIROOMWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压站 一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 海南省昌江县 石碌镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 90000 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 昌江黎族自治县
105 | 白沙县七坊200MW/800MWh新型储能电站项目 | 海南方灏新能源有限公司 | 项目拟建设容量为400MW/800MWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压 站一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 72000 | 主要开展主体工程施工。 | 白沙黎族自治县
106 | 白沙县邦溪200MW/800MWh新型储能电站项目 | 白沙芯能储能科技有限公司 | 项日拟建设容最为200MWI8DOMWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压 站一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/3/1 | 90000 | 主要开展主体工程施工。 | 白沙黎族自治县
107 | 海南省保亭300MW\600MWh独立新 型储能电站储能项目 | 保亭源之晴储能科技 有限公司 | 项目拟新建1座容量为300兆互/600豪安的储能电站。包括站内储能系统和1座220千伏升压站系统相应的电气一次 由气一次和调度通信，包括配电控制楼、户外储能系统、电缆管沟、站内道路、站区用水系统、采暖、通风、消防等 | 保亭黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/9/1 | 80000 | 主要完成前期工作并开展储能电站的主体施工。 | 保亭黎族苗族自治县
| 四、“五网”基础设施项目 | ( 5 3 个 ) | [5 empty] | 12676252.72
108 | 海口国际邮轮港及配套设施工程项目 | 海口市秀英区城市建 设投资有限公司、海 南金海湾投资开发有 限公司 | I项日计建设2个邮轮泊位(1个225万GT泊位和1个15万GT泊位).年设计通过能力99.5万人次，泊位总长度为821米。邮 轮港航站楼建筑面积2.47万平方米，配套建设国际邮轮港的疏港道路及连岛大桥，随路桥敷设的管线主要有雨水、污水、给水、中水、电力及通信等设施，确保国际邮轮港功能完整性及市政配套要求。 | 秀英区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/5/1 | 288825 | 主要开展主体施工，完成总工程量的15% | 海口市
109 | 海口国家高新区药谷工业园区基础设 施提质升级项目二期 | 海口佳和项目管理有限公司 | I顶日新建兹公T业园区市政道路7条 其中3条次干路(兴业路西延道路、兴南二路北延、浩业物流园安居房纵二路)、4条支路(新高安居房横路、浩业物流园安居房横路、浩业物流园安居房纵一路、浩业物流园安居房纵三路),总长度约3538.936米。红线宽度16-30米。建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、绿化工程等，通信工程、燃气工程 (仅预留管位)。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 32259.8 | 4主要前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
110 | 海口江东新区排水管网改造及完善工程项目 | 海口市路桥建设投资 有限公司 | 项目建设规模和内容包括新建雨水管道总长10.23千米，管径为d300-BxH=4600毫米×1400毫米，新建污水管道总长14.55千米，管径为DN200-DN600,现状排水管道清激327米，现状管道开控修复487米，非开控点状修复72处，非开控碎管法修复b²3米路面破 位复共6754R 25平方米新建道路3条共1585米。主要包括对桂林洋片区现状雨、污水管道进行升级改造，对空白区排水管道进行补建，对现状排水管道进行清淤修复，包含基坑支护、道路破除恢复等配套附属设施。 | 江东新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/6/1 | 38184 | 主要开展新建雨污水管及路基路面及交通工程施工 | 海口市
111 | 海口国家高新区广东海南先进制造业 合作产业园新质生产力产业中心及配 套设施项目 | 海口佳和项目管理有限公司 | 项目新建9条市政道路，包含3条主干路、4条次干路。2条支路。道路总长度14.08千米。红线宽度20-60米：新建安读三路1.3千米，5座跨河桥，20个交叉口信号灯，榀毁交通标志恢复 ·支路电力管沟18千米 ·南区北区23务道路捏质 污水管风修复和智能监测：范围为美安四街到玉凤水库，治理河道长度为2.45千米：新建排涝涵阃8座及配套融合工程10处 ·新建两座位高圾转运站：建设一座危险废物和一般工业固废收集处理中心：新建8个产品的生产车问及配套的辅助厂房、试剂库， 废水处理站、门卫等。 | 新区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 393636.86 | 主要完成前期工作，开工建设完成形象进度5‰。 | 海口市
112 | 三亚崖州湾科技城高新区北拓展区 G98环岛高速公路大三亚段扩容工程 南山连接线市政化工程项目 | 三亚崖州湾科技城控 股集团有限公司 | 项目包含4条市政道路，总里程约6.16千米，均为城市主干路，其中深海大道西段、海洋路、海洋路为市政化段，道路部分纳三入南山连接线实施；还金路为新建市政道路。 | 亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 96825 | 主要完成前期工作并完成场地平整，路基开挖完成 10%,涵洞工程完成10%,其他工程完成5%。 | 三亚市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
113 | 环热带雨林国家公园旅游公路三亚支线工程 | 三亚交通建设管理有限公司 | 项目路线全长约25.52公里，其中新建段3.480千米、改建段14.219千米、完全利用段7.821千米。新建段按三级公路标准建设，设计速度30公里每小时，路基宽度为7.5米；改建段按等外路标准拼宽，设计速度15公里每小时，路基宽度为7.5米。设置桥梁414米/4座，其中大桥348米/1座，中、小桥66米/3座，占路线总长度2.3%。布设各类涵洞65道，平面交叉24处。 | 三亚市-育才 生态区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/10/1 | 46200 | 主要完成前期工作手续并开展主体施工，完成路基 清表30%、涵洞工程基础施工完成30%、其他工程 完成30%。 | 三亚市
114 | 临春岭森林公园基础设施建设项目 | 三亚交投产业发展有 限公司 | 项目建设内容包括：交通道路体系建设(环山道提升5470米、登山步道17239米、配套停车场11607平方米),环山道驿站 观景台建筑面积1500平方米，山脊观测台提升现状同时新增铺装面积300平方米、建筑250平方米，保护管理用房(兼游客服务中心)600平方米，科普工作站(服务建筑)约381平方米、果园入口服务建筑750平方米、东南入口服务建筑400平方米 、提升水域351平方米、果园服务建筑100平方米及景观标识、绿化提升、林相修复改造及植被生态恢复、边坡修复工程、资源与生态环境保护工程、生态文化工程、生态旅游与服务设施工程、给排水工程、电气及通讯工程、旅游安保和防灾应急工程等。 | 三亚市-吉阳 8 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/4/1 | 37450 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
115 | 三亚市迎宾路-G223交叉口交通改造 工程项目 | 三亚城投置业有限公司 | 项目主要内容为现状迎宾路-G223交叉口改造，改造范围西起兆龙北路，东至上新东路，全长约1401米，其中地面道路长约516米，地下道路长约885米(其中暗埋段495米，西侧敞开段200米，东侧敞开段190米),并对交叉口实施渠化展宽，交叉口以西红线宽55米，以东红线宽50米。建设内容主要包括道路工程、结构工程、电力工程、排水工程、景观工程、交通工程 等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/2/1 | 69401.09 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
116 | 三亚市鹿城大道(森海路至田独路) 市政道路工程 | 三亚城市投资建设集 团有限公司 | 项目起点为森海路，终点接田独路，道路全长约4329.214米，规划红线宽度40米，道路等级为城市主干路。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/12/1 | 51182 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
117 | 三亚市鹿回头国宾馆至河口通道快速 连接通道项目 | 三亚城投置业有限公司 | 本项目包含两条道路，分别为鹿韵路和鹿悦路，两条路相连，皆为城市支路。其中，鹿韵路为南北走向，起点与南边海路相接，从鹿回头景区下修建隧道穿过，终点与鹿悦路和现状鹿岭西路相接，路线全长约741米，其中隧道长640米，红线宽度20米；鹿悦路起点与南边海路相接，终点与鹿韵路和现状鹿岭西路相接，路线长约345米，红线宽度12米。主要建设内容包含给水工程、排水工程、绿化工程、道路工程、隧道工程等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/6/1 | 35216.59 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
118 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 热科院连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目包含2条道路。其中大星至热带农业科学院公路全长12.995千米；两院片区玉华路两院片区位于儋州市那大主城区西侧，东临万洋高速，西接西培农场，南至海榆西线，北至西庆农场。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/11/1 | 34154.82 | 主要完成前期工作手续并开工建设。 | 儋州市
119 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 银滩连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目拟采用双向四车道二级公路进行建设，路基宽度16米，路线全长约9千米。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 31893.87 | 主要完成前期工作手续并开工建设。 | 儋州市
120 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 八一连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目起点与绕城高速新建排浦互通连接线相接，总体走向自北向南，沿线依次经过丰猛老村、丰猛新村、丰市岭、庙陀村、 文兴村、推顶村、八一农场等地，与海榆西线G225平面交叉后继续向南穿八一农场城区后转向西，沿八一中心小学至珠碧江 桥头乡村道路进行市政化加宽升级，于石花水洞景区入口处到达项目终点，路线全长约23.121公里。 | 憔州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 32179.66 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 儋州市
121 | 儋州市海头镇产业融合供水保障工程 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟构建覆盖海头镇的现代化智慧型海水养殖供水系统。主要建设内容包括新建约2.5公里海洋取水管道(管DN3000),并新建规模为115万吨每天的供水泵站系统，新建规模为115万吨每天的二次加压泵房系统及长度约15.5公里的供水管网系统 | ¦儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 44558.03 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
122 | 儋州至洋浦铁路(洋浦铁路支线) | 儋州市发展控股集团 有限公司 | 项目全线新建正线长度64.011千米，设计速度200千米每小时。全线新建车站4座，接轨既有车站2座，跨越海湾工程1处。正线合计桥长31.4千米，桥隧比49%,新建海口联络线10.9千米(折单),三亚联络线9.8千米(折单)。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/3/1 | 996000 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 儋州市
123 | 洋浦港神头港区新兴作业区通用码头 工程 | 国投洋浦港有限公司 | 项日增建设2个5万吨级通用泊位和1个5千吨级海缆船泊位，码头岸线总长为635米，也可以同时满足1艘5万吨级散货船和2艘2万吨级散杂货船靠泊作业。设计年通过能力536万吨。项目同步建设进港航道总长约3751米。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/6/1 | 204599 | 主要完成项目环评、海域论证、项目设计、征地拆 迁、施工监理招标、港池部分疏浚等工作。 | 儋州市
124 | 文昌市龙虎山水库除险加固工程 | 文昌市水投发展有限责任公司 | 项目拟建设主坝总长1.03千米坝顶道路，增设坝顶防护墙，修复上游坝坡，对坝后排水系统进行拆除重建。对总长1.18千米东副和2.86千米西副坝进行除险加固，硬化坝顶道路，增设防护墙。加高溢洪道导水墙与发电放水涵管连接段挡墙。对溢洪道交通桥、楼梯和阳台栏杆扶手暴筋进行修复，更换溢洪道闸门止水。对东涵管交通桥、楼梯和阳台栏杆扶手暴筋进行修复。增设工情观测设施，新建工程管理房及配套相应管理设施。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 11336 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 文昌市
125 | 文昌航天观礼交通疏解停车场及配套 设施建设项目 | 文昌市交运投资发展 有限公司 | 项目拟建设停车场9个，新建停车位3226个，配置968个双枪液冷超充桩；实施彩虹北路-环岛旅游公路连接线建设，X185县道改造， Y475乡道及旅游公路东郊段相关连接线扩宽等道路工程建设，共新建道路3条，长度共计约4.12公里、改造道路7条，总计长度约35.62公里。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/4/1 | 57998 | 主要完成新建停车场5个，新建停车位2000个。新 建道路2条，长度共计约2.32公里。改造道路2条， 总计长度约8.72公里。 | 文昌市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
126 | 文昌国际航天城总装发射区基础设施 项目(一期) | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目主要建设内容句全 ·1.东郊运载火箭匹配路网建设工程：拟新建横一路、横二路、纵一路、纵二路4条道路，总长 11.03千米。建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、燃气工程、电力工程、通信工程、照明工程、管廊工程和绿化工程等：2、东郊片区污水处理广工程：拟在东郊片区新建一座污水处理厂，污水处理厂近期设计规模8000立方米每天；3、灾箭卫星产业集群配套路网工程：项目拟建3条道路，全长共1143.994米。4.中南水库改建工程：拆除中南水库原有北副坝737来(t北0+013.073-ŁD+750),新建生态副坝695.3米，基本沿规划火箭卫星产业片区范围边界线延伸至规划二路封闭，打造蜿蜒曲折的湖岸线：改建北副坝沿线设置1座排水涵， | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2029/6/1 | 200043 | 主要开展东郊运载火箭匹配路网建设工程及火箭卫 星产业集群配套路网工程。 | 文昌市
127 | 海南文昌国际航天城园区商业航天发 射场(技术区)转运道路(二期)项 目 | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目包含两条道路，转运道路(二期)拟建道路总长约1611.78米，红线宽度43米，采用双向四车道规模，设计速度40千米 每小时。古松测控站配套场外道路拟建道路总长约490.956米，红线宽度8.5米，采用双向两车道规模、设计速度30千米每小时。建设内容：道路工程、给排水工程、管廊工程、结构工程、电气工程、绿化工程、交通工程等。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 19293.71 | 主要完成转运道路(二期)和古松测控站配套场外 道路主体工程。 | 文昌市
128 | 航天配套码头项目 | 文昌市交运投资发展 有限公司 | 构建“北桥西港东基地”布局方案，北部布局宽30米，长3200米栈桥，建设进出海上甚地通道 ·西部通过围填海布置抗天综专田码头 布置2个5万吨级的航天发射泊位.1个1万吨级危险品泊位以及2个保障泊位，形成码头岸线860来，构建发射国收港口运输体系；东部布局综合性陆域基地，集成仓储物流区。同时，东部可继续延伸预留试车台功能。近期先满足泊位停靠需求，建设码头及防波堤等基础功能。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/6/1 | 700000 | 主要完成前期工作，并达到开工条件。 | 文昌市
129 | 琼海市车联网先导区基础设施建设项目 ( 二 期 ) | 琼海市科学技术和工 业信息化局 | 顶目建设内突句托。1 软件系统 建设信控平台，对智能网联覆盖道路的72个路口进行联网改造。建设城市信号控制联网统管理平台及城市交通信号控制A优化系统平台。2、硬件设备，扩建博整镇、潭门镇、中原镇路口71个，新增RSU设备71客、OBU设备1947台、高清摄像机93台、A摄像机107台、毫米波雷达77个、激光雷达16个、路侧边缘计算MEC设备71台 以及配套的网络设备。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 16509 | 主要完成信控平台的搭建，并对智能网联覆盖道路 的20个路口进行联网改造。建设城市信号控制联网 统一管理平台及城市交通信号控制AI优化系统平台 | 琼海市
130 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区左岸基础设施项目 | 琼海市交通运输局 | 项目总建筑面积约115800平方米，重点聚焦干细胞治疗及免疫、肿瘤等领域相关科研配套服务方向。主要包括产业用房 8栋，配套园区道路4条，总长10.649千米。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 273510 | 主要完成配套园区道路2条建设，总长5千米。 | 琼海市
131 | 琼海市石合灌区续建配套及现代化改造工程 | 琼海市水务事务服务中心 | 项目主要完成西干渠、东干渠及其21条支渠的改造工作，改造渠线总长20109千米，其中西干渠7.485千米、东干温4312千米，东干渠21条支渠总长8.312千米。改造渠系建筑物共149宗，其中渡槽17宗，倒虹吸1宗，暗涵1宗。陡坡2宗。渠下涵7宗，各类水闸合计27宗，斗门38宗，并新增信息化管理措施。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 14751.66 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
132 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区基础设 施及配套工程项目 | 海南博鳌乐城发展控 股有限公司 | 项目主要建设内容包括：1.博骜乐城国际医疗旅游先行区国际医学院公共教学服务中心 总建第面积38万亚方光分期建 li 二期总建篮面积约7万平方米.主要建设包括公共教学楼、公共实验楼、图书馆、体育馆，学生公寓与活动中心等；2.博鳌乐城先行区万泉河右岸生态保护修复(一期)。生态湿地修复。完成湿地恢复总面积303亩，疏挖生态沟渠总长度1.2公里，关键鸟类栖息地营造45亩：河堤生态化建设。协同右岸治理工程，在堤防建设的甚础上完成河焊生态化建设总长度3.35公田，生太服冬及管理配套设施布置运管巡查便道，生巡护路等生态服务及管理配套设施。3、博整乐墟先行区基础设施脚蚕工程一期)三龙园街二期、排律街、桂根西街、京坡街道、文治街道路工程。城市支路，总长1.53千米，红线宽度24米，建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程等；万博街道路工程二期。城市次干道，全长约3.11千米，红线蜜度为24米：博鳌乐城国际医疗旅游先行区人才公寓项目(右岸),总建筑面积约83804平方米；博鳌乐城国际医疗旅游先行区中小学项目。新建九年制中小学，总建筑面积约42893平方米；博鳖乐城国际医疗旅游先行区市民健身中心项目；博警乐城国际医疗旅游先行区智慧城市配套设施建设项目，主要建设包括公交站，指引系统、宣传屏幕；4、博鳌乐城先行区生态文明试验区项目，博鳌乐城国际医疗旅游先行区右岸清凉城市基础设施项目；博鳌乐城国际医疗旅游先行区蓬莱智慧体音公园项目：博整乐城先行区万泉河右岸生态保护修复(二期)。主要建设生态湿地修复、河堤生态化建设、生态服务及管理配套设施等：博整乐城国际医疗旅游先行区维礼沟排涝工程(二期).全长2.542千米、宽度30米、面积为76304平方米建设内容包括河道清淤、现状村道保通、地基加固工程、河道护堤工程及生态保护修复工程等。 | 海南博鳌乐城 国际医疗旅游 先行区 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 725049 | 主要完成前期手续办理并推进征拆工作，完成工程 形象进度30%。 | 琼海市
133 | 东方机场 | 海南机场集团 | 项目主要建设一条2800米等级为4C的跑道、16个C类机位的机坪、2万平方米航站楼。0.23万平方米货运库。 | 东方市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 310000 | 0主要完成土地征收工作。 | 东方市
134 | 定安县城区防涝提升工程 | 定安县公共事业有限公司 | 项目新建3.8×1.6米雨水箱涵480米，2.8x1.4米雨水箱涵513米、2.2×1.4米雨水箱涵420米，2.2×1.2米雨水箱酒270米2.0×1.5米雨水箱涵455米，2.0×1.4米雨水箱涵1244米，18×14米雨水筑涵220米、16×1.2米雨水箱涵370米15x12 米雨水箱涵345米、DN1500雨水管596米， d1200雨水管1433米， d1000雨水管780米、d800雨水管707米， d600重水管771定米、d300连接管5383米、新建de160雨水接户管约2780米、新建线性雨水箅子540米、双算雨水口426座、附属构筑物及现状道路破除及恢复等。 | 安早 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2027/12/1 | 12132 | 主要开展建设雨水箱涵2500米、雨水管2000米、 d300连接管3000米、de160雨水接户管约150米、 新建线性雨水箅子300米、双算雨水口250座、附 属构筑物及现状道路破除及恢复等工程。 | 定安县
135 | 定安县龙门水厂及配套管网工程 | 定安县公共事业有限公司 | 项目设计总规模40000立方米每天，其中近期规模15000立方米每天，新建净水厂一座、取水泵房两座、原水输水管网11.32千米、输配水管网269.21千米。 | 定安县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/5/1 | 53433 | 主要开展建设净水厂一座、取水泵房两座、原水输 水管网2千米及输配水管网20千米。 | 定安县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
136 | 海口-定安一体化发展示范区项目 | 定安县发展和改革委 员会、定安县住房和 城乡建设局、定城镇 人民政府 | 项目主要建设内容包括：1、海口-定安融合发展示范区配套设施建设，仙屯路片区10KV供电项目和仙沟片区新建道路工程项旧，仙屯路片区10KV供电项目计划建设8线行人电缆排管(0.022公里)、8线电缆拖拉管(0.990公里)、1孔电缆套管直埋敷设(0.320公里),主要包括仙安路、仙屯路，以及建设直线井、直线长井、三通井、转角井、破除恢复路面及绿化(设计电缆井处);仙沟片区基础设施道路工程项目计划新建横一路1130米道路断面宽度规划为20米(D-D断面);U型路 785米，道路断面宽度规划为8米(F-F断面);思源路903米，道路断面宽度规划为24米(C-C断面),并同步实施路面、 给排水、强弱电、照明等附属工程。纵一路925米，道路断面宽度规划为12米(E-E断面);横L路851米道路断面宽度规划 为20米(D-D断面)并同步实施路面、给排水、强弱电、照明等附属工程。完善定安仙沟片区交通网络，提升基础设施配套 水平。定安中学辅助教学楼及配套L型道路建设；2、长输管线接入工程项目：主要内容包括场站工程和管线工程，其中场站工程主要包括“海文线”长输管线16#阀室改造、新建分输站1座、新建门站1座；管线工程主要包括新建设计压力7.0MPa管线，管径DN200,长度0.16千米；新建设计压力4.0MPa管线，管径DN200,长度0.66千米；设计压力0.4MPa管线，管径DN100-D300,长度13.95千米；3、文旅城项目，建设美食城、酒店、游客接待服务中心、停车场等， 一期已有企业投资2亿元，计划近期实施，二期打造集特色美食+商务酒店+农特品展销+旅游接待服务为一体的综合性文旅目的地。 | 定安县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2029/12/1 | 58000 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 定安县
137 | 屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程 | 屯昌县水务事务中心 | 项目分两期建设，其中屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程(一期)主要包括更新改造县城老旧供水管网30千米及 水表，改造消火栓组，改造排气阀及排泥阀组，改造县城现状加压泵站设施设备，针对主干管网布设流量压力监测点，构建智慧水务平台。屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程(二期)主要针对一期工程查漏补缺，结合水量、水压、水质监测数据，整体梳理县城供水管网建设情况，解决县城区域遗留供水管网问题。 | 屯昌县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/11/1 | 19060 | 主要更新改造县城老旧供水管网30千米及水表，改 造消火栓组，改造排气阀及排泥阀组。 | 屯昌县
138 | 海南临高马袅通用机场 | 海南福马通用航空产 业开发有限公司 | 项目按A1类通用机场标准建设800×30米跑道，两端防吹坪45×35米，两端安全区各120×150米，升降带920×150米；跑滑间距93米，可满足仪表跑道2B要求；平行滑行道：800×12米，两侧道肩宽2.5米；垂直联络道：3条72×12米，两侧道肩宽2.5米；停机坪620×65米；10个35×30米的机库；20个无人机全自动机巢等；航站航管综合楼1675平方米；配套建设机务场务及特种车库、气象观测场、动力中心；同时建设办公楼、宿舍楼和食堂等生活服务设施。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 77000 | 主要开展一类通用机场的建设，建设长800米宽30 米专业跑道，至少满足月3000次起降需求。同时建 设办公楼、宿舍楼和食堂等生活服务设施。 | ¦临高县
139 | 海南临高马袅低空基地型起降场 | 海南福马通用航空产 业开发有限公司 | 项目按A1类通用机场标准建设800×30米跑道、停机坪620×65米、10个35×30米的机库、20个无人机全自动机巢，航站航管综合楼1675平方米；配套建设机务场务及特种车库、气象观测场、动力中心和办公生活服务配套设施。跨海摆渡起降基地暨跨海摆渡运营中心、接待中心、停车场、跨海物流起降基地暨无人机物流中心、岛内城际起降基地、低空文旅起降基地、水上起降示范基地、跨海驿站、低空未来城、低空Al算力中心、低空数字底座服务器中心、飞行器组装维保及研发中心、综合仓库等。拟规划建设1个运营示范主基地，拟规划起降；拟规划建设金牌港东港码头等6个运营点。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 400000 | 主要完成项目前期工作并开工建设，开展项目基础 工程施工。 | 临高县
140 | 金牌港海工装备产业通用基础设施项目 | 临高县金发建设集团 有限公司 | 项目主要建设海工装备及船舶维保基地1座，具体建设内容包括新建船台2座，下水滑道1条，舾装泊位3个，陆域布置综合车间、检验中心、综合办公楼仓库等建筑物，测试港池1座，布置公共游艇泊位32个，超级游艇泊位2个，配套建设防波堤3条及进港航道1条。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 240621.09 | 主要开展船台、修船泊位等工程施工，建设综合车 间、检验中心、综合办公楼仓库等建筑物施工。 | 临高县
141 | 临高县金牌港开发区产业配套服务设施建设项目 | 临高县金发建设集团 有限公司 | 项目主要建设内容包括金牌港园区配套道路及管网工程，东港纬一路延长段等四条路网总长度1.847千米；建设地块地下设备 设施和停车场；配套公共服务设施和员工服务配套。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 109417.16 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 临高县
142 | 海南省临高县临城镇城区排涝工程 | 临高县水务项目建设 管理中心 | 项目新建DN500-DN1800雨水管道8816.4米，管道修复DN800-DN1800雨水管道3481.0米、新建2400*1800雨水箱涵1556 米、新建雨水渠6095米。 | 临城镇 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 31285.26 | 主要开展主体工程施工。 | 临高县
143 | 海南省临高县临城镇老城区污水提质 增效工程 | 临高县水务项目建设 管理中心 | 项目主要建设内容包括：1、市政管道畅通工程，管道修复：管道开挖修复长度4.9千米，非开挖修复长度2.7千米，管道清淤13706.3立方米，错混接改造：新建污水管道1.22千米，管网附属设施：截流井封堵16座，三池修复150座，三池新建60座，改建沉泥井450座；2、市政管道雨污分流完善工程：新建市政污水管道39.53千米，原位换管5.68千米；同步配套智慧管网 平台建设。 | 临城镇 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 33218.62 | 主要开展主体工程施工。 | 临高县
144 | 临高渔港新城产业配套及综合提升工程项目 | 临高县农业农村局 | 项目主要建设内容包括：1、海南省临高黄龙现代渔业产业园，项目建设集水产育苗、养殖、水产饲料、冷链物流、休闲观光、科研办公为一体全产业链的科技生态型现代化渔业产业园；2、海南省临高武莲现代渔业产业园，项目建设涵盖深海网箱养殖、工厂化养殖、精品鱼饲料加工、渔产品精深加工、冷链物流与交易市场等产业的现代化渔业产业园；3、海南省环岛旅游公路(临高渔港群段)工程，项目全长17.36公里，采用三级公路标准，建设内容主要包括道路、桥梁、慢行系统、观景平台及相关附属设施；4、新盈镇渔港新城(城镇更新)保障性住房市政道路改造项目，项目建设长约3千米的人民路一疏港大道路面及排水改造畅通工程与长约2.5千米的文明路一新波路疏港大道路面及改造工程。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 792400 | 主要开展道路主体工程施工。 | 临高县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
145 | 乐东港口一期工程项目 | 国家能源集团港口有限公司 | 项目依托已建乐东电厂码头及相关设施，新建1个7万吨级通用泊位(1#泊位),1个5万吨级多用途泊位(5#泊位)《泊位长 度按靠泊2艘2万吨级集装箱船舶考虑，水工结构按照靠泊7万吨级船舶设计),对已建2#泊位进行改造，配套新建堆场等相 关设施，1#、2#及5#泊位设计通过能力共计1200万吨/年，新增吞吐量850万吨/年。 | 乐东黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 67980.82 | 主要开展泊位新建工程。 | 乐东黎族自治县
146 | 乐东港疏港大道工程 | 乐东县交通运输局 | I年东进硫进十道(公路段),道路等级为集散一级公路。双向四车道.设计速度60公里每小时。标准路基宽度为20米。 A线 南北走向，北起龙沐湾大道，南至疏港大道(市政段)设计起点，路线全长6.178千米。项目的建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程及沿线设施等。乐东港疏港大道(市政段):疏港大道(市政段即B、C线，项目路线总长约4.03千米，分为B线， C线。其中B线 ·全长3.677千米， C线，全长0.363千米。 B线，红线帘度分为36米与24米，36米红线宽度路等级为城市主干路，道路为双向四车道，设计速度50公里每小时，路线长约为1.229千米；24米红线宽度道路等级为城市次于路，道路为双向四车道，设计速度40公里每小时，路线长约为2.438千米。 C线，红线宽度为24米，道路等级为城市次千路，道路为双向四车道，设计速度40公里每小时，路线长约为0.363千米。 | 乐东黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/11/1 | 32832.09 | 主要建设道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工 程及沿线设施等。 | 乐东黎族自治县
147 | 乐东港深海开发服务保障和防波堤配套工程 | 乐东县交通运输局 | 本项日依托乐东进已建国能由厂码头防波堤工程，对防波堤结构进行局部拆除和延长。口门北倒新建防波堤约285米；口门南领拆除防波堰约345米，新建约570米。南防波堤近口门位置采用直立式沉箱结构，并结合斜坡式结构与已建防波堤衔接：北防波堤采用斜坡式结构。研究依托防波堤结构进行波浪能利用的可行性。 | 乐东黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/11/1 | 45000 | 乐东港防波堤工程进行局部拆除与延长改造，研究 波浪能利用并新增锚地。 | 乐东黎族自治县
148 | 白沙县牙叉镇片区小型引调水工程 | 白沙黎族自治县水务 事务中心 | 项日中取k工程和输水T程组成。取水工程按设计规模2.0万立方米每天建设，新建2座取水泵站，采用二级加压的供水方 武，新建输水管道1条，管线平面长12.95千米，输水管管径DN600,管材采用球墨铸铁管。3座管桥、1座倒虹吸、2座泵站 以及各类阀井55座等。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 10347.73 | 主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 白沙黎族自治县
149 | 海南省白沙西部灌区工程 | 白沙黎族自治县水务 事务中心 | 项目主要建设干管总长29.387千米；灌溉支管7条总长47.14千米；应急补水管2条总长1.76千米；倒虹吸1座(2.032千米)、管桥2座、泵站2座、各类阀井474座、管理房1栋以及智慧灌区管理平台及其支撑体系建设等。同时布置2座泵站， 溉2:支管泵站为5级建筑物，灌溉3#支管泵站为4级建筑物。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2030/5/1 | 95022.93 | 主要开展建设1#支管及其附属建筑物5213米，2# 支管及其附属建筑物5063米，3#支管及其附属建 筑物4315米，总干顶管工程2032米。 | 白沙黎族自治县
150 | 保亭县域供水保障提升工程 | 保亭黎族苗族自治县 水务服务中心 | 项目供水范围包括保城镇、什玲镇、加茂镇、六弓乡、响水镇、新政镇、南林乡等七个乡镇，以及金江居、南茂居、新星居、热作居等四个农场居，设计供水规模1530立方米每天。建设敷设钢塑复合管287.531千米：球墨铸铁管及聚乙横管管道99.163千米。钢塑复合管管道422.563千米。新安装入户管及远程监控智能水表15533户，改造安装远程监按智能水表10757户：建设无负压加压泵站25座，总规模4360立方米每天 | 保亭黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/5/1 | 57575 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 保亭黎族苗族自治县
151 | 南方电网公司2026年海南新型电力系统预备项目 | 海南电网有限责任公司 | 项目主要在我省海口、三亚、儋州、琼海等15个市县(除三沙、陵水、保亭、琼中)建设各电压等级变电站及电力线路工 程，主要建设规模包括新建或改造主变容量约1184万千伏安、线路长度约2083千米。 | 海口市-市辖区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 1453586 | 主要开展项目前期工作，争取年内具备开工条件。 | 海南电网公司
152 | G360龙楼至东郊段改建工程 | 海南公路建设项目管 理有限公司 | 项目总长度14.007公里，项目采用双向四车道一级公路技术标准。设计速度为80公里每小时。路基标准宽度24.5米。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 119280 | 主要完成前期工作并开展主体工程施工。 | 海南省交通运输厅
153 | G75兰海高速公路海口段新建工程 | 海南省交通投资控股 有限公司 | I顶日 长70667公甲 设置互通12个.其中新建权纽互诵4处。新建一般互通8处。全线主线设置桥梁19218.22*44座，其中特大桥632.83米3座大桥116243米30座，中桥922.96米11座，桥梁比27.20%;涵洞80道。拟设服务区1处、养护工区1处。分离立交1处，通道57道，天桥40座。 | 海口市，澄迈县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 1753096 | 主要完成项目前期工作，争取年内开工建设。 | 海南省交通运输厅
154 | 省道S229马松线金江大桥至松涛段新 改建工程(省道S229马松线金江至松 涛段新改建工程) | 海南公路建设项目管 理有限公司 | 项目全长75.5公里，其中二级公路一般路段采用双向两车道公路标准，设计速度60公里每小时，特殊受限路段设计速度20-40公里每小时； 一级公路采用双向四车道公路标准，设计速度60公里每小时。 | 澄迈县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/4/1 | 149779.89 | 主要完成项目前期工作，确保主体开工建设。 | 海南省交通运输厅
155 | 湘琼先进制造业共建产业园及临港物 流基地设施配套项目(八所港高排港区 一期工程)-码头及航道工程 | 海南交投港航投资建 设有限公司 | 项目建设2个泊位，包括1个3万吨级多用途和1个7万吨级通用泊位，多用途泊位码头结构按靠泊7万吨级集装箱船设计，泊位岸线长度为543米、设计年通过能力为670万吨。建设航道满足7万吨级散货船减载(减载吃水12.8米)乘潮单向通航。主要建设内容包括码头工程(含港池、引桥)、航道工程、陆域形成和道路堆场、生产及生活辅助建筑物、口岸设施及水电信控等配套工程。 | 东方市 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/10/1 | 276500 | 主要开展航道疏浚，码头桩基础，陆域形成堆场， 综合楼、宿舍楼、口岸监管仓库等建筑物基础施工 。 | 海南省交通运输厅
156 | 海口经济圈互联互通工程(G98环岛 高速海澄互通及美安一纵路至互通段 道路、G98环岛高速观澜湖互通改造 工程、G98环岛高速羊山服务区新建 工程、G360文临高速美颖互通工程) | 海南省交通投资控股 有限公司 | 项目主要包括以下建设内容：1.G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路。新建互通1处。主线改建长度约0.935公里，新建连接线约1.029公里：2.G98环岛高速观澜湖互通改造工程，改造互通1处，采用服务区和互通合建方式：3.G98环岛高速羊山服务区新建工程。兑建筑而积6460平方米：4.G360文临高速美颍互诵工程.新建互通1外.主线改建长磨约1.091公I里，新建连接线3.523公里。 | 海口市-市辖区 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 58062 | 主要完成项目前期工作，确保主体开工建设。 | 海南省交通运输厅
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
157 | 海南省南繁灌区工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 项目主要建设内容包括水源工程、骨干渠(管)系工程和智慧化灌区工程等。工程新建引水隧洞1条，长36.97公里，引水流量5立方米/秒；渠(管)道113条，总长637.3公里，其中干渠35条，线路总长322.59公里；支渠79条，总长314.71公里；渠系建筑物1736座，包括隧洞12座，渡槽125座，倒虹吸23座，陡坡9座，桥涵115座，水闸257座，斗门1172座，泵站10座，高位水池13座。 | 三亚市、陵水 县、保亭县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 778500 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。 | 海南省水务厅
158 | 海南省昌化江防洪治理工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 新建堤防66.10公里，新建护岸10.25公里。新建干流下游段堤防58.78公里、昌江县重点段堤防7.32公里，堤防标准均为10年一遇；新建护岸工程分别为番阳毛阳段8.65公里、乐东城区段1.60公里。 | 五指山市、乐 东县、昌江县 、东方市 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 237500 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。 | 海南省水务厅
159 | 海南省松涛灌区“十五五”续建配套 与现代化改造工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 1.松涛分局段：松涛总干渠6.68公里，东干渠加固66.72公里，那大分干25.00公里，福山分干渠6.00公里，跃进补水渠2.00公里，黄竹分干渠7.2公里，配套建筑物455宗；续建配套与改造排水干沟10.5公里等。 2.松林岭段：松林岭干渠加固总长71.5公里，包括拆除重建干渠长21.114公里，维修加固干渠渠道50.386公里，改造渠系建筑物310宗等。 3.海口段：白莲东分干渠改造总长5.20公里，配套改造渠系建筑物20宗；黄竹分干渠改造以及修复黄竹分干渠支渠、加固总长22.76公里，配套改造渠系建筑物36宗等。 | 海口市，儋州 市，澄迈县，临 高县 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/12/1 | 234567 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。对影响灌 区工程运维和使用的渠段就行加固和配套，完善工 程体系。 | 海南省水务厅
160 | 海南省南渡江防洪治理工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 主要建设内容为新建及加固堤防102.84公里，其中，新建59.38公里，加固43.46公里。澄迈县、定安县城区堤防为2级堤 防，海口市机场联络线至海瑞大桥段右岸堤防为1级堤防，海甸溪左岸为1级堤防，海甸溪右岸为2级堤防。新建护岸59.5公里，清淤疏浚23.79公里。 | 海口市、定安 县、澄迈县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 719000 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。优先实施 防洪工程体系中短板和空缺段。 | 海南省水务厅

## Sheet1
附件2
海南省2026年预备重大项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
| 合计(160个) | [6 empty] | 2425.37
| 一、产业发展 | ( 6 1 个 ) | [5 empty] | 736.66
| (一)旅游业 | ( 1 6 个 ) | [5 empty] | 213.72
1 | 海口市龙华区龙泉镇儒王村地质文化村建设项目 | 海口火龙洞旅游开发 有限公司 | 项目主要建设地质遗迹保护工程，动线设计及主要工程，博物馆建设工程，洞内装修装饰工程，游客接待中心工程等。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2029/10/1 | 2.254 | 主要开展游客服务中心主体建设。 | 海口市
2 | 落笔洞遗址保护与利用项目(国家考古遗址公园) | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 项目建筑物建筑面积12275平方米，主要建设道路、栈道、古环境绿化提升改造、古河道水域整治及湿地养护等，其中包含遗址博物馆6000平方米、联合考古工作站1500平方米、服务中心250平方米、研学教室区1590平方米、其它设施2138平方米等。并配套建设古河道整治、围墙、给排水、电气、消防等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/6/1 | 3.8599 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
3 | 海南华和国际文旅产业园 | 海南华和集团有限公司 | 项目总建筑面积22054平方米，拟建设国际文化表演中心、高端酒店、商业配套、农牧仓储基地，农牧服务中心、接驳站以及配套景观工程等。国际文化表演中心包含大型会展中心、大型文体演艺场馆、会议中心等。商业配套包含餐饮、零售、儿童欢乐游玩场等。高端酒店拟引进IHG洲际集团超五星酒店品牌，客房共250间。园区设置2000个机动车停车位。 | 三亚市-天涯 区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2031/7/1 | 81.6 | 主要开展国际文化表演中心、农牧仓储基地主体工 程施工，同时完善相对应施工区域的配套设施、场 地环境。 | 三亚市
4 | 三亚市大东海金陵SuperMall | 海南金陵置业有限公司 | 项目建筑面积约15万平方米，主要建设超六星级度假酒店、国际疗养中心、配套免税购物广场、5A级智慧写字楼。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/7/1 | 30 | 主要完成项目方案设计、专家论证，工程规划施工 许可等，现场完成场地平整、地下室土方开挖、基 坑支护等。 | 三亚市
5 | 崖州古城历史文化保护传承与利用建设项目 | 崖州区旅游文体局 | 项目主要包含五个子项目：三亚市崖州区中国历史文化名镇古城遗址线性空间保护与利用项目、骑楼古街与牌坊古街街道更新项目、城墙遗址体验中心项目、崖城文化研学旅游服务综合体项目、懋迁和市文创集市项目。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/6/1 | 4.0487 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
6 | 一湾商业艺术综合体项目 | 三亚德商房地产开发 有限公司 | 项目业态由艺术主题精品酒店和商业街区组成，总建筑面积76500平方米，建筑面积16600平方米，停车位260个。酒店以艺术为主题，酒店约9054平方米，层数5层。商业层数2-4层。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 10.0773 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
7 | 文昌市南国椰风海韵驿站二期项目 | 海南南国椰林旅游开 发有限公司 | 项目拟建设面积约46000平方米，主要建设包括游客接待中心、大门景观区、椰海长廊商业综合区、美人鱼文化餐厅、航天民宿区、椰梦风情街、房车营地与帐篷营地、椰林骑行道与步道。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/11/1 | 1.1 | 主要开展航天民宿区、美人鱼餐厅、椰梦风情街区 建设，完善房车与帐篷营地设施。 | 文昌市
8 | 海南文昌星洲月球村国际旅游区 | 海南星洲旅航旅游投 资有限公司 | 项目拟建设银河之眼综合体，涵盖航天体验馆、航天育种、航天研学、火箭发射观礼升降台、航天集合店、餐饮中心、星洲广寒宫度假酒店以及相关文旅配套建设项目。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/11/1 | 3.98 | 主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 文昌市
9 | 文昌市月亮湾国际文旅综合体 | 康思达(海南)投资 有限公司 | 项目主要建设全球海上运动综合体板块、国际海洋保护综合体板块、海洋论坛会展综合体板块。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2031/9/1 | 38.5 | 0主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 文昌市
10 | 天魁观礼综合体 | 中旅(海南)航天旅 游发展有限公司 | 项目拟建设天魁观礼塔、树屋酒店、月球探秘基地及主题商街等主题消费场景。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 2 | 主要开展主体结构施工。 | 文昌市
11 | 国家航天游学中心 | 中旅(海南)航天旅 游发展有限公司 | 项目拟建科普中心建筑面积约5723平方米，已完成六大主题展馆升级改造；新增建筑面积8000-10000平方米，拟打造中国首个航天发射场直连研学基地，包含火箭花园、登月基地、研学部落、光影空间站等主题产品。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 1.5 | 主要开展火箭花园、研学部落项目建设。 | 文昌市
12 | 博鳌留客文化旅游区建设项目(二期 ) | 海南留客旅游文化发 展有限公司 | 项目拟建设以国家级文保单位蔡家宅为依托的南洋侨乡文化展示区、以古渡文明为核心的流马古渡区、万泉河滨水休闲体验区、古荷塘游览区、半山民宿区、沙洲岛野奢露营区、母鸡岛休闲区等板块。主要建设古渡口、特色民宿、田园会客厅、古渡水街、百业巷坊、观景平台、步行栈道、游客中心、停车场等。同时设有乌篷船游览及画舫等亲水游览项目。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/5/1 | 3 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
13 | 五指山热带雨林飞禽动物园项目 | 新加坡Singco Uniqu 公司 | e¦项目分期建设热带雨林飞禽动物园， 一期建设内容主要包括飞禽动物的天网、动物的笼舍、管护用房、游览道路、游客服务基础设施和740亩绿化隔离带等。 | 五指山市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 13 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 五指山市
14 | 海峡南岸温泉花园酒店 | 海南山海海峡南岸房 地产有限公司 | 酒店建设性质为五星级温泉度假酒店，由一栋主体酒店为主体，两栋旁楼为副体酒店，位于酒店两侧。 | 澄迈县老城镇 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 6 | 0主要开展酒店主体建设。 | 澄迈县
15 | 临高县东英国际慢城旅游文化设施建设项目 | 临高县旅游文化投资 集团有限公司 | 项目主要建设15千米慢行通道贯通，沿线标识系统、安全防护设施等，包括入口标识1处，全线15千米增设标识系统共计约150个，旅游配套设施建设，设置公共活动功能和配套设施，建设休憩平台。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/5/1 | 1.6016 | 主要开展建设沿线标识系统、安全防护设施工程、 旅游配套设施工程施工。 | 临高县
16 | 娜麓湾文化度假区 | 海南晟昊海峡两岸文 化旅游发展有限公司 | 项目涉及四个子项目，主要包括：1、旅馆建筑6.5万平方米，建设十家高端度假民宿集群、游客集散中心、植物博物馆、非遗传承展示馆、后勤保障基地以及配套服务设施等；2、零售商业建筑面积2万平方米，建设商业综合体，包括综合体文化主题沉浸式体验商街、崖壁光影艺术剧场、文创产品馆等；3、集体经营性建筑面积6万平方米，建设精灵王国亲子部落、稻田舞台、咖啡馆、食疗餐厅、大地艺术馆、康养田洋民宿等；4、现状旅游配套，建设配套旅游栈道、游憩平台、生态停车场、药实乐园 白外游乐活动设施等。 | 保亭黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/6/1 | 11.2 | 主要完成前期工作，改造部分开工。 | 保亭黎族苗族自治县
| (二)现代服务业 | ( 1 1 个 ) | [5 empty] | 194.0635
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
17 | 浙商(海南自贸港)国际总部基地 | 后生(海南)投资发 展有限公司 | 项目总建筑面积95.4万乎方米，其中超级总部办公园区30万平方米、金沙湾会客厅3.4万平方米、共享花园街区4万平方米未来企业家人才社区58万平方米。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2030/6/1 | 12.7 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 海口市
18 | 京东云仓(海口)智慧冷链物流供应链基地项目 | 海南乐骋建筑科技股 份有限公司 | 顶日 建筑而积约10万平方米建设内容包含智慧农产品交易市场、冷链仓储中心、智慧立体冻库、金融监管仓、物流配送 中心(含无人机配送)、农产品深加工区、农产品分拣加工区、预制菜中央厨房、数智化功能区(含电商平台、金融结算、 数据中心等)、配套服务区(如农产品展厅、检测中心、配套办公等)。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/5/1 | 9.87 | 主要完成地基与基础分部工程施工和30%主体结构 施工，预计完成主体面积约3万平方米。 | 海口市
19 | 同程国际业务总部及系列文旅创新项目 | 同程旅行集团 | 项目主要建设内容包括：1、设立国际业务总部，开展国际机票酒店等业务结算、对外投资、国际运营等业务；2、会同海南自贸港建设投资基金等投资方于2025年底前设立不低于10亿元规模的文旅产业投资基金，投向省内文旅项目：3、将于 2025年内在我省收购不少于1个闲置酒店或景区等特色旅游项目，并重新投资建设。 | 海口市、保亭县 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2029/7/1 | 24 | 主要开展主体工程施工。 | 海南省经发局
20 | 澳门星竞威武三亚蔚蓝动力运动休闲 度假区项目 | 星竞威武集团 | 项目主要建设内容包括：1、建设“Sanya KINETIC ·蔚蓝动力”综合性运动休闲度假区。该项目将引入电竞、篮球等多元体育赛事及文化活动，打造为一个集体育意技，休闲娱乐，家庭亲子，潮流社交为一体的综合性运动休闲度假区及线下活力的地；2、为三亚市引入电竞战队、MCN机构、电竞主播、主理人等在三亚市展业。统筹在三亚举办音乐节、电音节、湿展及电竞等体育赛事；3、在三亚设立星竞威武、寰聚商业管理双总部基地。 | 三亚市 | 社会投资 | 2026/12/1 | 2027/12/1 | 14 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 海南省经发局
21 | 三亚城郊大仓冷链物流园项目 | 海南省物流集团有限公司 | 项目建设内容包括：1栋城市仓储配送中心(2层)建筑面积约17400平方米、1栋多温区仓储中心(2层)建筑面积约15600 平方米、1栋综合加工中心(1层)建筑面积约7200平方米，1栋综合服务中心(5层)建筑面积约9030平方米(全地下室 bo⁰n平方米).配套污水外理、锅炉房(2层)和门卫室建筑面积约2440平方米，以及EVTOL(电动垂直起降飞行鉴)场地 、室外配套工程等。此外项目拟建设一条规划市政道路，宽26米，长约810米，用于连接项目与海榆中线。 | 三亚市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 5.3896 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
22 | 三亚动车站综合交通枢纽项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 三亚动车站综合交通枢纽工程由三部分组成： l1、站前广场本体工程改造：改造范围西至规划站西路、东至站东路、南至育秀路、北至三亚站站房。主要为(1)既有站房改造工程，铁路出站斤改造：(2)广场地面工程：地面景观绿化、广场硬质铺地等；(3)地上建筑：架空雨、景观式遮荫廊道、配套用房；(4)地下空间：出站地道南延及换乘厅、连接夏日百货及万悦新天地通道、旅客集散及换乘空间、地下场站设施、设备用房等：(5道路工程与匝道系统：进出站地面道路、进出地下停车场的匝道工程。既有站房改造面积约2022平方米，广场地面工程面积约33413平方米，地上建筑面积约7130平方米，地下空间面积约64215平方米，道路系统与匝道工程面积约20903平方米。2、夏日百货地下客运交通枢纽用房改造：涉及改造范围主要在夏日百货地下二层，总建筑面积约10443平 方米，现状为综合客运交通枢纽功能，改造后为公交车场，打造一站式公交服务。3、夏日百货以北地块公交通行通道：在夏日百货以北地块目前已建成海铁公寓以及架空停车场，还需建设公交通行通道与夏日百货地下客运交通枢纽相连，实现大车便捷进出。预留公交通行道路用地3107平方米，路宽8米外侧临时停靠宽度4米，内侧转弯半径12米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 6.8939 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
23 | 蔬马赫生鲜快线项目 | 海南蔬马赫渔业科技 有限责任公司 | 项目主要建设内容包括1、纯电冷链集装箱货船，规划建造16艘以上1000吨级(36TEU)纯电驱动船 ·2.生鲜货运码头、改 造现有临时泊位及岸线，配套充电、装卸设备， 推进铺前中心渔港经营性部分建设，完成船舶充(换)(蓄)电设施搭建 ·3、农产品冷链集配中心，可存100个移动冷链气调库，停车场能为20辆重卡充电，换电站日换电190次，4.移动冷链气调库，主要有20尺可调冷藏集装箱，满足田头预冷与冷链运输：5、纯电重卡，满电续航超300公里，换电5分钟，配航空板整板运输系统，装卸仅需8分钟。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2029/12/1 | 1 | 主要完成首批两艘纯电集装箱货船的建造，完成码 头充电设施的建设，完成集装箱装卸设备的安装。 | 文昌市
24 | 农商银行大楼 | 海南农村商业银行胎 份有限公司琼海支行 | 建设集行政办公、业务网点、金库、档案室等功能于一体的综合性办公楼。地下两层，地上建筑面积约10000平方米，约110个停车位。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/8/1 | 1 | 主要开展基础地基建设和框架主体建设。 | 琼海市
25 | 海南万泉花果文化旅游区全球商业领 袖总部基地项目 | 海南农垦中晃实业股 份有限公司 | 项日将分三期建设 其中一期将打造核心商业配套园.内涵天九园、沉香养生谷、沉香交易所和沉香文化酒店等；二期将建 设中国商帮园，园区内涵盖中国各区域商帮集群，以中国各种建筑风格为导向吸引国内优秀企业入驻；三期将建设国际商帮圆区，以世界各国著名的建筑风格为导向吸引国外优秀企业入驻。并同步配套建设沉香高效农业种植示范区，推动农垦产业结构调整，举办海南沉香文化论坛。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2030/2/1 | 30 | 主要建设沉香产业基地等。 | 琼海市
26 | 白沙宏太四季商业综合体 | 海南宏太投资有限公司 | 项目总建设面积约51292.25平方米。建设内容包括商业综合体，品牌直销购物中心，连锁超市及便利店，酒店住宿，餐饮娱乐，电商直播等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/9/1 | 2 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 白沙黎族自治县
27 | 中欧(保亭)绿色数字创新合作区 | 海南保发控股集团有限公司 | I项日主要建设内容句括，1.中欧保高绿色数字创新合作区宁远起步区气动垃圾分类收集系统项目。宁远起步区建设套中央垃圾收集系统和1套厨余垃圾收集系统，设计生活垃圾处理规模为16吨/天；2、宁远地区生态环境综合治理与生态产业融合发展项目。宁远片区水生态环境综合治理项目、1.5度三馆--国际体验博览中心、国际体验实验室、文化艺术交流中心、主动健康国际自然疗法项目、生态农庄项目：3、主动健康科技基础设施。建设临床验证与转化平台(研究型医院),环境暴霍组学平l台数据与人T智能分析平台三大核心装置。构建“监测-解析-转化-决策”全链条闭环体系；4、中欧(保亭)绿色数字化碳管理平台。构建绿色数字化碳管理平台，打造推进中欧碳标准互通互认、实现碳要素全链条管理的载体。项目建设全域物平台、综合数据平台、数字李生底座和开放赋能平台四大基础支撑平台，建立建筑、纺织、塑料、汽车四个行业级碳数据库，搭建碳数据模型库：5、宁远起步区综合能源项目。建设屋顶光伏约6.5兆瓦，包含分布式能源(光伏热泵储能、充由地丝壮机突母约20兆瓦 ·6 气候与健康创新谷产业集群。打造宁远片区气候与健康创新谷产业集群，赋能保亨合作区可持续发展。总建设用地477646平方米，总建筑面积约468798平方米。建设内容包括中欧国际企业服务中心、1.5°青年公寓、1.5°生活配套、国宾庄园、数字科技国际创新区、温泉疗愈酒店、国际学校、气候万国宫-气候与健康全球企业集、气候万国宫-气候与健康国际组织总部、气候与健康生活方式体验区等。 | 保亭县宁远起步区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2034/9/1 | 87.21 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 保亭黎族苗族自治县
| (三)高新技术产业+制造业 | ( 2 6 个 ) | [5 empty] | 257.8623
28 | 新海陆岛物流园区起步区工程项目(B 包) | 海南省物流集团有限公司 | 项目总建筑面积约7万平方米。建设功能检测检查中心、农副产品加工贸易服务基地、农副产品研发厂房及配套等。 | 秀英区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 2.2542 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
29 | 广东海南先进制造业合作产业园生产 力创新聚集中心项目 | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积约486100平方米，主要建筑包括科创楼、上层标准厂房、独栋厂房、配套服务用房，同时配套建设给排水 消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、绿化等附属工程。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 33.2307 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
30 | 海南自贸港跨琼州海峡低空物流廊道 与智慧运营平台项目 | 海南物流集团数据产 业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、低空基础设施。2个大型起降枢纽、6个中型起降点、24个小型起降点、89个临时起降点，以及配套设施等；2、低空智联网系统。1套5G-A通感一体监测系统、1套多通讯链路融合设施、1套监视反制系统等；3、数据中心。含IDC基础设施、网络及安全系统(等保三级)、计算/存储资源池；4、低空物流一体化管理应用平台。含低空运营管理服务系统、智慧低空应用系统；5、低空物流调度中心；6、无人机设备及配套设备。大型货运无人机4架、垂直起降固定翼无人机30架、多旋翼无人机192架、小型多旋翼无人机178架，并配套无人机设备的配套设备。 | 美兰区 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 2.0675 | 主要完成项目前期工作，海口地区的低空基础设施 开工，开展低空物流一体化管理应用平台建设。 | 海口市
31 | 海南自贸港无人化智慧物流协同应用 示范项目 | 海南物流集团数据产 业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、建设1套智慧物流车路云平台系统；2、新海陆岛物流集疏运。建设1个运营中心，对130公里干线进行路测基础设施改造，在园区内部进行路测基础设施建设，建设配套充换电场地，为示范运营采购无人驾驶集卡、AGV底盘车等；3、海口市综合交运设施物流集散枢纽。建设1个运营分中心，在园区内部进行路侧基础设施建设，建设配套充换电场地，为示范运营采购无人驾驶小巴、无人货运板车等；建设1套容量为150辆的车辆改装与维保设备；4、海南东部(琼海)物流园集散。园区内部进行路测基础设施建设，为提供自动化服务水平采购无人清扫车、无人巡检车；5、各市县物流集散配送。为示范运营购买800辆低速无人物流车辆。 | 美兰区 | 杜会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 2.9949 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 海口市
32 | 海口国家高新区广东海南先进制造业 合作产业园生物制造协同创新平台 | 海口国家高新区国际 投资咨询有限公司 | 项目涉及装修改造面积约98960.87平方米，主要建设生物技术与资源公共服务平台、药物结构与成分分析专业技术服务平台、生物医药概念验证中心、生物医药中试平台、生物制造产业技术平台和药谷西区双向孵化产业中心。 | 海口国家高新 区美安科技新 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2029/12/1 | 15.5698 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
33 | 崖州湾国家实验室生物育种核心技术 攻关平台项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积147573平方米，主要建设内容为科研大楼1幢、地下设备用房、地下车库及人防、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 14.8363 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
34 | 南繁硅谷重大科创平台项目(一期) | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 本项目建设9101亩高标准智慧化种子实验田，其中坝头洋2694亩、坡田洋2431亩和三更洋3976亩。建设内容主要为田间基础设施、数智化设备建设、数智化运营信息系统三方面内容。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/2/1 | 29.1763 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
35 | 三亚崖州湾科技城深远海无人装备未 来技术与产业创新平台项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积约58565平方米，其中地上建筑面积44975平方米，包括深远海无人装备技术研发中心、深远海无人装备产业集群促进组织等用房，地下建筑面积13590平方米，主要为地下车库和设备用房。新增实验设备390台(套),搬迁实验设备3 0 5 台 ( 套 ) 。 | 政府投资 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 7.429 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
36 | 儋州林场林业产业物流园项目 | 儋州希源农业开发有限公司 | 项目总建筑面积149800平方米，其中办公区36000平方米，仓储区69200平方米，加工区15000平方米，研发创新区9300平方米，检验区3800平方米，物流枢纽区5700平方米，生态缓冲区4600平方米，配套服务区6200平方米。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/3/1 | 2 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 儋州市
37 | 海南渔业安全生产保障基地(儋州排浦 中心渔港) | 儋州市农业农村局 | 项目新建码头、护岸、防波堤、港池及航道疏浚、陆域回填、道路、水土通道、渔港综合管理中心、场地及绿化、公厕、鱼棚、桥梁、供电照明、给排水消防、渔港污染防治设施设备、渔港监控等智慧渔港设施等。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 46.0151 | 主要完成项目前期手续，组织进场施工，计划完成 工程量50%。 | 儋州市
38 | 海南卫星互联网南海创新应用示范基地项目 | 海南航天城北斗科技 有限公司 | 项目总建筑面积23550平方米，项目包含建设工程、系统平台工程和设备工程等三大子项工程。建设工程包括建设卫星数据与应用产业创新中心、卫星应用示范体验与展示中心；系统平台工程包括陆海空天试验场实验业务管理系统、终端综合开发平台、产业创新中心软件平台、卫星应用系统集成开发平台等四大平台；设备工程主要包含陆海空天试验场设备、终端综合开发平台设备、研发环境设备等三大子项。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/3/1 | 4.9013 | 主要完成建设工程中地下工程的建设，完成10%- 20%的地上工程建设；系统平台工程中的陆海空天 试验场实验业务管理系统、四大平台完成度达50% 。 | 文昌市
39 | 火箭超级工厂项目 | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目拟建海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城重复使用运载火箭创新中心、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城火箭卫星产业集群-火箭大部段研制中心、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城运载火箭管路制造和焊接技术综合厂房、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城商业火箭研发中心共4个子项目。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 22.4861 | 主要完成建设工程中地下工程的建设，完成10%- 20%的地上工程建设。 | 文昌市
40 | 海南商业航天发射场共享研发中心建设项目 | 海南国际商业航天发 射有限公司 | 项目总建筑面积53813.47平方米，其中地上建筑面积41219.76平方米，主要包括共享研发中心-塔楼、共享研发中心-裙房、室外连接通廊、地下室出入口；地下建筑面积12593.71平方米，主要包括地下非人防车库、地下人防，机动车停车位300辆，非机动车停车位419辆。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 5.815 | 主要开展主体建设施工。 | 文昌市
41 | 博鳌乐城医疗旅游先行区生物医药未 来产业培育及基础设施项目 | 海南博鳌乐城发展控 股有限公司 | 项目包含两个工程，1、生物医药双创平台项目。总建筑面积约为140000平方米，地上建筑面积约为101500平方米，为科研配套/医疗卫生用房；地下建筑面积38500平方米，主要为车库和人防，车位1015个；2、雅赛北路道路工程(二期)。总长度为2446米，宽度24米，设计双向四车道，设计时速30公里/小时。 | 海南博鳌乐城 国际医疗旅游 先行区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2029/6/1 | 14.9896 | 主要开展子项目雅寨北路道路工程(二期)的堤岸 结合段施工，总长度为2000米。 | 琼海市
42 | 琼海市金坑肉类食品加工厂项目 | 琼海金坑农牧贸易有 限公司/蓝田投资有限 公司 | 项目主要建设内容包括标准化食品加工厂房、综合办公区及配套生活设施，打造集屠宰分割、精深加工、冷链仓储、品质检测及环保处理于一体的现代化肉类食品产业基地。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 1.02 | 主要完成厂房建设。 | 琼海市
43 | 海南东方核云基绿数中心项目 | 核云基(海南)科技 有限公司 | 项目主分两期建设，其中一期建设内容主体机房两栋，可使用面积为65000平方米，初步形成2985个标准机架的数据中心规模；项目二期在通过窗口辅导期后，公司引进投入12000P(浮点算力)算力设备并引入相关租赁企业，形成拥有10000个标准机架的大型算力中心。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/3/1 | 5 | 主要开展项目二期设备购入。 | 东方市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
44 | 5S工法机制砂石与绿色低碳高性能混 凝 土 ( G O H P C ) | 海南正德新型材料有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、新建封闭式生产车间4栋，建筑面积12000平方米；新13建综合大楼1栋(含展示中心、研发中心、办公楼等),建筑面积6000平方米；2、配制生产线设备为主破设备9台、精品砂石设备3套，建成年产300万吨5S工法机制砂石生产线；3、配制粉体材料生产设备，建成年产100万吨WNGS粉体材料生产线；4、建成绿色低碳高性能混凝土、低碳沥青混凝土展示中心：5、配置粉体研发设备和新型装备研发设备，建成6S工艺智能建筑建造装备开发中心：6.建设大型运输设备充电站。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/9/1 | 10 | 主要完成原料竞拍工作。 | 东方市
45 | 海南吴城智能装备制造产业基地项目 | 海南昊城钢结构工程 有限公司 | 项目 建设加工车间而积18000平方米.原材料及产成品仓储车间、备件用房等9000平方米，办公楼、宿舍及研发楼6000平方米。项目建成达产后，可年产3万吨海工构件及相关海洋智能设备配套产品等。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/12/1 | 1.65 | 主要完成原材料及产成品仓储车间、备件用房、办 公楼、宿舍及研发楼的施工。 | 临高县
46 | 定安龙河天然橡胶加工产业化基地项目 | 定安泽远实业有限公司 | 项目总建筑面积55816平方米，拟建设生产厂房工程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2029/4/1 | 2.3814 | 主要开展建设生产厂房工程，附属生产用房、附属 生活用房工程等。 | 定安县
47 | 植物蛋白饮料加工项目 | 海南大好麦食品有限公司 | 项目总建筑面积15万平方米，拟建设生产厂房、办公大楼、研发中心工程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 6 | 主要开展建设生产厂房、办公大楼、研发中心工 程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县
48 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业 园核电关联及新材料产业先导区产业 服务中心项目 | 海南清洁能源高新技 术产业园开发投资集 团有限公司 | 项目总建筑面积23403.40平方米，项目主体工程由5栋3-4层的产业楼组成，并在周边配套有停车场等生活设施以及给排水，消防、道路、景观绿化等公共基础设施。 | 昌江黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 1.3856 | 主要开展厂房基础工程、主体结构工程施工。 | 昌江黎族自治县
49 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 先导区南片区标准厂房项目 | 海南清洁能源高新技 术产业园开发投资集 团有限公司 | 项目总建筑面积约81668平方米，拟新建5栋地上1层标准厂房、1栋地上2层的中控室，1栋地上2层的化验室、3栋地上1层的仓库、1栋地上1层的机修房、1栋地上1层的配电房、1栋地上1层的其他生产辅助用房、1栋地上5层的配套生活用房。 | 昌江黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 3.4885 | 主要开展厂房基础工程、主体结构工程施工。 | 昌江黎族自治县
50 | 海洋无人机维修保障基地项目 | 蓝霆(海南)科技有限公司 | 项目拟建设办公大楼、展示中心、检测中心、总装中心、动力中心、指控中心、仓储中心、维修中心、飞行场地、着舰模拟台等。 | 乐东黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 191,710.00、 | 主要开展建设行政办公与教培中心、中型机生产制 造中心、无人机维保机库、海洋无人设备维保中心 试验试飞中心、员工宿舍、研发中心、综合测试 中心、无人机保密机库及给排水、电力、停车场等 | 乐东黎族自治县
51 | 海南南药黎药加工项目 | 白沙立树生物科技有限公司 | 项目新建53000平方米的南药黎药加工厂房以及相应的配套设施。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2029/3/1 | 4 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 白沙黎族自治县
| (四)热带高效农业产业 | ( 8 个 ) | [5 empty] | 71.013
52 | 儋州市海头镇国家渔业生物种质资源库项目 | 儋州市发展控股集团 有限公司 | 主要建设内容包括：1、四大资源库：建设渔业种质群体活体库、微生物库、细胞库与基因库，系统保存南海区域特色鱼类、虾蟹类及经济藻类等生物种质资源：2.两大功能中心：设立种质鉴定中心与数据处理中心，开展种质性状鉴定、其因测序与信自焦构建可共禀的种质资源数据库 ·3.配查设备体系：购置水循环系统、尾水生态处理装置、环境智能化监控系统，以及高通量测序仪、超低温冰箱等先进种质检测与保存设备，实现资源库低碳运行与智慧化管理。项目建成后，将成为我国南海区域具有重要影响力的渔业生物种质资源保护与创新基地，助力儋州打造“养殖-处理-研发”一体化现代渔业示范区。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 2.0439 | 主要完成项目前期手续，完成施工招标组织施工进场。 | 儋州市
53 | 文昌铺前中心渔港国际水产交易平台 中心 | 文昌康恒渔港投资有限公司 | 项日总建笛而程约82000n平方米.建设地上10层的仓储、厂房、宿舍、商业配套大楼。计划分三期建设，首期建筑面积约 05849平方米.主要包含集装箱堆场、生产厂房及冷链仓储等建设工程；第二期建设面积约299576平方米，主要包含集装 箱堆场、生产厂房、冷链仓储及部分宿舍配套工程；第三期建设面积约414576平方米，主要包含生产厂房、宿舍、商业配套建设工程。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2031/3/1 | 33 | 主要开展地上冷链仓储、生产厂房大楼的主体工程施工。 | 文昌市
54 | 蜜恋庄园 | 海南蜜恋生态农业有限公司 | 项目打造集餐饮，垂钓，水果采摘，文旅，休闲，露营，农副产品销售一体的田园综合体项目，加速推进农业+旅游、农业、民宿、农业+康养等多元化业态的深度融合，深入挖掘地域特色文化资源，积极发展各项经济业态。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 2 | 主要完成园区大门、服务区兼顾环热带雨林公路服 00务，充电桩，高端民宿、直升机起降点、应急救 服务中心等工程施工。 | 援¦东方市
55 | 海南省临高县垦地融合发展农业产业园项目(一期) | 临高县乡村振兴投资 集团有限公司 | I项日主要建设冷链合储用房40000平方米(包含冷库、仓库)。新建1座处理规模为4500立方米每吨的污水处理站，新建座 二级普通消防站270平方米，新建1座总容积240立方米的液化天然气气化站，配套建设园区3条道路共2472.27米。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 4.8124 | 主要开展建设污水处理站、园区规划二横路。 | 临高县
56 | 农仓恒温智慧农业产业基地 | 农仓恒温(海南)农 业科技有限公司 | I项日总建第面和约1669n4平方米、分三期建设.其中一期拟建2栋分拣车间、1栋高层冷库、1栋多层冷库，配套建设消防水池水泵房、垃圾站及预留污水处理和连廊。二期拟建1栋自动化立体库、1栋高层冷库、1栋分拣车间、1栋宿舍楼和2栋综合楼等；三期拟建3栋加工车间。 | 昌江黎族自治县 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/7/1 | 15 | 主要开展各建(构)筑物地上主体工程施工，以及 配套设施建设。 | 昌江黎族自治具
57 | 白沙县万亩有机茶园农村产业融合发展项目 | 海南白沙农场集团有限公司 | 项日建设内容句括万市有机茶园标准化建设项目、三产融合配套设施工程2个子项目。项目总面积4520.53亩，其中标准化有机茶园种植面积4502亩，旅游服务设施面积18.53亩。项目新种茶树范围4502亩，新建农业设施共20500平方米，三产融合改造建筑面积4095.96平方米，新建旅游服务设施建筑面积900平方米。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 6.0684 | 主要开展茶园服务中心、茶乡黎韵博物馆、茶博园 、茶园驿站、配套酒店、民宿、科普馆/地质科教园 、汽车营地、陨石茶园、有机茶园、橡胶体验区、 滨河景观区、田园体验区、森林保护区部分的施工 。 | 白沙黎族自治县
58 | 海南橡胶资源综合利用及精深加工项目 | 海南快乐新材料有限公司 | 项目建筑面积40873平方米.新建标准化厂房2幢、成品仓库1幢、材料仓库1幢、办公楼1幢、员工宿舍楼1幢、员工食堂1幢及其他附属建筑，购置自动化单板生产线2条、木创花生产线2条、OSB定向刨花板生产线1条、集装箱地板生产线1条、15吨生物质锅炉1台、热风干燥炉1台。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 2.3 | 主要开展主体工程、辅助设施、VOCs处理装置的 施工。 | 白沙黎族自治县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
59 | 海南田野生物科技有限责任公司食品 工厂项目 | 海南田野生物科技有 限责任公司 | 项目建筑面积10.9万平方米，包含冷库(2层)8000平方米、常温仓库12000平方米、椰子产品车间6000平方米、糖浆类产 品车间6000平方米、前处理车间11000平方米、办公楼+研发实验室(4层)3000平方米等。 | 琼中黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 5.7883 | 主要开展办公室、宿舍楼主体、食堂+员工活动室 、厂房、原料分拣车间、包材厂房、磅房、泵房及 消防水池、管网、污水处理等配套设施建设。 | 琼中黎族苗族自治县
| 二、民生公共服务 | ( 3 3 个 ) | [5 empty] | 271.1293
60 | 广东海南先进制造业合作产业园保障 性租赁住房项目(三期) | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积10.26万平方米，建设9栋17层保障性租赁住房，设置保障性租赁住房948套，机动车停车位644个。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 7.3536 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
61 | 广东海南先进制造业合作产业园保障 性租赁住房项目(二期) | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积4.17万平方米，建设保障性租赁住房约456余套，以及相关配套设施建筑。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 3.0498 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
62 | 金城 ·金润红城市更新项目 | 海南金润红置业有限公司 | 项目主要建设内容包括仓库区和生活区，仓库区建有仓库和临街铺面；生活区建有2幢职工宿舍楼和1幢职工集资房。仓库区和生活区由80年代建设的围墙分隔，并各自有独立的出入口，仓库区面积为2499.89平方米，生活区面积为3715.69平方米 | 秀英区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 12.76 | 主要开展拆除商铺、仓库和宿舍，安置业主迁移及 进行平整工作。 | 海口市
63 | 广东海南先进制造业产业园片区更新 项 目 | 海口佳和项目管理有限公司 | 项目总建筑面积91.2万平方米，主要建设安置房，包含土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、景观工程及室外配套工程等。项目整体分三期建设，其中： 一期建设B0505地块，建设新民村安置区，建筑面积29.1万平米，设置停车位1228个；二期建设B0506地块，建设典读村安置区，建筑面积30.2万平方米，设置停车位1272个；三期建设A0323地¦块，建设文甲村安置区，建筑面积32万平方米，设置停车位1349个。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 92.1964 | 主要完成前期工作，开工建设。 | 海口市
64 | 海口市秀英区富秀路东片区城市更新 项 目 | 海口市秀英区海秀镇 人民政府 | 项目建设内容包括拆除现状建筑面积55312平方米；新建总建筑面积75375.09平方米，其中村集体产业用房总建筑面积合 32959.0平方米(含配套服务设施建筑面积4000.00平方米),幼儿园建筑面积合计4300平方米，九年制学校建筑面积 37816.09平方米，环卫设施建筑面积300平方米；公园绿地总面积19481.00平方米。 | 秀英区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 8.8783 | 主要开展用地征收及旧建筑拆除工作。 | 海口市
65 | 海口金海高级中学项目 | 海南金帆博俊教育管 理有限公司 | 项目主要建设内容包括：教学楼、综合楼、食堂兼风雨操场、男生公寓、女生公寓、国际部学生公寓、教师公寓、员工宿舍、地下室等建筑约64800平方米，同时配套400米运动场、篮排球场等室外运动场。 | 海口市-琼山区 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/5/1 | 5 | 主要前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
66 | 三亚市望岭路学校及幼儿园建设项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积59573.64平方米，拟建幼儿园综合楼、小学教学楼、初中教学楼、行政综合楼 体育馆 报告厅 食党 学生宿舍楼、教师宿舍楼和地下室。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/10/1 | 4.8574 | 主要开展地上主体工程施工，以及配套设施建设。 | 三亚市
67 | 三亚崖州湾科技城大小洞天片区旅游 基础设施提升工程项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、游客服务中心及停车场，包括门厅、展厅、医疗室等室内功能性空间以及室外的集散广场等，建筑面积4800平方米；室外海小线道路拓宽工程，长度760米，红线宽度16米；停车场拟建设面积约47300平方米，设置大型停车位85个，小型停车位2170个。2、大小洞天片区道路，迎宾大道和森林防火通道。迎宾大道为机动车道，长0.9公里，宽10米；森林防火通道6公里，路宽5米，以及配套设施建设。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 5.0563 | 主要完成前期工作并开展游客服务中心、停车场主 体工程施工，完成南山森林步道、迎宾大道及森林 防火通道全段路基工程。 | 三亚市
68 | 三亚市崖州区梅山烈士陵园改扩建与 提升(三园合一)项目 | 三亚市崖州区退役军人事务局 | 项目总建筑面积8700平方米。主要包括革命烈士陵园的改造提升；革命展馆的建设工程，陵园和革命展馆之间为一条310米长的绸状铜墙，以“红旗”和“长缨”的形态跃然林间，作为陵园和展馆之间的形象立面。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 1.5287 | 主要完成前期手续并开工建设，主要完成地下建筑 面积2200平方米，地上陵园和革命展馆之间为一条 310米长的绸状铜墙建设。 | 三亚市
69 | 崖州湾实验室配套工程项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积137372平方米，主要建设内容为社区公寓、1幢餐厅、1幢多功能活动中心及配套辅助用房、地下室、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 10.2407 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
70 | 上海外国语大学三亚附属中学小学部 及幼儿园项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积为33204.89平方米。其中：小学部地上建筑面积为21198.67平方米，拟建教学综合楼、教师周转宿舍、食堂、体育馆、报告厅等；拟建幼儿园地上建筑面积为5800平方米，拟建1栋教学综合楼；拟建1座地下室，地下建筑面积为6206.22平方米。 | 三亚市-天涯 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 3.1528 | 主要开展地上主体施工及配套设施建设。 | 三亚市
71 | 三亚市残疾人综合服务中心项目 | 三亚市残疾人联合会 | 项目总建筑面积为33844.35平方米，具体包括康复服务中心用房18575平方米、残疾人托养服务中心用房4118平方米、残疾人就业培训中心用房1807平方米，设备及配套服务用房1820平方米，地下车库及人防7524.35平方米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2028/3/1 | 1.9487 | 主要完成工程建设形象进度的50%。 | 三亚市
72 | 三亚青林学校改扩建项目 | 三亚青林学校 | 项目总建筑面积22577.4平方米，包括主体建筑面积3000平方米的五层义务教育学部教学楼一栋，主体建筑面积3800平方米的六层高中教学楼一栋，主体建筑面积4500平方米的食堂楼一栋，主体建筑面积8800平方米的男生寝室楼两栋，主体建筑面积4600平方米的女生寝室楼一栋，主体建筑面积4000平方米的教师寝室楼一栋，外300米田径场1个、室外篮球场2个，室内篮球场1个。 | ¦三亚市-崖州 区 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/7/1 | 1.1 | 主要开展主体工程、室内装修工程等，并开展配套工程。 | 三亚市
73 | 三亚崖州湾科技城西北片区城西安置 区项目 | 崖州湾科技城开发建 设有限公司 | 项目总建筑面积约244028.88平方米，主要建设内容包括住宅用房、公共服务设施用房，其中配套用房建筑面积9982.00平方米，地下车库(含人防工程)用房、架空层和配电用房等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2029/9/1 | 14.5635 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
74 | 海南西部技师学院项目 | 洋浦经济开发区高级技工学校 | 项目总建筑面积为59728.73平方米，拟建1栋公共实训基地，1栋主教学楼，1栋汽车工程实训楼、1栋机电专业实训楼、1栋物流经贸系实训楼、1栋食堂、2栋宿舍楼、1栋宿舍楼、1座地下室、1座门卫室、建筑连廊。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 4.4832 | 主要完成公共实训基地主体施工。 | 儋州市
75 | 文昌市航天发射场配套综合防灾减灾 及应急救援能力提升工程 | 文昌市应急管理局 | 项目新建总建筑面积34200平方米。其中，地上建筑面积25600平方米，包括应急指挥中心3500平方米，、综合实训与演练甚地8125平方米、特勤消防站4650平方米、训练塔1200平方米、应急保障与物资储备中心8125平方米：地下建筑面积8600平方米，用于建设地下车库、物资库及设备用房。此外，项目还包含相应的室外应急指挥广场、多灾种模拟训练场、综合技能训练场及应急篷宿区等室外工程与配套设施建设。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 4.8 | 主要完成施工准备，主体结构开始施工。 | 文昌市
76 | 文昌市文城镇霞洞惠民安置及配套建设工程 | 海南文昌发展控股集 团有限公司 | 项日总用地面租为422089.11平方米，包含三个子项目。其中文昌市文城镇霞洞安置房建设项目为新建一栋12层安置房、 -栋层设备房，总建筑面积10045.13平方米，配套建设停车位、道路、绿化、给排水、照明等工程；海南外国语职业学院扩建项目霞洞村委会九队安置区及配套建设工程为配套建设区域内的道路工程、生态停车位，绿化，给排水.供配电、照明挡十墙、铺装广场、标准桃球场等基础设施：文昌国际航天城起步区配套工程项月二期工程项目总计建设887户， A05-1号A09号、A10号、A11号、A12号地块进行地基处理，对各地块相关公共配套进行建设，主要包括建安工程、土石方工程、区内道路及广场、给排水、电气、绿化工程等。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/9/1 | 6.9604 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 文昌市
77 | 海淀外国语海南研学运动基地项目 | 北京市海淀外国语藤 飞学校 琼海市博源体育培训 中心有限公司 | 项目拟建设教学配套、网球运动中心、体能训练馆、匹克球场、游泳池、宿舍、餐厅等。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 1.24 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
78 | 昌江县七叉现代农业配套基础设施和 产业融合项目 | 昌江黎族自治县七叉 镇人民政府 | 项日建设内容主要句括。1.热带特色良种果蔬种植基地。主要建设种植基地土地整治、苗木种植、种植示范大棚、濯源系统提升、配套种植设施用房和数字农业用房等。2、片区优势农业配套设施工程，配套产业道路改造50097.55米、种植区地头冷库24座、地头农产品批发集散用房8800平方米和配套停车场24129.0平方米等。 | 海南省昌江县 七叉镇 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 3.5517 | 主要开展产业道路改造，农田整治，停车场(含充电桩)工程。 | 昌江黎族自治县
79 | 海南西部工业综合服务物流园项目 | 海南谷鑫通途科技有限公司 | 项目主要建设包括员工宿舍、仓库、汽车维修厂房及其余汽车配件销售商业配套，项目配有50辆电动重卡、2座换电站、40 个400千瓦的充电桩、3兆瓦的储能等。 | 海南省昌江县 叉河镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/3/1 | 2.2 | 主要开展主体工程建设。 | 昌江黎族自治县
80 | 白沙中学改扩建项目 | 自沙黎族自治县教育局 | 项目总建筑面积125418.46平方米，拟在高中部新建1栋艺术教育中心，在初中部新建1栋教学楼，2栋宿金楼、1栋食堂及1栋 配电房改造初中部2栋教学楼及1栋宿舍楼。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 1.6492 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 白沙黎族自治县
81 | 保亭黎族苗族自治县实验中学建设项目 | 保亭黎族苗族自治县 教育局 | 项目主要建设内容包含教学用房、教辅用房、办公用房、学生宿舍食堂、教工值班宿舍等生活服务用房、运动场馆、操场等室外配套设施。 | 保亭黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 4.5 | 主要开展地上主体工程施工，以及配套设施建设。 | 保亭黎族苗族自治县
82 | 保亭县老县委地块片区城市更新项目 | 保亭黎族苗族自治县 住房和城乡建设局 | 本项目规划拆除渣运既有建筑物33037.48平方米，其中拆除现有佳宝建签面程2670409平方米、折拆除临街商铺建筑面积 2228.98平方米，拆除办公用房建筑面积4101.41平方米。拟建宝亭大道新媒体绿都小区至博难山泉小区G361国道规划道路整体呈南北走向.总长度为538.294米道路起点接宝亭大道，终点接现状保陵路，道路红线宽度20米，设计速度为30公里每小时.双向四车道，道路等级为城市次干路。教育路北起保亭小学红绿灯，南止于旧公安局，总长348米，城4市支路，设计速度为30公里每小时，双向两车道，断面组成为3.0米(人行道)+9.0米(车行道)+3.0米(人行道)=15.0米(道路红线),沥青路面；龙泉巷南起新民路，北止于迎宾路，总长445米，城市支路。设计速度为30公里每小时，双向两车道，断面组成为4.0米(人行道)+7.0米(车行道)+2.5米(人行道)=13.5米(道路红线),沥青路面。 | 保亭县城北社区 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/12/1 | 6 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 保亭黎族苗族自治县
83 | 海南省琼中县中医院改扩建项目 | 琼中黎族苗族自治县 卫生健康委员会 | 项目总建筑面积6954平方米。拟新建一栋地上六层的康复住院综合楼。主要建设内容包括住院部(80床)、药剂科、中医综合治疗区、治未病中心、康复治疗区，保障用房及连廊等，室外配套包括新建一体化污水处理设施、消防道路、景观绿化室外管线迁改以及土石方及挡土墙工程等。 | 琼中黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 0.7652 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 琼中黎族苗族自治县
84 | 海南热带海洋学院五指山校区北苑学 生公寓及附属服务保障设施项目(一 期 ) | 海南热带海洋学院 | 项目总建筑面积22597.16平方米，其中新建建筑面积21937.16平方米，包括4栋宿舍楼、食堂楼设备房、生活泵箱一体化房垃圾分举用房，门卫室、栈道用房等：保留现状建筑面积660平方米。项目主要建设内容包括十建 工程、装饰工程 安装 T五指程等，同步配套建设室外道路、挡土墙，绿化、给排水、电气等工程，并拆除现状建筑。 | i l i 志 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 1.6299 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 海南省教育厅
85 | 海南省国家教育考试命题和评卷基地 | 海南省考试局 | 项日总建筑而积约58539平方米。主要建设高考命题闱区9839平方米。包括命题工作用房、命题老师宿舍、食堂、文体活动室等：中考命题闱区9685平方米，包括命题工作用房、命题老师宿舍、食堂、文体活动室等；考务大楼17785平方米，包括评卷场、考场及相应配套用房等：附属用房1000平方米，包括消防用房、变配电所、发电机房、设备用房等：地下建筑面积需求20230平方米，包括地下车库、人防工程及设备用房等。 | 海口市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 6.3 | 主要开展高考命题闱区、中考命题闱区、考务大楼 等地上主体工程施工，以及附属用房和地下建筑等 配套设施建设。 | 海南省教育厅
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
86 | 海南大学科技园项目 | 海南大学 | 项目总建筑面积58060平方米，拟新建大学科技园，其中地上建筑面积45500平方米，地下建筑面积12560平方米。主要功能¦设置创新研发中心、企业发展中心、人才服务中心及科研配套用房等，同时配套建设相应的室内外给排水、电气、停车位、道路、绿化等设施工程。 | 海口市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/12/1 | 5.1984 | 主要完成项目前期审批手续，争取项目开工。 | 海南省教育厅
87 | 海南热带海洋学院三亚校区学生公寓 (10栋、11栋)项目 | 海南热带海洋学院 | 项目总建筑面积为45512平方米，新建2栋学生公寓，其中地上建筑面积44312平方米、地下建筑面积1200平方米，以及配套建设相应的室外道路、绿化、给排水、电气、消防等工程。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/9/1 | 4.1019 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 海南省教育厅
88 | 海南省安宁医院新院区 | 海南省安宁医院 | 项目总建筑面积为103820平方米，主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、科教楼、后勤楼、液氧站等，配套建设给排水、电气、暖通、通信、医用气体、智能化、绿化、道路广场、照明、围墙、大门等工程。 | 海口市-海口 国家高新技术 产业开发区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2030/3/1 | 10.0266 | 主要开展场地清表、场地土方平衡以及基坑支护施工。 | 海南省卫生健康委员会
89 | 海南体育职业技术学院新校区暨国家 体育训练南方基地(一核)项目 | 海南体育职业技术学院 | 新校区项目总建筑面积约10.85万平方米。主要建设教学楼、图书馆、大学生活动用房、综合楼、教师及教练员公寓、学生公寓、省运动员公寓、人才公寓、食堂、后勤用房等基本校舍用房，科研康复中心，以及室外运动场地。南方基地项目总建筑面积约17.94万平方米，主要建设通用体能训练馆、国家队服务中心、体操击剑训练馆、综合训练馆、地下停车库、设备用房及人防工程等。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2029/12/1 | 20.572 | 主要完成可研编制及批复、办理划拨手续、完成勘 察、设计招标，初步设计概算，总包、监理招标等 前期相关工作。 | 海南省旅文厅
90 | 海南省防灾减灾气象服务保障工程 | 海南省气象局 | 项目主要建设内容包括海南省气象监测预警能力提升工程、海南省人工影响天气水资源保障工程、海南康养产业高质量发展 气象服务保障工程、海南省重点行业气象服务保障能力提升工程、海南省气象灾害场景化气象服务平台。 | 海南省 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 6.79 | 主要开展前期工作，签订设备购置合同，开展主体 工程施工。 | 海南省气象局
91 | 海南省技师学院中国(海南)技能人 才综合发展基地建设项目 | 海南省技师学院 | 该项目为打捆项目，主要建设第二实训教学楼、体育馆、图书信息与学术活动中心、师资研修楼、产教融合交流中心、学员宿舍、学生活动中心七个子项目。 | 海南省澄迈县 老城科技新城 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2031/12/1 | 7.6376 | 主要开展前期工作，开展主体工程施工。 | 海南省人力资源和 社会保障厅
92 | 海南省东部省级综合应急物资储备仓库工程 | 海南省应急物资储备 中心 | 项目总建筑面积6284.75平方米，主要建设3栋独立丙类库，1栋附属用房含消防水池、1栋综合业务楼、1栋门卫、综合物资 储备仓库应急物资回收晾晒场地等。 | 万宁市 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/2/1 | 1.0369 | 主要完成海南省东部省级综合应急物资储备仓库工 程三通一平和基础工程。 | 海南省应急管理厅
| 三、低碳、生态环保项目 | ( 1 4 个 ) | [5 empty] | 149.953
93 | 海南环新英湾众越建筑环保材料产业园项目 | 儋州众越混凝土有限公司 | 项目总建筑面积80660平方米，主要用于建设年产60万吨新型环保建筑材料系统，包括制砂、其他混凝土及水泥制品等新型节能减排建筑材料等。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/4/1 | 3.46 | 主要完成项目土建结构施工。 | 儋州市
94 | 海南儋州年绿色低碳处理15万吨浆纸 有机固废暨转化生产10万吨生态肥项 目 | 海南力源宝循环科技 有限公司 | 项目总建筑面积23310平方米。主要建设有机固废处理处置及肥料资源化利用生产线1条，年处理海南金海浆厂浆纸有机固废及其他多源有机废弃物15万吨，转化生产优质农林业定制生态肥料产品10万吨/年。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/10/1 | 1.4 | 主要启动设备采购与土建施工招标，并完成部分设 备订购与场地平整工作。 | 儋州市
95 | 儋州市海头镇农渔产业绿色基础设施 与生态补偿试点项目 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟新建生态沟渠1.6公里，配套建设尾水收集管道5.5公里，配套建设约1.5万平方米的基础设施与公共空间重点打造若干生态缓冲池、人工湿地公园和科普教育节点形成功能复合的生态基础设施网络。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 1.4387 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
96 | 儋州市海头镇水产养殖污染防治基础设施项目建设 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟新建长度约3.5公里的尾水排海管道，将处理后尾水通过排水管道实行深海排放，新建一座规模为115万吨每天的预处理系统，布设3处监测点位及在线监测设备，对管网运行状态与处理效能进行实时监控。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 3.4068 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
97 | 文昌市建成区污水提质增效工程 | 文昌市水投发展有限责任公司 | 项目拟针对中心城区地下污水和雨水管网作提质增效处理，涉及约430千米管道，其中局部修复1852处、整体修复9.3千米、现状管网开挖修复7.9千米；新建污水管网12.6千米，新建雨水管网约3.7千米。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/3/1 | 4.0113 | 主要完成重点部位管网排查及修复，整体形象进度 20%。 | 文昌市
98 | 东方市北黎片区环境综合治理暨产业 融合发展项目 | 东方市北黎文化旅游 发展有限公司 | 项目主要包括：1、修缮北黎老街区域177栋现状建筑；2、对约4.67千米北黎河河岸和123100平方米江心岛进行环境整治、新建连接江心岛桥廊220米、新建防洪(潮)堤5.05千米、护岸1.565千米、拦河建筑物2座、排涝闸5座、排涝涵2座、拆除漫水桥1座、清淤、供电线路及监控工程等；3、对北黎老街约4349平方米街巷进行铺装以及提升周边市政道路3126平方米、新排布860.73米燃气管线、增设1721.46米电信管网和对2158.92米杆线进行改造、增设73盏路灯、提升北黎老街片区入口节点1处、16000平方米绿化空间、新建2处公共厕所、新建1处2800平方米游客服务中心，改造3处共4600平方米停车场。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/7/1 | 6.0601 | 主要开展北黎老街保护与开发、北黎老街南侧约 400亩高标准农田建设。 | 东方市
99 | 海南省新能源循环经济进出口示范园 区东方总部项目 | 中恒源投资股份有限公司 | 项目主要建设新能源汽车退役动力电池全产业链循环综合利用示范型基地，年处理规模：新能源锂电池回收20万吨，新能源报废汽车回收拆解年处理6万辆，其中，回收处理(物理分解及梯次利用)年处理量11.13万吨，锂电池回收深加工年处理量8.67万吨。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 16.8 | 主要完成建筑面积40000平方米的厂房建设工作， 用于打造集回收、拆解、分类与贮存于一体的新能 源汽车拆解中心。 | 东方市
100 | 东方市600MW/2.4GWh储能项目 | 海南磐云数能科技有限公司 | 项目建设600MW/2.4GWh储能系统，属于电化学储能系统，配套建设2座220kV储能电站，每座储能电站规模 300MW/1200MWh,配置60套5MW/20MWh磷酸铁锂储能单元，采用户外集装箱布置。通过12回储能集电线路接入升压站 35KV配电装置，每回集电线路经1个上级断路器接入35KV母线。5MW/20MWh磷酸铁锂电池，电芯选用3.2V314Ah。104个 电芯串联成一个电池模组，4个电池模组串联成一个电池簇，每簇容量417.997kWh(即每簇1并416串电芯)。每套 5MW/20MWh储能单元由4个磷酸铁锂电池预制舱和1个PCS升压一体舱组成。每个磷酸铁锂电池预制舱含12个标称电量 417.997kWh电池簇，每个PCS升压一体舱内配置1台37±2×2.5%/0.69kV 5250kVA变压器和5000kW储能变流器。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 35 | 主要建成部分电化学储能系统，完成部分配套 220kV储能电站的建设。 | 东方市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
101 | 东方市磐云绿色数据中心项目 | 海南磐云矩阵人工智 能科技有限公司 | 项日建设120MWit负载“源网荷储”绿色数据中心。预计投资35亿元。总接入功率150MW2,IT负载功率120MW,机房建 筑面积约15万平方米，占地约150亩，以国家A级数据中心标准建设并获得国家级认证。同时满足国际数据中心服务等级要 求，数据中心采用100%绿电接入，并配套大型储能站，以实现零碳数据中心的建设目标。为国内与国际大型客白提供数据右储、数据交换、人工智能训练与推理服务 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 0.035 | 主要建成部分120MW it负载“源网荷储”绿色数据 中心，机房建筑面积约15万平方米。 | 东方市
102 | 屯昌县产城融合示范区污水处理厂及 配套管网工程 | 屯昌县水务事务中心 | 项目主要句括，1.产城融合示节区污水处理厂建设工程。产城融合示范区污水处理厂运期设计规模3万立方米每天，本次建设规模1.5万立方米每天；2、配套污水警网提升工程：新建一体化污水提升泵站1座，设计规模为70立方米/小时。新建配套污水管道总长度约23.8千米。新建污水压力管，总长1.75千米：3.城北污水提升泵站改造 ·设计规模为550立方米/小时，新增1台200立方米/小时污水提升泵。 | 屯昌县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/6/1 | 2.1761 | 主要完成前期工作并开展主体施工。 | 屯昌县
103 | 海南省昌江县300MW\600MWh独立 新型储能电站项目 | 昌江源之恒储能科技 有限公司 | 项旦拟在昌江县回河镇投资新建1座容量为300MW/600MWh的独立新型储能电站、1座220千伏升压站和220干伏送出线路。 以及配套的电气一次、电气二次、调度通信、配电控制楼、户外储能系统、电缆管沟、站内道路、站区用水系统、采暖、通风、消防等。 | 海南省昌江县 叉河镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/6/1 | 8 | 主要开展主体工程建设。 | 昌江黎族自治县
104 | 吕江县昌化200MW/800MWh新型独立储能电站 | 昌江壹戈储能科技有限公司 | 投资建设突是为200MWIROOMWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压站 一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 海南省昌江县 石碌镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 9 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 昌江黎族自治县
105 | 白沙县七坊200MW/800MWh新型储能电站项目 | 海南方灏新能源有限公司 | 项目拟建设容量为400MW/800MWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压 站一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 7.2 | 主要开展主体工程施工。 | 白沙黎族自治县
106 | 白沙县邦溪200MW/800MWh新型储能电站项目 | 白沙芯能储能科技有限公司 | 项日拟建设容最为200MWI8DOMWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压 站一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/3/1 | 9 | 主要开展主体工程施工。 | 白沙黎族自治县
107 | 海南省保亭300MW\600MWh独立新 型储能电站储能项目 | 保亭源之晴储能科技 有限公司 | 项目拟新建1座容量为300兆互/600豪安的储能电站。包括站内储能系统和1座220千伏升压站系统相应的电气一次 由气一次和调度通信，包括配电控制楼、户外储能系统、电缆管沟、站内道路、站区用水系统、采暖、通风、消防等 | 保亭黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/9/1 | 8 | 主要完成前期工作并开展储能电站的主体施工。 | 保亭黎族苗族自治县
| 四、“五网”基础设施项目 | ( 5 3 个 ) | [5 empty] | 1267.6253
108 | 海口国际邮轮港及配套设施工程项目 | 海口市秀英区城市建 设投资有限公司、海 南金海湾投资开发有 限公司 | I项日计建设2个邮轮泊位(1个225万GT泊位和1个15万GT泊位).年设计通过能力99.5万人次，泊位总长度为821米。邮 轮港航站楼建筑面积2.47万平方米，配套建设国际邮轮港的疏港道路及连岛大桥，随路桥敷设的管线主要有雨水、污水、给水、中水、电力及通信等设施，确保国际邮轮港功能完整性及市政配套要求。 | 秀英区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/5/1 | 28.8825 | 主要开展主体施工，完成总工程量的15% | 海口市
109 | 海口国家高新区药谷工业园区基础设 施提质升级项目二期 | 海口佳和项目管理有限公司 | I顶日新建兹公T业园区市政道路7条 其中3条次干路(兴业路西延道路、兴南二路北延、浩业物流园安居房纵二路)、4条支路(新高安居房横路、浩业物流园安居房横路、浩业物流园安居房纵一路、浩业物流园安居房纵三路),总长度约3538.936米。红线宽度16-30米。建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、绿化工程等，通信工程、燃气工程 (仅预留管位)。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 3.226 | 4主要前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
110 | 海口江东新区排水管网改造及完善工程项目 | 海口市路桥建设投资 有限公司 | 项目建设规模和内容包括新建雨水管道总长10.23千米，管径为d300-BxH=4600毫米×1400毫米，新建污水管道总长14.55千米，管径为DN200-DN600,现状排水管道清激327米，现状管道开控修复487米，非开控点状修复72处，非开控碎管法修复b²3米路面破 位复共6754R 25平方米新建道路3条共1585米。主要包括对桂林洋片区现状雨、污水管道进行升级改造，对空白区排水管道进行补建，对现状排水管道进行清淤修复，包含基坑支护、道路破除恢复等配套附属设施。 | 江东新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/6/1 | 3.8184 | 主要开展新建雨污水管及路基路面及交通工程施工 | 海口市
111 | 海口国家高新区广东海南先进制造业 合作产业园新质生产力产业中心及配 套设施项目 | 海口佳和项目管理有限公司 | 项目新建9条市政道路，包含3条主干路、4条次干路。2条支路。道路总长度14.08千米。红线宽度20-60米：新建安读三路1.3千米，5座跨河桥，20个交叉口信号灯，榀毁交通标志恢复 ·支路电力管沟18千米 ·南区北区23务道路捏质 污水管风修复和智能监测：范围为美安四街到玉凤水库，治理河道长度为2.45千米：新建排涝涵阃8座及配套融合工程10处 ·新建两座位高圾转运站：建设一座危险废物和一般工业固废收集处理中心：新建8个产品的生产车问及配套的辅助厂房、试剂库， 废水处理站、门卫等。 | 新区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 39.3637 | 主要完成前期工作，开工建设完成形象进度5‰。 | 海口市
112 | 三亚崖州湾科技城高新区北拓展区 G98环岛高速公路大三亚段扩容工程 南山连接线市政化工程项目 | 三亚崖州湾科技城控 股集团有限公司 | 项目包含4条市政道路，总里程约6.16千米，均为城市主干路，其中深海大道西段、海洋路、海洋路为市政化段，道路部分纳三入南山连接线实施；还金路为新建市政道路。 | 亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 9.6825 | 主要完成前期工作并完成场地平整，路基开挖完成 10%,涵洞工程完成10%,其他工程完成5%。 | 三亚市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
113 | 环热带雨林国家公园旅游公路三亚支线工程 | 三亚交通建设管理有限公司 | 项目路线全长约25.52公里，其中新建段3.480千米、改建段14.219千米、完全利用段7.821千米。新建段按三级公路标准建设，设计速度30公里每小时，路基宽度为7.5米；改建段按等外路标准拼宽，设计速度15公里每小时，路基宽度为7.5米。设置桥梁414米/4座，其中大桥348米/1座，中、小桥66米/3座，占路线总长度2.3%。布设各类涵洞65道，平面交叉24处。 | 三亚市-育才 生态区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/10/1 | 4.62 | 主要完成前期工作手续并开展主体施工，完成路基 清表30%、涵洞工程基础施工完成30%、其他工程 完成30%。 | 三亚市
114 | 临春岭森林公园基础设施建设项目 | 三亚交投产业发展有 限公司 | 项目建设内容包括：交通道路体系建设(环山道提升5470米、登山步道17239米、配套停车场11607平方米),环山道驿站 观景台建筑面积1500平方米，山脊观测台提升现状同时新增铺装面积300平方米、建筑250平方米，保护管理用房(兼游客服务中心)600平方米，科普工作站(服务建筑)约381平方米、果园入口服务建筑750平方米、东南入口服务建筑400平方米 、提升水域351平方米、果园服务建筑100平方米及景观标识、绿化提升、林相修复改造及植被生态恢复、边坡修复工程、资源与生态环境保护工程、生态文化工程、生态旅游与服务设施工程、给排水工程、电气及通讯工程、旅游安保和防灾应急工程等。 | 三亚市-吉阳 8 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/4/1 | 3.745 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
115 | 三亚市迎宾路-G223交叉口交通改造 工程项目 | 三亚城投置业有限公司 | 项目主要内容为现状迎宾路-G223交叉口改造，改造范围西起兆龙北路，东至上新东路，全长约1401米，其中地面道路长约516米，地下道路长约885米(其中暗埋段495米，西侧敞开段200米，东侧敞开段190米),并对交叉口实施渠化展宽，交叉口以西红线宽55米，以东红线宽50米。建设内容主要包括道路工程、结构工程、电力工程、排水工程、景观工程、交通工程 等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/2/1 | 6.9401 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
116 | 三亚市鹿城大道(森海路至田独路) 市政道路工程 | 三亚城市投资建设集 团有限公司 | 项目起点为森海路，终点接田独路，道路全长约4329.214米，规划红线宽度40米，道路等级为城市主干路。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/12/1 | 5.1182 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
117 | 三亚市鹿回头国宾馆至河口通道快速 连接通道项目 | 三亚城投置业有限公司 | 本项目包含两条道路，分别为鹿韵路和鹿悦路，两条路相连，皆为城市支路。其中，鹿韵路为南北走向，起点与南边海路相接，从鹿回头景区下修建隧道穿过，终点与鹿悦路和现状鹿岭西路相接，路线全长约741米，其中隧道长640米，红线宽度20米；鹿悦路起点与南边海路相接，终点与鹿韵路和现状鹿岭西路相接，路线长约345米，红线宽度12米。主要建设内容包含给水工程、排水工程、绿化工程、道路工程、隧道工程等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/6/1 | 3.5217 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
118 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 热科院连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目包含2条道路。其中大星至热带农业科学院公路全长12.995千米；两院片区玉华路两院片区位于儋州市那大主城区西侧，东临万洋高速，西接西培农场，南至海榆西线，北至西庆农场。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/11/1 | 3.4155 | 主要完成前期工作手续并开工建设。 | 儋州市
119 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 银滩连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目拟采用双向四车道二级公路进行建设，路基宽度16米，路线全长约9千米。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 3.1894 | 主要完成前期工作手续并开工建设。 | 儋州市
120 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 八一连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目起点与绕城高速新建排浦互通连接线相接，总体走向自北向南，沿线依次经过丰猛老村、丰猛新村、丰市岭、庙陀村、 文兴村、推顶村、八一农场等地，与海榆西线G225平面交叉后继续向南穿八一农场城区后转向西，沿八一中心小学至珠碧江 桥头乡村道路进行市政化加宽升级，于石花水洞景区入口处到达项目终点，路线全长约23.121公里。 | 憔州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 3.218 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 儋州市
121 | 儋州市海头镇产业融合供水保障工程 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟构建覆盖海头镇的现代化智慧型海水养殖供水系统。主要建设内容包括新建约2.5公里海洋取水管道(管DN3000),并新建规模为115万吨每天的供水泵站系统，新建规模为115万吨每天的二次加压泵房系统及长度约15.5公里的供水管网系统 | ¦儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 4.4558 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
122 | 儋州至洋浦铁路(洋浦铁路支线) | 儋州市发展控股集团 有限公司 | 项目全线新建正线长度64.011千米，设计速度200千米每小时。全线新建车站4座，接轨既有车站2座，跨越海湾工程1处。正线合计桥长31.4千米，桥隧比49%,新建海口联络线10.9千米(折单),三亚联络线9.8千米(折单)。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/3/1 | 99.6 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 儋州市
123 | 洋浦港神头港区新兴作业区通用码头 工程 | 国投洋浦港有限公司 | 项日增建设2个5万吨级通用泊位和1个5千吨级海缆船泊位，码头岸线总长为635米，也可以同时满足1艘5万吨级散货船和2艘2万吨级散杂货船靠泊作业。设计年通过能力536万吨。项目同步建设进港航道总长约3751米。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/6/1 | 20.4599 | 主要完成项目环评、海域论证、项目设计、征地拆 迁、施工监理招标、港池部分疏浚等工作。 | 儋州市
124 | 文昌市龙虎山水库除险加固工程 | 文昌市水投发展有限责任公司 | 项目拟建设主坝总长1.03千米坝顶道路，增设坝顶防护墙，修复上游坝坡，对坝后排水系统进行拆除重建。对总长1.18千米东副和2.86千米西副坝进行除险加固，硬化坝顶道路，增设防护墙。加高溢洪道导水墙与发电放水涵管连接段挡墙。对溢洪道交通桥、楼梯和阳台栏杆扶手暴筋进行修复，更换溢洪道闸门止水。对东涵管交通桥、楼梯和阳台栏杆扶手暴筋进行修复。增设工情观测设施，新建工程管理房及配套相应管理设施。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 1.1336 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 文昌市
125 | 文昌航天观礼交通疏解停车场及配套 设施建设项目 | 文昌市交运投资发展 有限公司 | 项目拟建设停车场9个，新建停车位3226个，配置968个双枪液冷超充桩；实施彩虹北路-环岛旅游公路连接线建设，X185县道改造， Y475乡道及旅游公路东郊段相关连接线扩宽等道路工程建设，共新建道路3条，长度共计约4.12公里、改造道路7条，总计长度约35.62公里。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/4/1 | 5.7998 | 主要完成新建停车场5个，新建停车位2000个。新 建道路2条，长度共计约2.32公里。改造道路2条， 总计长度约8.72公里。 | 文昌市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
126 | 文昌国际航天城总装发射区基础设施 项目(一期) | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目主要建设内容句全 ·1.东郊运载火箭匹配路网建设工程：拟新建横一路、横二路、纵一路、纵二路4条道路，总长 11.03千米。建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、燃气工程、电力工程、通信工程、照明工程、管廊工程和绿化工程等：2、东郊片区污水处理广工程：拟在东郊片区新建一座污水处理厂，污水处理厂近期设计规模8000立方米每天；3、灾箭卫星产业集群配套路网工程：项目拟建3条道路，全长共1143.994米。4.中南水库改建工程：拆除中南水库原有北副坝737来(t北0+013.073-ŁD+750),新建生态副坝695.3米，基本沿规划火箭卫星产业片区范围边界线延伸至规划二路封闭，打造蜿蜒曲折的湖岸线：改建北副坝沿线设置1座排水涵， | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2029/6/1 | 20.0043 | 主要开展东郊运载火箭匹配路网建设工程及火箭卫 星产业集群配套路网工程。 | 文昌市
127 | 海南文昌国际航天城园区商业航天发 射场(技术区)转运道路(二期)项 目 | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目包含两条道路，转运道路(二期)拟建道路总长约1611.78米，红线宽度43米，采用双向四车道规模，设计速度40千米 每小时。古松测控站配套场外道路拟建道路总长约490.956米，红线宽度8.5米，采用双向两车道规模、设计速度30千米每小时。建设内容：道路工程、给排水工程、管廊工程、结构工程、电气工程、绿化工程、交通工程等。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 1.9294 | 主要完成转运道路(二期)和古松测控站配套场外 道路主体工程。 | 文昌市
128 | 航天配套码头项目 | 文昌市交运投资发展 有限公司 | 构建“北桥西港东基地”布局方案，北部布局宽30米，长3200米栈桥，建设进出海上甚地通道 ·西部通过围填海布置抗天综专田码头 布置2个5万吨级的航天发射泊位.1个1万吨级危险品泊位以及2个保障泊位，形成码头岸线860来，构建发射国收港口运输体系；东部布局综合性陆域基地，集成仓储物流区。同时，东部可继续延伸预留试车台功能。近期先满足泊位停靠需求，建设码头及防波堤等基础功能。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/6/1 | 70 | 主要完成前期工作，并达到开工条件。 | 文昌市
129 | 琼海市车联网先导区基础设施建设项目 ( 二 期 ) | 琼海市科学技术和工 业信息化局 | 顶目建设内突句托。1 软件系统 建设信控平台，对智能网联覆盖道路的72个路口进行联网改造。建设城市信号控制联网统管理平台及城市交通信号控制A优化系统平台。2、硬件设备，扩建博整镇、潭门镇、中原镇路口71个，新增RSU设备71客、OBU设备1947台、高清摄像机93台、A摄像机107台、毫米波雷达77个、激光雷达16个、路侧边缘计算MEC设备71台 以及配套的网络设备。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 1.6509 | 主要完成信控平台的搭建，并对智能网联覆盖道路 的20个路口进行联网改造。建设城市信号控制联网 统一管理平台及城市交通信号控制AI优化系统平台 | 琼海市
130 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区左岸基础设施项目 | 琼海市交通运输局 | 项目总建筑面积约115800平方米，重点聚焦干细胞治疗及免疫、肿瘤等领域相关科研配套服务方向。主要包括产业用房 8栋，配套园区道路4条，总长10.649千米。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 27.351 | 主要完成配套园区道路2条建设，总长5千米。 | 琼海市
131 | 琼海市石合灌区续建配套及现代化改造工程 | 琼海市水务事务服务中心 | 项目主要完成西干渠、东干渠及其21条支渠的改造工作，改造渠线总长20109千米，其中西干渠7.485千米、东干温4312千米，东干渠21条支渠总长8.312千米。改造渠系建筑物共149宗，其中渡槽17宗，倒虹吸1宗，暗涵1宗。陡坡2宗。渠下涵7宗，各类水闸合计27宗，斗门38宗，并新增信息化管理措施。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 1.4752 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
132 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区基础设 施及配套工程项目 | 海南博鳌乐城发展控 股有限公司 | 项目主要建设内容包括：1.博骜乐城国际医疗旅游先行区国际医学院公共教学服务中心 总建第面积38万亚方光分期建 li 二期总建篮面积约7万平方米.主要建设包括公共教学楼、公共实验楼、图书馆、体育馆，学生公寓与活动中心等；2.博鳌乐城先行区万泉河右岸生态保护修复(一期)。生态湿地修复。完成湿地恢复总面积303亩，疏挖生态沟渠总长度1.2公里，关键鸟类栖息地营造45亩：河堤生态化建设。协同右岸治理工程，在堤防建设的甚础上完成河焊生态化建设总长度3.35公田，生太服冬及管理配套设施布置运管巡查便道，生巡护路等生态服务及管理配套设施。3、博整乐墟先行区基础设施脚蚕工程一期)三龙园街二期、排律街、桂根西街、京坡街道、文治街道路工程。城市支路，总长1.53千米，红线宽度24米，建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程等；万博街道路工程二期。城市次干道，全长约3.11千米，红线蜜度为24米：博鳌乐城国际医疗旅游先行区人才公寓项目(右岸),总建筑面积约83804平方米；博鳌乐城国际医疗旅游先行区中小学项目。新建九年制中小学，总建筑面积约42893平方米；博鳖乐城国际医疗旅游先行区市民健身中心项目；博警乐城国际医疗旅游先行区智慧城市配套设施建设项目，主要建设包括公交站，指引系统、宣传屏幕；4、博鳌乐城先行区生态文明试验区项目，博鳌乐城国际医疗旅游先行区右岸清凉城市基础设施项目；博鳌乐城国际医疗旅游先行区蓬莱智慧体音公园项目：博整乐城先行区万泉河右岸生态保护修复(二期)。主要建设生态湿地修复、河堤生态化建设、生态服务及管理配套设施等：博整乐城国际医疗旅游先行区维礼沟排涝工程(二期).全长2.542千米、宽度30米、面积为76304平方米建设内容包括河道清淤、现状村道保通、地基加固工程、河道护堤工程及生态保护修复工程等。 | 海南博鳌乐城 国际医疗旅游 先行区 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 72.5049 | 主要完成前期手续办理并推进征拆工作，完成工程 形象进度30%。 | 琼海市
133 | 东方机场 | 海南机场集团 | 项目主要建设一条2800米等级为4C的跑道、16个C类机位的机坪、2万平方米航站楼。0.23万平方米货运库。 | 东方市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 31 | 0主要完成土地征收工作。 | 东方市
134 | 定安县城区防涝提升工程 | 定安县公共事业有限公司 | 项目新建3.8×1.6米雨水箱涵480米，2.8x1.4米雨水箱涵513米、2.2×1.4米雨水箱涵420米，2.2×1.2米雨水箱酒270米2.0×1.5米雨水箱涵455米，2.0×1.4米雨水箱涵1244米，18×14米雨水筑涵220米、16×1.2米雨水箱涵370米15x12 米雨水箱涵345米、DN1500雨水管596米， d1200雨水管1433米， d1000雨水管780米、d800雨水管707米， d600重水管771定米、d300连接管5383米、新建de160雨水接户管约2780米、新建线性雨水箅子540米、双算雨水口426座、附属构筑物及现状道路破除及恢复等。 | 安早 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2027/12/1 | 1.2132 | 主要开展建设雨水箱涵2500米、雨水管2000米、 d300连接管3000米、de160雨水接户管约150米、 新建线性雨水箅子300米、双算雨水口250座、附 属构筑物及现状道路破除及恢复等工程。 | 定安县
135 | 定安县龙门水厂及配套管网工程 | 定安县公共事业有限公司 | 项目设计总规模40000立方米每天，其中近期规模15000立方米每天，新建净水厂一座、取水泵房两座、原水输水管网11.32千米、输配水管网269.21千米。 | 定安县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/5/1 | 5.3433 | 主要开展建设净水厂一座、取水泵房两座、原水输 水管网2千米及输配水管网20千米。 | 定安县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
136 | 海口-定安一体化发展示范区项目 | 定安县发展和改革委 员会、定安县住房和 城乡建设局、定城镇 人民政府 | 项目主要建设内容包括：1、海口-定安融合发展示范区配套设施建设，仙屯路片区10KV供电项目和仙沟片区新建道路工程项旧，仙屯路片区10KV供电项目计划建设8线行人电缆排管(0.022公里)、8线电缆拖拉管(0.990公里)、1孔电缆套管直埋敷设(0.320公里),主要包括仙安路、仙屯路，以及建设直线井、直线长井、三通井、转角井、破除恢复路面及绿化(设计电缆井处);仙沟片区基础设施道路工程项目计划新建横一路1130米道路断面宽度规划为20米(D-D断面);U型路 785米，道路断面宽度规划为8米(F-F断面);思源路903米，道路断面宽度规划为24米(C-C断面),并同步实施路面、 给排水、强弱电、照明等附属工程。纵一路925米，道路断面宽度规划为12米(E-E断面);横L路851米道路断面宽度规划 为20米(D-D断面)并同步实施路面、给排水、强弱电、照明等附属工程。完善定安仙沟片区交通网络，提升基础设施配套 水平。定安中学辅助教学楼及配套L型道路建设；2、长输管线接入工程项目：主要内容包括场站工程和管线工程，其中场站工程主要包括“海文线”长输管线16#阀室改造、新建分输站1座、新建门站1座；管线工程主要包括新建设计压力7.0MPa管线，管径DN200,长度0.16千米；新建设计压力4.0MPa管线，管径DN200,长度0.66千米；设计压力0.4MPa管线，管径DN100-D300,长度13.95千米；3、文旅城项目，建设美食城、酒店、游客接待服务中心、停车场等， 一期已有企业投资2亿元，计划近期实施，二期打造集特色美食+商务酒店+农特品展销+旅游接待服务为一体的综合性文旅目的地。 | 定安县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2029/12/1 | 5.8 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 定安县
137 | 屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程 | 屯昌县水务事务中心 | 项目分两期建设，其中屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程(一期)主要包括更新改造县城老旧供水管网30千米及 水表，改造消火栓组，改造排气阀及排泥阀组，改造县城现状加压泵站设施设备，针对主干管网布设流量压力监测点，构建智慧水务平台。屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程(二期)主要针对一期工程查漏补缺，结合水量、水压、水质监测数据，整体梳理县城供水管网建设情况，解决县城区域遗留供水管网问题。 | 屯昌县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/11/1 | 1.906 | 主要更新改造县城老旧供水管网30千米及水表，改 造消火栓组，改造排气阀及排泥阀组。 | 屯昌县
138 | 海南临高马袅通用机场 | 海南福马通用航空产 业开发有限公司 | 项目按A1类通用机场标准建设800×30米跑道，两端防吹坪45×35米，两端安全区各120×150米，升降带920×150米；跑滑间距93米，可满足仪表跑道2B要求；平行滑行道：800×12米，两侧道肩宽2.5米；垂直联络道：3条72×12米，两侧道肩宽2.5米；停机坪620×65米；10个35×30米的机库；20个无人机全自动机巢等；航站航管综合楼1675平方米；配套建设机务场务及特种车库、气象观测场、动力中心；同时建设办公楼、宿舍楼和食堂等生活服务设施。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 7.7 | 主要开展一类通用机场的建设，建设长800米宽30 米专业跑道，至少满足月3000次起降需求。同时建 设办公楼、宿舍楼和食堂等生活服务设施。 | ¦临高县
139 | 海南临高马袅低空基地型起降场 | 海南福马通用航空产 业开发有限公司 | 项目按A1类通用机场标准建设800×30米跑道、停机坪620×65米、10个35×30米的机库、20个无人机全自动机巢，航站航管综合楼1675平方米；配套建设机务场务及特种车库、气象观测场、动力中心和办公生活服务配套设施。跨海摆渡起降基地暨跨海摆渡运营中心、接待中心、停车场、跨海物流起降基地暨无人机物流中心、岛内城际起降基地、低空文旅起降基地、水上起降示范基地、跨海驿站、低空未来城、低空Al算力中心、低空数字底座服务器中心、飞行器组装维保及研发中心、综合仓库等。拟规划建设1个运营示范主基地，拟规划起降；拟规划建设金牌港东港码头等6个运营点。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 40 | 主要完成项目前期工作并开工建设，开展项目基础 工程施工。 | 临高县
140 | 金牌港海工装备产业通用基础设施项目 | 临高县金发建设集团 有限公司 | 项目主要建设海工装备及船舶维保基地1座，具体建设内容包括新建船台2座，下水滑道1条，舾装泊位3个，陆域布置综合车间、检验中心、综合办公楼仓库等建筑物，测试港池1座，布置公共游艇泊位32个，超级游艇泊位2个，配套建设防波堤3条及进港航道1条。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 24.0621 | 主要开展船台、修船泊位等工程施工，建设综合车 间、检验中心、综合办公楼仓库等建筑物施工。 | 临高县
141 | 临高县金牌港开发区产业配套服务设施建设项目 | 临高县金发建设集团 有限公司 | 项目主要建设内容包括金牌港园区配套道路及管网工程，东港纬一路延长段等四条路网总长度1.847千米；建设地块地下设备 设施和停车场；配套公共服务设施和员工服务配套。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 10.9417 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 临高县
142 | 海南省临高县临城镇城区排涝工程 | 临高县水务项目建设 管理中心 | 项目新建DN500-DN1800雨水管道8816.4米，管道修复DN800-DN1800雨水管道3481.0米、新建2400*1800雨水箱涵1556 米、新建雨水渠6095米。 | 临城镇 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 3.1285 | 主要开展主体工程施工。 | 临高县
143 | 海南省临高县临城镇老城区污水提质 增效工程 | 临高县水务项目建设 管理中心 | 项目主要建设内容包括：1、市政管道畅通工程，管道修复：管道开挖修复长度4.9千米，非开挖修复长度2.7千米，管道清淤13706.3立方米，错混接改造：新建污水管道1.22千米，管网附属设施：截流井封堵16座，三池修复150座，三池新建60座，改建沉泥井450座；2、市政管道雨污分流完善工程：新建市政污水管道39.53千米，原位换管5.68千米；同步配套智慧管网 平台建设。 | 临城镇 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 3.3219 | 主要开展主体工程施工。 | 临高县
144 | 临高渔港新城产业配套及综合提升工程项目 | 临高县农业农村局 | 项目主要建设内容包括：1、海南省临高黄龙现代渔业产业园，项目建设集水产育苗、养殖、水产饲料、冷链物流、休闲观光、科研办公为一体全产业链的科技生态型现代化渔业产业园；2、海南省临高武莲现代渔业产业园，项目建设涵盖深海网箱养殖、工厂化养殖、精品鱼饲料加工、渔产品精深加工、冷链物流与交易市场等产业的现代化渔业产业园；3、海南省环岛旅游公路(临高渔港群段)工程，项目全长17.36公里，采用三级公路标准，建设内容主要包括道路、桥梁、慢行系统、观景平台及相关附属设施；4、新盈镇渔港新城(城镇更新)保障性住房市政道路改造项目，项目建设长约3千米的人民路一疏港大道路面及排水改造畅通工程与长约2.5千米的文明路一新波路疏港大道路面及改造工程。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 79.24 | 主要开展道路主体工程施工。 | 临高县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
145 | 乐东港口一期工程项目 | 国家能源集团港口有限公司 | 项目依托已建乐东电厂码头及相关设施，新建1个7万吨级通用泊位(1#泊位),1个5万吨级多用途泊位(5#泊位)《泊位长 度按靠泊2艘2万吨级集装箱船舶考虑，水工结构按照靠泊7万吨级船舶设计),对已建2#泊位进行改造，配套新建堆场等相 关设施，1#、2#及5#泊位设计通过能力共计1200万吨/年，新增吞吐量850万吨/年。 | 乐东黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 6.7981 | 主要开展泊位新建工程。 | 乐东黎族自治县
146 | 乐东港疏港大道工程 | 乐东县交通运输局 | I年东进硫进十道(公路段),道路等级为集散一级公路。双向四车道.设计速度60公里每小时。标准路基宽度为20米。 A线 南北走向，北起龙沐湾大道，南至疏港大道(市政段)设计起点，路线全长6.178千米。项目的建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程及沿线设施等。乐东港疏港大道(市政段):疏港大道(市政段即B、C线，项目路线总长约4.03千米，分为B线， C线。其中B线 ·全长3.677千米， C线，全长0.363千米。 B线，红线帘度分为36米与24米，36米红线宽度路等级为城市主干路，道路为双向四车道，设计速度50公里每小时，路线长约为1.229千米；24米红线宽度道路等级为城市次于路，道路为双向四车道，设计速度40公里每小时，路线长约为2.438千米。 C线，红线宽度为24米，道路等级为城市次千路，道路为双向四车道，设计速度40公里每小时，路线长约为0.363千米。 | 乐东黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/11/1 | 3.2832 | 主要建设道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工 程及沿线设施等。 | 乐东黎族自治县
147 | 乐东港深海开发服务保障和防波堤配套工程 | 乐东县交通运输局 | 本项日依托乐东进已建国能由厂码头防波堤工程，对防波堤结构进行局部拆除和延长。口门北倒新建防波堤约285米；口门南领拆除防波堰约345米，新建约570米。南防波堤近口门位置采用直立式沉箱结构，并结合斜坡式结构与已建防波堤衔接：北防波堤采用斜坡式结构。研究依托防波堤结构进行波浪能利用的可行性。 | 乐东黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/11/1 | 4.5 | 乐东港防波堤工程进行局部拆除与延长改造，研究 波浪能利用并新增锚地。 | 乐东黎族自治县
148 | 白沙县牙叉镇片区小型引调水工程 | 白沙黎族自治县水务 事务中心 | 项日中取k工程和输水T程组成。取水工程按设计规模2.0万立方米每天建设，新建2座取水泵站，采用二级加压的供水方 武，新建输水管道1条，管线平面长12.95千米，输水管管径DN600,管材采用球墨铸铁管。3座管桥、1座倒虹吸、2座泵站 以及各类阀井55座等。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 1.0348 | 主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 白沙黎族自治县
149 | 海南省白沙西部灌区工程 | 白沙黎族自治县水务 事务中心 | 项目主要建设干管总长29.387千米；灌溉支管7条总长47.14千米；应急补水管2条总长1.76千米；倒虹吸1座(2.032千米)、管桥2座、泵站2座、各类阀井474座、管理房1栋以及智慧灌区管理平台及其支撑体系建设等。同时布置2座泵站， 溉2:支管泵站为5级建筑物，灌溉3#支管泵站为4级建筑物。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2030/5/1 | 9.5023 | 主要开展建设1#支管及其附属建筑物5213米，2# 支管及其附属建筑物5063米，3#支管及其附属建 筑物4315米，总干顶管工程2032米。 | 白沙黎族自治县
150 | 保亭县域供水保障提升工程 | 保亭黎族苗族自治县 水务服务中心 | 项目供水范围包括保城镇、什玲镇、加茂镇、六弓乡、响水镇、新政镇、南林乡等七个乡镇，以及金江居、南茂居、新星居、热作居等四个农场居，设计供水规模1530立方米每天。建设敷设钢塑复合管287.531千米：球墨铸铁管及聚乙横管管道99.163千米。钢塑复合管管道422.563千米。新安装入户管及远程监控智能水表15533户，改造安装远程监按智能水表10757户：建设无负压加压泵站25座，总规模4360立方米每天 | 保亭黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/5/1 | 5.7575 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 保亭黎族苗族自治县
151 | 南方电网公司2026年海南新型电力系统预备项目 | 海南电网有限责任公司 | 项目主要在我省海口、三亚、儋州、琼海等15个市县(除三沙、陵水、保亭、琼中)建设各电压等级变电站及电力线路工 程，主要建设规模包括新建或改造主变容量约1184万千伏安、线路长度约2083千米。 | 海口市-市辖区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 145.3586 | 主要开展项目前期工作，争取年内具备开工条件。 | 海南电网公司
152 | G360龙楼至东郊段改建工程 | 海南公路建设项目管 理有限公司 | 项目总长度14.007公里，项目采用双向四车道一级公路技术标准。设计速度为80公里每小时。路基标准宽度24.5米。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 11.928 | 主要完成前期工作并开展主体工程施工。 | 海南省交通运输厅
153 | G75兰海高速公路海口段新建工程 | 海南省交通投资控股 有限公司 | I顶日 长70667公甲 设置互通12个.其中新建权纽互诵4处。新建一般互通8处。全线主线设置桥梁19218.22*44座，其中特大桥632.83米3座大桥116243米30座，中桥922.96米11座，桥梁比27.20%;涵洞80道。拟设服务区1处、养护工区1处。分离立交1处，通道57道，天桥40座。 | 海口市，澄迈县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 175.3096 | 主要完成项目前期工作，争取年内开工建设。 | 海南省交通运输厅
154 | 省道S229马松线金江大桥至松涛段新 改建工程(省道S229马松线金江至松 涛段新改建工程) | 海南公路建设项目管 理有限公司 | 项目全长75.5公里，其中二级公路一般路段采用双向两车道公路标准，设计速度60公里每小时，特殊受限路段设计速度20-40公里每小时； 一级公路采用双向四车道公路标准，设计速度60公里每小时。 | 澄迈县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/4/1 | 14.978 | 主要完成项目前期工作，确保主体开工建设。 | 海南省交通运输厅
155 | 湘琼先进制造业共建产业园及临港物 流基地设施配套项目(八所港高排港区 一期工程)-码头及航道工程 | 海南交投港航投资建 设有限公司 | 项目建设2个泊位，包括1个3万吨级多用途和1个7万吨级通用泊位，多用途泊位码头结构按靠泊7万吨级集装箱船设计，泊位岸线长度为543米、设计年通过能力为670万吨。建设航道满足7万吨级散货船减载(减载吃水12.8米)乘潮单向通航。主要建设内容包括码头工程(含港池、引桥)、航道工程、陆域形成和道路堆场、生产及生活辅助建筑物、口岸设施及水电信控等配套工程。 | 东方市 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/10/1 | 27.65 | 主要开展航道疏浚，码头桩基础，陆域形成堆场， 综合楼、宿舍楼、口岸监管仓库等建筑物基础施工 。 | 海南省交通运输厅
156 | 海口经济圈互联互通工程(G98环岛 高速海澄互通及美安一纵路至互通段 道路、G98环岛高速观澜湖互通改造 工程、G98环岛高速羊山服务区新建 工程、G360文临高速美颖互通工程) | 海南省交通投资控股 有限公司 | 项目主要包括以下建设内容：1.G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路。新建互通1处。主线改建长度约0.935公里，新建连接线约1.029公里：2.G98环岛高速观澜湖互通改造工程，改造互通1处，采用服务区和互通合建方式：3.G98环岛高速羊山服务区新建工程。兑建筑而积6460平方米：4.G360文临高速美颍互诵工程.新建互通1外.主线改建长磨约1.091公I里，新建连接线3.523公里。 | 海口市-市辖区 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 5.8062 | 主要完成项目前期工作，确保主体开工建设。 | 海南省交通运输厅
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
157 | 海南省南繁灌区工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 项目主要建设内容包括水源工程、骨干渠(管)系工程和智慧化灌区工程等。工程新建引水隧洞1条，长36.97公里，引水流量5立方米/秒；渠(管)道113条，总长637.3公里，其中干渠35条，线路总长322.59公里；支渠79条，总长314.71公里；渠系建筑物1736座，包括隧洞12座，渡槽125座，倒虹吸23座，陡坡9座，桥涵115座，水闸257座，斗门1172座，泵站10座，高位水池13座。 | 三亚市、陵水 县、保亭县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 77.85 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。 | 海南省水务厅
158 | 海南省昌化江防洪治理工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 新建堤防66.10公里，新建护岸10.25公里。新建干流下游段堤防58.78公里、昌江县重点段堤防7.32公里，堤防标准均为10年一遇；新建护岸工程分别为番阳毛阳段8.65公里、乐东城区段1.60公里。 | 五指山市、乐 东县、昌江县 、东方市 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 23.75 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。 | 海南省水务厅
159 | 海南省松涛灌区“十五五”续建配套 与现代化改造工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 1.松涛分局段：松涛总干渠6.68公里，东干渠加固66.72公里，那大分干25.00公里，福山分干渠6.00公里，跃进补水渠2.00公里，黄竹分干渠7.2公里，配套建筑物455宗；续建配套与改造排水干沟10.5公里等。 2.松林岭段：松林岭干渠加固总长71.5公里，包括拆除重建干渠长21.114公里，维修加固干渠渠道50.386公里，改造渠系建筑物310宗等。 3.海口段：白莲东分干渠改造总长5.20公里，配套改造渠系建筑物20宗；黄竹分干渠改造以及修复黄竹分干渠支渠、加固总长22.76公里，配套改造渠系建筑物36宗等。 | 海口市，儋州 市，澄迈县，临 高县 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/12/1 | 23.4567 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。对影响灌 区工程运维和使用的渠段就行加固和配套，完善工 程体系。 | 海南省水务厅
160 | 海南省南渡江防洪治理工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 主要建设内容为新建及加固堤防102.84公里，其中，新建59.38公里，加固43.46公里。澄迈县、定安县城区堤防为2级堤 防，海口市机场联络线至海瑞大桥段右岸堤防为1级堤防，海甸溪左岸为1级堤防，海甸溪右岸为2级堤防。新建护岸59.5公里，清淤疏浚23.79公里。 | 海口市、定安 县、澄迈县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 71.9 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。优先实施 防洪工程体系中短板和空缺段。 | 海南省水务厅

## Sheet1 (4)
附件2
海南省2026年预备重大项目投资计划表
单位： 亿元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
| 合计(160个) | [6 empty] | 2425.37
| 一、产业发展 | ( 6 1 个 ) | [5 empty] | 736.66
| (一)旅游业 | ( 1 6 个 ) | [5 empty] | 213.72
1 | 海口市龙华区龙泉镇儒王村地质文化村建设项目 | 海口火龙洞旅游开发 有限公司 | 项目主要建设地质遗迹保护工程，动线设计及主要工程，博物馆建设工程，洞内装修装饰工程，游客接待中心工程等。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2029/10/1 | 2.254 | 主要开展游客服务中心主体建设。 | 海口市
2 | 落笔洞遗址保护与利用项目(国家考古遗址公园) | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 项目建筑物建筑面积12275平方米，主要建设道路、栈道、古环境绿化提升改造、古河道水域整治及湿地养护等，其中包含遗址博物馆6000平方米、联合考古工作站1500平方米、服务中心250平方米、研学教室区1590平方米、其它设施2138平方米等。并配套建设古河道整治、围墙、给排水、电气、消防等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/6/1 | 3.8599 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
3 | 海南华和国际文旅产业园 | 海南华和集团有限公司 | 项目总建筑面积22054平方米，拟建设国际文化表演中心、高端酒店、商业配套、农牧仓储基地，农牧服务中心、接驳站以及配套景观工程等。国际文化表演中心包含大型会展中心、大型文体演艺场馆、会议中心等。商业配套包含餐饮、零售、儿童欢乐游玩场等。高端酒店拟引进IHG洲际集团超五星酒店品牌，客房共250间。园区设置2000个机动车停车位。 | 三亚市-天涯 区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2031/7/1 | 81.6 | 主要开展国际文化表演中心、农牧仓储基地主体工 程施工，同时完善相对应施工区域的配套设施、场 地环境。 | 三亚市
4 | 三亚市大东海金陵SuperMall | 海南金陵置业有限公司 | 项目建筑面积约15万平方米，主要建设超六星级度假酒店、国际疗养中心、配套免税购物广场、5A级智慧写字楼。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/7/1 | 30 | 主要完成项目方案设计、专家论证，工程规划施工 许可等，现场完成场地平整、地下室土方开挖、基 坑支护等。 | 三亚市
5 | 崖州古城历史文化保护传承与利用建设项目 | 崖州区旅游文体局 | 项目主要包含五个子项目：三亚市崖州区中国历史文化名镇古城遗址线性空间保护与利用项目、骑楼古街与牌坊古街街道更新项目、城墙遗址体验中心项目、崖城文化研学旅游服务综合体项目、懋迁和市文创集市项目。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/6/1 | 4.0487 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
6 | 一湾商业艺术综合体项目 | 三亚德商房地产开发 有限公司 | 项目业态由艺术主题精品酒店和商业街区组成，总建筑面积76500平方米，建筑面积16600平方米，停车位260个。酒店以艺术为主题，酒店约9054平方米，层数5层。商业层数2-4层。 | 三亚市-吉阳 区 | 社会投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 10.0773 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
7 | 文昌市南国椰风海韵驿站二期项目 | 海南南国椰林旅游开 发有限公司 | 项目拟建设面积约46000平方米，主要建设包括游客接待中心、大门景观区、椰海长廊商业综合区、美人鱼文化餐厅、航天民宿区、椰梦风情街、房车营地与帐篷营地、椰林骑行道与步道。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/11/1 | 1.1 | 主要开展航天民宿区、美人鱼餐厅、椰梦风情街区 建设，完善房车与帐篷营地设施。 | 文昌市
8 | 海南文昌星洲月球村国际旅游区 | 海南星洲旅航旅游投 资有限公司 | 项目拟建设银河之眼综合体，涵盖航天体验馆、航天育种、航天研学、火箭发射观礼升降台、航天集合店、餐饮中心、星洲广寒宫度假酒店以及相关文旅配套建设项目。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/11/1 | 3.98 | 主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 文昌市
9 | 文昌市月亮湾国际文旅综合体 | 康思达(海南)投资 有限公司 | 项目主要建设全球海上运动综合体板块、国际海洋保护综合体板块、海洋论坛会展综合体板块。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2031/9/1 | 38.5 | 0主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 文昌市
10 | 天魁观礼综合体 | 中旅(海南)航天旅 游发展有限公司 | 项目拟建设天魁观礼塔、树屋酒店、月球探秘基地及主题商街等主题消费场景。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 2 | 主要开展主体结构施工。 | 文昌市
11 | 国家航天游学中心 | 中旅(海南)航天旅 游发展有限公司 | 项目拟建科普中心建筑面积约5723平方米，已完成六大主题展馆升级改造；新增建筑面积8000-10000平方米，拟打造中国首个航天发射场直连研学基地，包含火箭花园、登月基地、研学部落、光影空间站等主题产品。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 1.5 | 主要开展火箭花园、研学部落项目建设。 | 文昌市
12 | 博鳌留客文化旅游区建设项目(二期 ) | 海南留客旅游文化发 展有限公司 | 项目拟建设以国家级文保单位蔡家宅为依托的南洋侨乡文化展示区、以古渡文明为核心的流马古渡区、万泉河滨水休闲体验区、古荷塘游览区、半山民宿区、沙洲岛野奢露营区、母鸡岛休闲区等板块。主要建设古渡口、特色民宿、田园会客厅、古渡水街、百业巷坊、观景平台、步行栈道、游客中心、停车场等。同时设有乌篷船游览及画舫等亲水游览项目。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/5/1 | 3 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
13 | 五指山热带雨林飞禽动物园项目 | 新加坡Singco Uniqu 公司 | e¦项目分期建设热带雨林飞禽动物园， 一期建设内容主要包括飞禽动物的天网、动物的笼舍、管护用房、游览道路、游客服务基础设施和740亩绿化隔离带等。 | 五指山市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 13 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 五指山市
14 | 海峡南岸温泉花园酒店 | 海南山海海峡南岸房 地产有限公司 | 酒店建设性质为五星级温泉度假酒店，由一栋主体酒店为主体，两栋旁楼为副体酒店，位于酒店两侧。 | 澄迈县老城镇 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 6 | 0主要开展酒店主体建设。 | 澄迈县
15 | 临高县东英国际慢城旅游文化设施建设项目 | 临高县旅游文化投资 集团有限公司 | 项目主要建设15千米慢行通道贯通，沿线标识系统、安全防护设施等，包括入口标识1处，全线15千米增设标识系统共计约150个，旅游配套设施建设，设置公共活动功能和配套设施，建设休憩平台。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/5/1 | 1.601551 | 主要开展建设沿线标识系统、安全防护设施工程、 旅游配套设施工程施工。 | 临高县
16 | 娜麓湾文化度假区 | 海南晟昊海峡两岸文 化旅游发展有限公司 | 项目涉及四个子项目，主要包括：1、旅馆建筑6.5万平方米，建设十家高端度假民宿集群、游客集散中心、植物博物馆、非遗传承展示馆、后勤保障基地以及配套服务设施等；2、零售商业建筑面积2万平方米，建设商业综合体，包括综合体文化主题沉浸式体验商街、崖壁光影艺术剧场、文创产品馆等；3、集体经营性建筑面积6万平方米，建设精灵王国亲子部落、稻田舞台、咖啡馆、食疗餐厅、大地艺术馆、康养田洋民宿等；4、现状旅游配套，建设配套旅游栈道、游憩平台、生态停车场、药实乐园 白外游乐活动设施等。 | 保亭黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/6/1 | 11.2 | 主要完成前期工作，改造部分开工。 | 保亭黎族苗族自治县
| (二)现代服务业 | ( 1 1 个 ) | [5 empty] | 194.0635
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
17 | 浙商(海南自贸港)国际总部基地 | 后生(海南)投资发 展有限公司 | 项目总建筑面积95.4万乎方米，其中超级总部办公园区30万平方米、金沙湾会客厅3.4万平方米、共享花园街区4万平方米未来企业家人才社区58万平方米。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2030/6/1 | 12.7 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 海口市
18 | 京东云仓(海口)智慧冷链物流供应链基地项目 | 海南乐骋建筑科技股 份有限公司 | 顶日 建筑而积约10万平方米建设内容包含智慧农产品交易市场、冷链仓储中心、智慧立体冻库、金融监管仓、物流配送 中心(含无人机配送)、农产品深加工区、农产品分拣加工区、预制菜中央厨房、数智化功能区(含电商平台、金融结算、 数据中心等)、配套服务区(如农产品展厅、检测中心、配套办公等)。 | 海口市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/5/1 | 9.87 | 主要完成地基与基础分部工程施工和30%主体结构 施工，预计完成主体面积约3万平方米。 | 海口市
19 | 同程国际业务总部及系列文旅创新项目 | 同程旅行集团 | 项目主要建设内容包括：1、设立国际业务总部，开展国际机票酒店等业务结算、对外投资、国际运营等业务；2、会同海南自贸港建设投资基金等投资方于2025年底前设立不低于10亿元规模的文旅产业投资基金，投向省内文旅项目：3、将于 2025年内在我省收购不少于1个闲置酒店或景区等特色旅游项目，并重新投资建设。 | 海口市、保亭县 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2029/7/1 | 24 | 主要开展主体工程施工。 | 海南省经发局
20 | 澳门星竞威武三亚蔚蓝动力运动休闲 度假区项目 | 星竞威武集团 | 项目主要建设内容包括：1、建设“Sanya KINETIC ·蔚蓝动力”综合性运动休闲度假区。该项目将引入电竞、篮球等多元体育赛事及文化活动，打造为一个集体育意技，休闲娱乐，家庭亲子，潮流社交为一体的综合性运动休闲度假区及线下活力的地；2、为三亚市引入电竞战队、MCN机构、电竞主播、主理人等在三亚市展业。统筹在三亚举办音乐节、电音节、湿展及电竞等体育赛事；3、在三亚设立星竞威武、寰聚商业管理双总部基地。 | 三亚市 | 社会投资 | 2026/12/1 | 2027/12/1 | 14 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 海南省经发局
21 | 三亚城郊大仓冷链物流园项目 | 海南省物流集团有限公司 | 项目建设内容包括：1栋城市仓储配送中心(2层)建筑面积约17400平方米、1栋多温区仓储中心(2层)建筑面积约15600 平方米、1栋综合加工中心(1层)建筑面积约7200平方米，1栋综合服务中心(5层)建筑面积约9030平方米(全地下室 bo⁰n平方米).配套污水外理、锅炉房(2层)和门卫室建筑面积约2440平方米，以及EVTOL(电动垂直起降飞行鉴)场地 、室外配套工程等。此外项目拟建设一条规划市政道路，宽26米，长约810米，用于连接项目与海榆中线。 | 三亚市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 5.3896 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
22 | 三亚动车站综合交通枢纽项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 三亚动车站综合交通枢纽工程由三部分组成： l1、站前广场本体工程改造：改造范围西至规划站西路、东至站东路、南至育秀路、北至三亚站站房。主要为(1)既有站房改造工程，铁路出站斤改造：(2)广场地面工程：地面景观绿化、广场硬质铺地等；(3)地上建筑：架空雨、景观式遮荫廊道、配套用房；(4)地下空间：出站地道南延及换乘厅、连接夏日百货及万悦新天地通道、旅客集散及换乘空间、地下场站设施、设备用房等：(5道路工程与匝道系统：进出站地面道路、进出地下停车场的匝道工程。既有站房改造面积约2022平方米，广场地面工程面积约33413平方米，地上建筑面积约7130平方米，地下空间面积约64215平方米，道路系统与匝道工程面积约20903平方米。2、夏日百货地下客运交通枢纽用房改造：涉及改造范围主要在夏日百货地下二层，总建筑面积约10443平 方米，现状为综合客运交通枢纽功能，改造后为公交车场，打造一站式公交服务。3、夏日百货以北地块公交通行通道：在夏日百货以北地块目前已建成海铁公寓以及架空停车场，还需建设公交通行通道与夏日百货地下客运交通枢纽相连，实现大车便捷进出。预留公交通行道路用地3107平方米，路宽8米外侧临时停靠宽度4米，内侧转弯半径12米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 6.8939 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
23 | 蔬马赫生鲜快线项目 | 海南蔬马赫渔业科技 有限责任公司 | 项目主要建设内容包括1、纯电冷链集装箱货船，规划建造16艘以上1000吨级(36TEU)纯电驱动船 ·2.生鲜货运码头、改 造现有临时泊位及岸线，配套充电、装卸设备， 推进铺前中心渔港经营性部分建设，完成船舶充(换)(蓄)电设施搭建 ·3、农产品冷链集配中心，可存100个移动冷链气调库，停车场能为20辆重卡充电，换电站日换电190次，4.移动冷链气调库，主要有20尺可调冷藏集装箱，满足田头预冷与冷链运输：5、纯电重卡，满电续航超300公里，换电5分钟，配航空板整板运输系统，装卸仅需8分钟。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2029/12/1 | 1 | 主要完成首批两艘纯电集装箱货船的建造，完成码 头充电设施的建设，完成集装箱装卸设备的安装。 | 文昌市
24 | 农商银行大楼 | 海南农村商业银行胎 份有限公司琼海支行 | 建设集行政办公、业务网点、金库、档案室等功能于一体的综合性办公楼。地下两层，地上建筑面积约10000平方米，约110个停车位。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/8/1 | 1 | 主要开展基础地基建设和框架主体建设。 | 琼海市
25 | 海南万泉花果文化旅游区全球商业领 袖总部基地项目 | 海南农垦中晃实业股 份有限公司 | 项日将分三期建设 其中一期将打造核心商业配套园.内涵天九园、沉香养生谷、沉香交易所和沉香文化酒店等；二期将建 设中国商帮园，园区内涵盖中国各区域商帮集群，以中国各种建筑风格为导向吸引国内优秀企业入驻；三期将建设国际商帮圆区，以世界各国著名的建筑风格为导向吸引国外优秀企业入驻。并同步配套建设沉香高效农业种植示范区，推动农垦产业结构调整，举办海南沉香文化论坛。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2030/2/1 | 30 | 主要建设沉香产业基地等。 | 琼海市
26 | 白沙宏太四季商业综合体 | 海南宏太投资有限公司 | 项目总建设面积约51292.25平方米。建设内容包括商业综合体，品牌直销购物中心，连锁超市及便利店，酒店住宿，餐饮娱乐，电商直播等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/9/1 | 2 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 白沙黎族自治县
27 | 中欧(保亭)绿色数字创新合作区 | 海南保发控股集团有限公司 | I项日主要建设内容句括，1.中欧保高绿色数字创新合作区宁远起步区气动垃圾分类收集系统项目。宁远起步区建设套中央垃圾收集系统和1套厨余垃圾收集系统，设计生活垃圾处理规模为16吨/天；2、宁远地区生态环境综合治理与生态产业融合发展项目。宁远片区水生态环境综合治理项目、1.5度三馆--国际体验博览中心、国际体验实验室、文化艺术交流中心、主动健康国际自然疗法项目、生态农庄项目：3、主动健康科技基础设施。建设临床验证与转化平台(研究型医院),环境暴霍组学平l台数据与人T智能分析平台三大核心装置。构建“监测-解析-转化-决策”全链条闭环体系；4、中欧(保亭)绿色数字化碳管理平台。构建绿色数字化碳管理平台，打造推进中欧碳标准互通互认、实现碳要素全链条管理的载体。项目建设全域物平台、综合数据平台、数字李生底座和开放赋能平台四大基础支撑平台，建立建筑、纺织、塑料、汽车四个行业级碳数据库，搭建碳数据模型库：5、宁远起步区综合能源项目。建设屋顶光伏约6.5兆瓦，包含分布式能源(光伏热泵储能、充由地丝壮机突母约20兆瓦 ·6 气候与健康创新谷产业集群。打造宁远片区气候与健康创新谷产业集群，赋能保亨合作区可持续发展。总建设用地477646平方米，总建筑面积约468798平方米。建设内容包括中欧国际企业服务中心、1.5°青年公寓、1.5°生活配套、国宾庄园、数字科技国际创新区、温泉疗愈酒店、国际学校、气候万国宫-气候与健康全球企业集、气候万国宫-气候与健康国际组织总部、气候与健康生活方式体验区等。 | 保亭县宁远起步区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2034/9/1 | 87.21 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 保亭黎族苗族自治县
| (三)高新技术产业+制造业 | ( 2 6 个 ) | [5 empty] | 257.862296
28 | 新海陆岛物流园区起步区工程项目(B 包) | 海南省物流集团有限公司 | 项目总建筑面积约7万平方米。建设功能检测检查中心、农副产品加工贸易服务基地、农副产品研发厂房及配套等。 | 秀英区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 2.2542 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
29 | 广东海南先进制造业合作产业园生产 力创新聚集中心项目 | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积约486100平方米，主要建筑包括科创楼、上层标准厂房、独栋厂房、配套服务用房，同时配套建设给排水 消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、绿化等附属工程。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 33.230704 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
30 | 海南自贸港跨琼州海峡低空物流廊道 与智慧运营平台项目 | 海南物流集团数据产 业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、低空基础设施。2个大型起降枢纽、6个中型起降点、24个小型起降点、89个临时起降点，以及配套设施等；2、低空智联网系统。1套5G-A通感一体监测系统、1套多通讯链路融合设施、1套监视反制系统等；3、数据中心。含IDC基础设施、网络及安全系统(等保三级)、计算/存储资源池；4、低空物流一体化管理应用平台。含低空运营管理服务系统、智慧低空应用系统；5、低空物流调度中心；6、无人机设备及配套设备。大型货运无人机4架、垂直起降固定翼无人机30架、多旋翼无人机192架、小型多旋翼无人机178架，并配套无人机设备的配套设备。 | 美兰区 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 2.06748 | 主要完成项目前期工作，海口地区的低空基础设施 开工，开展低空物流一体化管理应用平台建设。 | 海口市
31 | 海南自贸港无人化智慧物流协同应用 示范项目 | 海南物流集团数据产 业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、建设1套智慧物流车路云平台系统；2、新海陆岛物流集疏运。建设1个运营中心，对130公里干线进行路测基础设施改造，在园区内部进行路测基础设施建设，建设配套充换电场地，为示范运营采购无人驾驶集卡、AGV底盘车等；3、海口市综合交运设施物流集散枢纽。建设1个运营分中心，在园区内部进行路侧基础设施建设，建设配套充换电场地，为示范运营采购无人驾驶小巴、无人货运板车等；建设1套容量为150辆的车辆改装与维保设备；4、海南东部(琼海)物流园集散。园区内部进行路测基础设施建设，为提供自动化服务水平采购无人清扫车、无人巡检车；5、各市县物流集散配送。为示范运营购买800辆低速无人物流车辆。 | 美兰区 | 杜会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 2.994863 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 海口市
32 | 海口国家高新区广东海南先进制造业 合作产业园生物制造协同创新平台 | 海口国家高新区国际 投资咨询有限公司 | 项目涉及装修改造面积约98960.87平方米，主要建设生物技术与资源公共服务平台、药物结构与成分分析专业技术服务平台、生物医药概念验证中心、生物医药中试平台、生物制造产业技术平台和药谷西区双向孵化产业中心。 | 海口国家高新 区美安科技新 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2029/12/1 | 15.56984 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
33 | 崖州湾国家实验室生物育种核心技术 攻关平台项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积147573平方米，主要建设内容为科研大楼1幢、地下设备用房、地下车库及人防、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 14.8363 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
34 | 南繁硅谷重大科创平台项目(一期) | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 本项目建设9101亩高标准智慧化种子实验田，其中坝头洋2694亩、坡田洋2431亩和三更洋3976亩。建设内容主要为田间基础设施、数智化设备建设、数智化运营信息系统三方面内容。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/2/1 | 29.1763 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
35 | 三亚崖州湾科技城深远海无人装备未 来技术与产业创新平台项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积约58565平方米，其中地上建筑面积44975平方米，包括深远海无人装备技术研发中心、深远海无人装备产业集群促进组织等用房，地下建筑面积13590平方米，主要为地下车库和设备用房。新增实验设备390台(套),搬迁实验设备3 0 5 台 ( 套 ) 。 | 政府投资 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 7.429 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
36 | 儋州林场林业产业物流园项目 | 儋州希源农业开发有限公司 | 项目总建筑面积149800平方米，其中办公区36000平方米，仓储区69200平方米，加工区15000平方米，研发创新区9300平方米，检验区3800平方米，物流枢纽区5700平方米，生态缓冲区4600平方米，配套服务区6200平方米。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/3/1 | 2 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 儋州市
37 | 海南渔业安全生产保障基地(儋州排浦 中心渔港) | 儋州市农业农村局 | 项目新建码头、护岸、防波堤、港池及航道疏浚、陆域回填、道路、水土通道、渔港综合管理中心、场地及绿化、公厕、鱼棚、桥梁、供电照明、给排水消防、渔港污染防治设施设备、渔港监控等智慧渔港设施等。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 46.0151 | 主要完成项目前期手续，组织进场施工，计划完成 工程量50%。 | 儋州市
38 | 海南卫星互联网南海创新应用示范基地项目 | 海南航天城北斗科技 有限公司 | 项目总建筑面积23550平方米，项目包含建设工程、系统平台工程和设备工程等三大子项工程。建设工程包括建设卫星数据与应用产业创新中心、卫星应用示范体验与展示中心；系统平台工程包括陆海空天试验场实验业务管理系统、终端综合开发平台、产业创新中心软件平台、卫星应用系统集成开发平台等四大平台；设备工程主要包含陆海空天试验场设备、终端综合开发平台设备、研发环境设备等三大子项。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/3/1 | 4.9013 | 主要完成建设工程中地下工程的建设，完成10%- 20%的地上工程建设；系统平台工程中的陆海空天 试验场实验业务管理系统、四大平台完成度达50% 。 | 文昌市
39 | 火箭超级工厂项目 | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目拟建海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城重复使用运载火箭创新中心、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城火箭卫星产业集群-火箭大部段研制中心、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城运载火箭管路制造和焊接技术综合厂房、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城商业火箭研发中心共4个子项目。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 22.486123 | 主要完成建设工程中地下工程的建设，完成10%- 20%的地上工程建设。 | 文昌市
40 | 海南商业航天发射场共享研发中心建设项目 | 海南国际商业航天发 射有限公司 | 项目总建筑面积53813.47平方米，其中地上建筑面积41219.76平方米，主要包括共享研发中心-塔楼、共享研发中心-裙房、室外连接通廊、地下室出入口；地下建筑面积12593.71平方米，主要包括地下非人防车库、地下人防，机动车停车位300辆，非机动车停车位419辆。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 5.815005 | 主要开展主体建设施工。 | 文昌市
41 | 博鳌乐城医疗旅游先行区生物医药未 来产业培育及基础设施项目 | 海南博鳌乐城发展控 股有限公司 | 项目包含两个工程，1、生物医药双创平台项目。总建筑面积约为140000平方米，地上建筑面积约为101500平方米，为科研配套/医疗卫生用房；地下建筑面积38500平方米，主要为车库和人防，车位1015个；2、雅赛北路道路工程(二期)。总长度为2446米，宽度24米，设计双向四车道，设计时速30公里/小时。 | 海南博鳌乐城 国际医疗旅游 先行区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2029/6/1 | 14.9896 | 主要开展子项目雅寨北路道路工程(二期)的堤岸 结合段施工，总长度为2000米。 | 琼海市
42 | 琼海市金坑肉类食品加工厂项目 | 琼海金坑农牧贸易有 限公司/蓝田投资有限 公司 | 项目主要建设内容包括标准化食品加工厂房、综合办公区及配套生活设施，打造集屠宰分割、精深加工、冷链仓储、品质检测及环保处理于一体的现代化肉类食品产业基地。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 1.02 | 主要完成厂房建设。 | 琼海市
43 | 海南东方核云基绿数中心项目 | 核云基(海南)科技 有限公司 | 项目主分两期建设，其中一期建设内容主体机房两栋，可使用面积为65000平方米，初步形成2985个标准机架的数据中心规模；项目二期在通过窗口辅导期后，公司引进投入12000P(浮点算力)算力设备并引入相关租赁企业，形成拥有10000个标准机架的大型算力中心。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/3/1 | 5 | 主要开展项目二期设备购入。 | 东方市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
44 | 5S工法机制砂石与绿色低碳高性能混 凝 土 ( G O H P C ) | 海南正德新型材料有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、新建封闭式生产车间4栋，建筑面积12000平方米；新13建综合大楼1栋(含展示中心、研发中心、办公楼等),建筑面积6000平方米；2、配制生产线设备为主破设备9台、精品砂石设备3套，建成年产300万吨5S工法机制砂石生产线；3、配制粉体材料生产设备，建成年产100万吨WNGS粉体材料生产线；4、建成绿色低碳高性能混凝土、低碳沥青混凝土展示中心：5、配置粉体研发设备和新型装备研发设备，建成6S工艺智能建筑建造装备开发中心：6.建设大型运输设备充电站。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/9/1 | 10 | 主要完成原料竞拍工作。 | 东方市
45 | 海南吴城智能装备制造产业基地项目 | 海南昊城钢结构工程 有限公司 | 项目 建设加工车间而积18000平方米.原材料及产成品仓储车间、备件用房等9000平方米，办公楼、宿舍及研发楼6000平方米。项目建成达产后，可年产3万吨海工构件及相关海洋智能设备配套产品等。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/12/1 | 1.65 | 主要完成原材料及产成品仓储车间、备件用房、办 公楼、宿舍及研发楼的施工。 | 临高县
46 | 定安龙河天然橡胶加工产业化基地项目 | 定安泽远实业有限公司 | 项目总建筑面积55816平方米，拟建设生产厂房工程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2029/4/1 | 2.3814 | 主要开展建设生产厂房工程，附属生产用房、附属 生活用房工程等。 | 定安县
47 | 植物蛋白饮料加工项目 | 海南大好麦食品有限公司 | 项目总建筑面积15万平方米，拟建设生产厂房、办公大楼、研发中心工程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 6 | 主要开展建设生产厂房、办公大楼、研发中心工 程，附属生产用房、附属生活用房工程等。 | 定安县
48 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业 园核电关联及新材料产业先导区产业 服务中心项目 | 海南清洁能源高新技 术产业园开发投资集 团有限公司 | 项目总建筑面积23403.40平方米，项目主体工程由5栋3-4层的产业楼组成，并在周边配套有停车场等生活设施以及给排水，消防、道路、景观绿化等公共基础设施。 | 昌江黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 1.385626 | 主要开展厂房基础工程、主体结构工程施工。 | 昌江黎族自治县
49 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园 先导区南片区标准厂房项目 | 海南清洁能源高新技 术产业园开发投资集 团有限公司 | 项目总建筑面积约81668平方米，拟新建5栋地上1层标准厂房、1栋地上2层的中控室，1栋地上2层的化验室、3栋地上1层的仓库、1栋地上1层的机修房、1栋地上1层的配电房、1栋地上1层的其他生产辅助用房、1栋地上5层的配套生活用房。 | 昌江黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 3.488454 | 主要开展厂房基础工程、主体结构工程施工。 | 昌江黎族自治县
50 | 海洋无人机维修保障基地项目 | 蓝霆(海南)科技有限公司 | 项目拟建设办公大楼、展示中心、检测中心、总装中心、动力中心、指控中心、仓储中心、维修中心、飞行场地、着舰模拟台等。 | 乐东黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 191,710.00、 | 主要开展建设行政办公与教培中心、中型机生产制 造中心、无人机维保机库、海洋无人设备维保中心 试验试飞中心、员工宿舍、研发中心、综合测试 中心、无人机保密机库及给排水、电力、停车场等 | 乐东黎族自治县
51 | 海南南药黎药加工项目 | 白沙立树生物科技有限公司 | 项目新建53000平方米的南药黎药加工厂房以及相应的配套设施。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2029/3/1 | 4 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 白沙黎族自治县
| (四)热带高效农业产业 | ( 8 个 ) | [5 empty] | 71.012969
52 | 儋州市海头镇国家渔业生物种质资源库项目 | 儋州市发展控股集团 有限公司 | 主要建设内容包括：1、四大资源库：建设渔业种质群体活体库、微生物库、细胞库与基因库，系统保存南海区域特色鱼类、虾蟹类及经济藻类等生物种质资源：2.两大功能中心：设立种质鉴定中心与数据处理中心，开展种质性状鉴定、其因测序与信自焦构建可共禀的种质资源数据库 ·3.配查设备体系：购置水循环系统、尾水生态处理装置、环境智能化监控系统，以及高通量测序仪、超低温冰箱等先进种质检测与保存设备，实现资源库低碳运行与智慧化管理。项目建成后，将成为我国南海区域具有重要影响力的渔业生物种质资源保护与创新基地，助力儋州打造“养殖-处理-研发”一体化现代渔业示范区。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 2.043889 | 主要完成项目前期手续，完成施工招标组织施工进场。 | 儋州市
53 | 文昌铺前中心渔港国际水产交易平台 中心 | 文昌康恒渔港投资有限公司 | 项日总建笛而程约82000n平方米.建设地上10层的仓储、厂房、宿舍、商业配套大楼。计划分三期建设，首期建筑面积约 05849平方米.主要包含集装箱堆场、生产厂房及冷链仓储等建设工程；第二期建设面积约299576平方米，主要包含集装 箱堆场、生产厂房、冷链仓储及部分宿舍配套工程；第三期建设面积约414576平方米，主要包含生产厂房、宿舍、商业配套建设工程。 | 文昌市 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2031/3/1 | 33 | 主要开展地上冷链仓储、生产厂房大楼的主体工程施工。 | 文昌市
54 | 蜜恋庄园 | 海南蜜恋生态农业有限公司 | 项目打造集餐饮，垂钓，水果采摘，文旅，休闲，露营，农副产品销售一体的田园综合体项目，加速推进农业+旅游、农业、民宿、农业+康养等多元化业态的深度融合，深入挖掘地域特色文化资源，积极发展各项经济业态。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 2 | 主要完成园区大门、服务区兼顾环热带雨林公路服 00务，充电桩，高端民宿、直升机起降点、应急救 服务中心等工程施工。 | 援¦东方市
55 | 海南省临高县垦地融合发展农业产业园项目(一期) | 临高县乡村振兴投资 集团有限公司 | I项日主要建设冷链合储用房40000平方米(包含冷库、仓库)。新建1座处理规模为4500立方米每吨的污水处理站，新建座 二级普通消防站270平方米，新建1座总容积240立方米的液化天然气气化站，配套建设园区3条道路共2472.27米。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 4.8124 | 主要开展建设污水处理站、园区规划二横路。 | 临高县
56 | 农仓恒温智慧农业产业基地 | 农仓恒温(海南)农 业科技有限公司 | I项日总建第面和约1669n4平方米、分三期建设.其中一期拟建2栋分拣车间、1栋高层冷库、1栋多层冷库，配套建设消防水池水泵房、垃圾站及预留污水处理和连廊。二期拟建1栋自动化立体库、1栋高层冷库、1栋分拣车间、1栋宿舍楼和2栋综合楼等；三期拟建3栋加工车间。 | 昌江黎族自治县 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/7/1 | 15 | 主要开展各建(构)筑物地上主体工程施工，以及 配套设施建设。 | 昌江黎族自治具
57 | 白沙县万亩有机茶园农村产业融合发展项目 | 海南白沙农场集团有限公司 | 项日建设内容句括万市有机茶园标准化建设项目、三产融合配套设施工程2个子项目。项目总面积4520.53亩，其中标准化有机茶园种植面积4502亩，旅游服务设施面积18.53亩。项目新种茶树范围4502亩，新建农业设施共20500平方米，三产融合改造建筑面积4095.96平方米，新建旅游服务设施建筑面积900平方米。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/8/1 | 6.06838 | 主要开展茶园服务中心、茶乡黎韵博物馆、茶博园 、茶园驿站、配套酒店、民宿、科普馆/地质科教园 、汽车营地、陨石茶园、有机茶园、橡胶体验区、 滨河景观区、田园体验区、森林保护区部分的施工 。 | 白沙黎族自治县
58 | 海南橡胶资源综合利用及精深加工项目 | 海南快乐新材料有限公司 | 项目建筑面积40873平方米.新建标准化厂房2幢、成品仓库1幢、材料仓库1幢、办公楼1幢、员工宿舍楼1幢、员工食堂1幢及其他附属建筑，购置自动化单板生产线2条、木创花生产线2条、OSB定向刨花板生产线1条、集装箱地板生产线1条、15吨生物质锅炉1台、热风干燥炉1台。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 2.3 | 主要开展主体工程、辅助设施、VOCs处理装置的 施工。 | 白沙黎族自治县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
59 | 海南田野生物科技有限责任公司食品 工厂项目 | 海南田野生物科技有 限责任公司 | 项目建筑面积10.9万平方米，包含冷库(2层)8000平方米、常温仓库12000平方米、椰子产品车间6000平方米、糖浆类产 品车间6000平方米、前处理车间11000平方米、办公楼+研发实验室(4层)3000平方米等。 | 琼中黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 5.7883 | 主要开展办公室、宿舍楼主体、食堂+员工活动室 、厂房、原料分拣车间、包材厂房、磅房、泵房及 消防水池、管网、污水处理等配套设施建设。 | 琼中黎族苗族自治县
| 二、民生公共服务 | ( 3 3 个 ) | [5 empty] | 271.129285
60 | 广东海南先进制造业合作产业园保障 性租赁住房项目(三期) | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积10.26万平方米，建设9栋17层保障性租赁住房，设置保障性租赁住房948套，机动车停车位644个。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 7.3536 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
61 | 广东海南先进制造业合作产业园保障 性租赁住房项目(二期) | 海口市海广合作发展 有限公司 | 项目总建筑面积4.17万平方米，建设保障性租赁住房约456余套，以及相关配套设施建筑。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 3.0498 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
62 | 金城 ·金润红城市更新项目 | 海南金润红置业有限公司 | 项目主要建设内容包括仓库区和生活区，仓库区建有仓库和临街铺面；生活区建有2幢职工宿舍楼和1幢职工集资房。仓库区和生活区由80年代建设的围墙分隔，并各自有独立的出入口，仓库区面积为2499.89平方米，生活区面积为3715.69平方米 | 秀英区 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 12.76 | 主要开展拆除商铺、仓库和宿舍，安置业主迁移及 进行平整工作。 | 海口市
63 | 广东海南先进制造业产业园片区更新 项 目 | 海口佳和项目管理有限公司 | 项目总建筑面积91.2万平方米，主要建设安置房，包含土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、景观工程及室外配套工程等。项目整体分三期建设，其中： 一期建设B0505地块，建设新民村安置区，建筑面积29.1万平米，设置停车位1228个；二期建设B0506地块，建设典读村安置区，建筑面积30.2万平方米，设置停车位1272个；三期建设A0323地¦块，建设文甲村安置区，建筑面积32万平方米，设置停车位1349个。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 92.1964 | 主要完成前期工作，开工建设。 | 海口市
64 | 海口市秀英区富秀路东片区城市更新 项 目 | 海口市秀英区海秀镇 人民政府 | 项目建设内容包括拆除现状建筑面积55312平方米；新建总建筑面积75375.09平方米，其中村集体产业用房总建筑面积合 32959.0平方米(含配套服务设施建筑面积4000.00平方米),幼儿园建筑面积合计4300平方米，九年制学校建筑面积 37816.09平方米，环卫设施建筑面积300平方米；公园绿地总面积19481.00平方米。 | 秀英区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 8.8783 | 主要开展用地征收及旧建筑拆除工作。 | 海口市
65 | 海口金海高级中学项目 | 海南金帆博俊教育管 理有限公司 | 项目主要建设内容包括：教学楼、综合楼、食堂兼风雨操场、男生公寓、女生公寓、国际部学生公寓、教师公寓、员工宿舍、地下室等建筑约64800平方米，同时配套400米运动场、篮排球场等室外运动场。 | 海口市-琼山区 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2028/5/1 | 5 | 主要前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
66 | 三亚市望岭路学校及幼儿园建设项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积59573.64平方米，拟建幼儿园综合楼、小学教学楼、初中教学楼、行政综合楼 体育馆 报告厅 食党 学生宿舍楼、教师宿舍楼和地下室。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/10/1 | 4.857367 | 主要开展地上主体工程施工，以及配套设施建设。 | 三亚市
67 | 三亚崖州湾科技城大小洞天片区旅游 基础设施提升工程项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 项目主要建设内容包括：1、游客服务中心及停车场，包括门厅、展厅、医疗室等室内功能性空间以及室外的集散广场等，建筑面积4800平方米；室外海小线道路拓宽工程，长度760米，红线宽度16米；停车场拟建设面积约47300平方米，设置大型停车位85个，小型停车位2170个。2、大小洞天片区道路，迎宾大道和森林防火通道。迎宾大道为机动车道，长0.9公里，宽10米；森林防火通道6公里，路宽5米，以及配套设施建设。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 5.0563 | 主要完成前期工作并开展游客服务中心、停车场主 体工程施工，完成南山森林步道、迎宾大道及森林 防火通道全段路基工程。 | 三亚市
68 | 三亚市崖州区梅山烈士陵园改扩建与 提升(三园合一)项目 | 三亚市崖州区退役军人事务局 | 项目总建筑面积8700平方米。主要包括革命烈士陵园的改造提升；革命展馆的建设工程，陵园和革命展馆之间为一条310米长的绸状铜墙，以“红旗”和“长缨”的形态跃然林间，作为陵园和展馆之间的形象立面。 | 三亚市-崖州 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 1.528701 | 主要完成前期手续并开工建设，主要完成地下建筑 面积2200平方米，地上陵园和革命展馆之间为一条 310米长的绸状铜墙建设。 | 三亚市
69 | 崖州湾实验室配套工程项目 | 三亚崖州湾科技城开 发建设有限公司 | 项目总建筑面积137372平方米，主要建设内容为社区公寓、1幢餐厅、1幢多功能活动中心及配套辅助用房、地下室、室外工程等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 10.2407 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
70 | 上海外国语大学三亚附属中学小学部 及幼儿园项目 | 三亚市教育局 | 项目总建筑面积为33204.89平方米。其中：小学部地上建筑面积为21198.67平方米，拟建教学综合楼、教师周转宿舍、食堂、体育馆、报告厅等；拟建幼儿园地上建筑面积为5800平方米，拟建1栋教学综合楼；拟建1座地下室，地下建筑面积为6206.22平方米。 | 三亚市-天涯 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 3.1528 | 主要开展地上主体施工及配套设施建设。 | 三亚市
71 | 三亚市残疾人综合服务中心项目 | 三亚市残疾人联合会 | 项目总建筑面积为33844.35平方米，具体包括康复服务中心用房18575平方米、残疾人托养服务中心用房4118平方米、残疾人就业培训中心用房1807平方米，设备及配套服务用房1820平方米，地下车库及人防7524.35平方米。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2028/3/1 | 1.94868 | 主要完成工程建设形象进度的50%。 | 三亚市
72 | 三亚青林学校改扩建项目 | 三亚青林学校 | 项目总建筑面积22577.4平方米，包括主体建筑面积3000平方米的五层义务教育学部教学楼一栋，主体建筑面积3800平方米的六层高中教学楼一栋，主体建筑面积4500平方米的食堂楼一栋，主体建筑面积8800平方米的男生寝室楼两栋，主体建筑面积4600平方米的女生寝室楼一栋，主体建筑面积4000平方米的教师寝室楼一栋，外300米田径场1个、室外篮球场2个，室内篮球场1个。 | ¦三亚市-崖州 区 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/7/1 | 1.1 | 主要开展主体工程、室内装修工程等，并开展配套工程。 | 三亚市
73 | 三亚崖州湾科技城西北片区城西安置 区项目 | 崖州湾科技城开发建 设有限公司 | 项目总建筑面积约244028.88平方米，主要建设内容包括住宅用房、公共服务设施用房，其中配套用房建筑面积9982.00平方米，地下车库(含人防工程)用房、架空层和配电用房等。 | 三亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2029/9/1 | 14.5635 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
74 | 海南西部技师学院项目 | 洋浦经济开发区高级技工学校 | 项目总建筑面积为59728.73平方米，拟建1栋公共实训基地，1栋主教学楼，1栋汽车工程实训楼、1栋机电专业实训楼、1栋物流经贸系实训楼、1栋食堂、2栋宿舍楼、1栋宿舍楼、1座地下室、1座门卫室、建筑连廊。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/12/1 | 4.483192 | 主要完成公共实训基地主体施工。 | 儋州市
75 | 文昌市航天发射场配套综合防灾减灾 及应急救援能力提升工程 | 文昌市应急管理局 | 项目新建总建筑面积34200平方米。其中，地上建筑面积25600平方米，包括应急指挥中心3500平方米，、综合实训与演练甚地8125平方米、特勤消防站4650平方米、训练塔1200平方米、应急保障与物资储备中心8125平方米：地下建筑面积8600平方米，用于建设地下车库、物资库及设备用房。此外，项目还包含相应的室外应急指挥广场、多灾种模拟训练场、综合技能训练场及应急篷宿区等室外工程与配套设施建设。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 4.8 | 主要完成施工准备，主体结构开始施工。 | 文昌市
76 | 文昌市文城镇霞洞惠民安置及配套建设工程 | 海南文昌发展控股集 团有限公司 | 项日总用地面租为422089.11平方米，包含三个子项目。其中文昌市文城镇霞洞安置房建设项目为新建一栋12层安置房、 -栋层设备房，总建筑面积10045.13平方米，配套建设停车位、道路、绿化、给排水、照明等工程；海南外国语职业学院扩建项目霞洞村委会九队安置区及配套建设工程为配套建设区域内的道路工程、生态停车位，绿化，给排水.供配电、照明挡十墙、铺装广场、标准桃球场等基础设施：文昌国际航天城起步区配套工程项月二期工程项目总计建设887户， A05-1号A09号、A10号、A11号、A12号地块进行地基处理，对各地块相关公共配套进行建设，主要包括建安工程、土石方工程、区内道路及广场、给排水、电气、绿化工程等。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/9/1 | 6.960445 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 文昌市
77 | 海淀外国语海南研学运动基地项目 | 北京市海淀外国语藤 飞学校 琼海市博源体育培训 中心有限公司 | 项目拟建设教学配套、网球运动中心、体能训练馆、匹克球场、游泳池、宿舍、餐厅等。 | 琼海市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 1.24 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
78 | 昌江县七叉现代农业配套基础设施和 产业融合项目 | 昌江黎族自治县七叉 镇人民政府 | 项日建设内容主要句括。1.热带特色良种果蔬种植基地。主要建设种植基地土地整治、苗木种植、种植示范大棚、濯源系统提升、配套种植设施用房和数字农业用房等。2、片区优势农业配套设施工程，配套产业道路改造50097.55米、种植区地头冷库24座、地头农产品批发集散用房8800平方米和配套停车场24129.0平方米等。 | 海南省昌江县 七叉镇 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 3.551663 | 主要开展产业道路改造，农田整治，停车场(含充电桩)工程。 | 昌江黎族自治县
79 | 海南西部工业综合服务物流园项目 | 海南谷鑫通途科技有限公司 | 项目主要建设包括员工宿舍、仓库、汽车维修厂房及其余汽车配件销售商业配套，项目配有50辆电动重卡、2座换电站、40 个400千瓦的充电桩、3兆瓦的储能等。 | 海南省昌江县 叉河镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/3/1 | 2.2 | 主要开展主体工程建设。 | 昌江黎族自治县
80 | 白沙中学改扩建项目 | 自沙黎族自治县教育局 | 项目总建筑面积125418.46平方米，拟在高中部新建1栋艺术教育中心，在初中部新建1栋教学楼，2栋宿金楼、1栋食堂及1栋 配电房改造初中部2栋教学楼及1栋宿舍楼。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 1.649247 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 白沙黎族自治县
81 | 保亭黎族苗族自治县实验中学建设项目 | 保亭黎族苗族自治县 教育局 | 项目主要建设内容包含教学用房、教辅用房、办公用房、学生宿舍食堂、教工值班宿舍等生活服务用房、运动场馆、操场等室外配套设施。 | 保亭黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 4.5 | 主要开展地上主体工程施工，以及配套设施建设。 | 保亭黎族苗族自治县
82 | 保亭县老县委地块片区城市更新项目 | 保亭黎族苗族自治县 住房和城乡建设局 | 本项目规划拆除渣运既有建筑物33037.48平方米，其中拆除现有佳宝建签面程2670409平方米、折拆除临街商铺建筑面积 2228.98平方米，拆除办公用房建筑面积4101.41平方米。拟建宝亭大道新媒体绿都小区至博难山泉小区G361国道规划道路整体呈南北走向.总长度为538.294米道路起点接宝亭大道，终点接现状保陵路，道路红线宽度20米，设计速度为30公里每小时.双向四车道，道路等级为城市次干路。教育路北起保亭小学红绿灯，南止于旧公安局，总长348米，城4市支路，设计速度为30公里每小时，双向两车道，断面组成为3.0米(人行道)+9.0米(车行道)+3.0米(人行道)=15.0米(道路红线),沥青路面；龙泉巷南起新民路，北止于迎宾路，总长445米，城市支路。设计速度为30公里每小时，双向两车道，断面组成为4.0米(人行道)+7.0米(车行道)+2.5米(人行道)=13.5米(道路红线),沥青路面。 | 保亭县城北社区 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/12/1 | 6 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 保亭黎族苗族自治县
83 | 海南省琼中县中医院改扩建项目 | 琼中黎族苗族自治县 卫生健康委员会 | 项目总建筑面积6954平方米。拟新建一栋地上六层的康复住院综合楼。主要建设内容包括住院部(80床)、药剂科、中医综合治疗区、治未病中心、康复治疗区，保障用房及连廊等，室外配套包括新建一体化污水处理设施、消防道路、景观绿化室外管线迁改以及土石方及挡土墙工程等。 | 琼中黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 0.7652 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 琼中黎族苗族自治县
84 | 海南热带海洋学院五指山校区北苑学 生公寓及附属服务保障设施项目(一 期 ) | 海南热带海洋学院 | 项目总建筑面积22597.16平方米，其中新建建筑面积21937.16平方米，包括4栋宿舍楼、食堂楼设备房、生活泵箱一体化房垃圾分举用房，门卫室、栈道用房等：保留现状建筑面积660平方米。项目主要建设内容包括十建 工程、装饰工程 安装 T五指程等，同步配套建设室外道路、挡土墙，绿化、给排水、电气等工程，并拆除现状建筑。 | i l i 志 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 1.6299 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 海南省教育厅
85 | 海南省国家教育考试命题和评卷基地 | 海南省考试局 | 项日总建筑而积约58539平方米。主要建设高考命题闱区9839平方米。包括命题工作用房、命题老师宿舍、食堂、文体活动室等：中考命题闱区9685平方米，包括命题工作用房、命题老师宿舍、食堂、文体活动室等；考务大楼17785平方米，包括评卷场、考场及相应配套用房等：附属用房1000平方米，包括消防用房、变配电所、发电机房、设备用房等：地下建筑面积需求20230平方米，包括地下车库、人防工程及设备用房等。 | 海口市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 6.3 | 主要开展高考命题闱区、中考命题闱区、考务大楼 等地上主体工程施工，以及附属用房和地下建筑等 配套设施建设。 | 海南省教育厅
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
86 | 海南大学科技园项目 | 海南大学 | 项目总建筑面积58060平方米，拟新建大学科技园，其中地上建筑面积45500平方米，地下建筑面积12560平方米。主要功能¦设置创新研发中心、企业发展中心、人才服务中心及科研配套用房等，同时配套建设相应的室内外给排水、电气、停车位、道路、绿化等设施工程。 | 海口市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/12/1 | 5.1984 | 主要完成项目前期审批手续，争取项目开工。 | 海南省教育厅
87 | 海南热带海洋学院三亚校区学生公寓 (10栋、11栋)项目 | 海南热带海洋学院 | 项目总建筑面积为45512平方米，新建2栋学生公寓，其中地上建筑面积44312平方米、地下建筑面积1200平方米，以及配套建设相应的室外道路、绿化、给排水、电气、消防等工程。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/9/1 | 4.1019 | 主要完成前期工作手续，并进场施工。 | 海南省教育厅
88 | 海南省安宁医院新院区 | 海南省安宁医院 | 项目总建筑面积为103820平方米，主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、科教楼、后勤楼、液氧站等，配套建设给排水、电气、暖通、通信、医用气体、智能化、绿化、道路广场、照明、围墙、大门等工程。 | 海口市-海口 国家高新技术 产业开发区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2030/3/1 | 10.0266 | 主要开展场地清表、场地土方平衡以及基坑支护施工。 | 海南省卫生健康委员会
89 | 海南体育职业技术学院新校区暨国家 体育训练南方基地(一核)项目 | 海南体育职业技术学院 | 新校区项目总建筑面积约10.85万平方米。主要建设教学楼、图书馆、大学生活动用房、综合楼、教师及教练员公寓、学生公寓、省运动员公寓、人才公寓、食堂、后勤用房等基本校舍用房，科研康复中心，以及室外运动场地。南方基地项目总建筑面积约17.94万平方米，主要建设通用体能训练馆、国家队服务中心、体操击剑训练馆、综合训练馆、地下停车库、设备用房及人防工程等。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2029/12/1 | 20.572027 | 主要完成可研编制及批复、办理划拨手续、完成勘 察、设计招标，初步设计概算，总包、监理招标等 前期相关工作。 | 海南省旅文厅
90 | 海南省防灾减灾气象服务保障工程 | 海南省气象局 | 项目主要建设内容包括海南省气象监测预警能力提升工程、海南省人工影响天气水资源保障工程、海南康养产业高质量发展 气象服务保障工程、海南省重点行业气象服务保障能力提升工程、海南省气象灾害场景化气象服务平台。 | 海南省 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 6.79 | 主要开展前期工作，签订设备购置合同，开展主体 工程施工。 | 海南省气象局
91 | 海南省技师学院中国(海南)技能人 才综合发展基地建设项目 | 海南省技师学院 | 该项目为打捆项目，主要建设第二实训教学楼、体育馆、图书信息与学术活动中心、师资研修楼、产教融合交流中心、学员宿舍、学生活动中心七个子项目。 | 海南省澄迈县 老城科技新城 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2031/12/1 | 7.637636 | 主要开展前期工作，开展主体工程施工。 | 海南省人力资源和 社会保障厅
92 | 海南省东部省级综合应急物资储备仓库工程 | 海南省应急物资储备 中心 | 项目总建筑面积6284.75平方米，主要建设3栋独立丙类库，1栋附属用房含消防水池、1栋综合业务楼、1栋门卫、综合物资 储备仓库应急物资回收晾晒场地等。 | 万宁市 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/2/1 | 1.036927 | 主要完成海南省东部省级综合应急物资储备仓库工 程三通一平和基础工程。 | 海南省应急管理厅
| 三、低碳、生态环保项目 | ( 1 4 个 ) | [5 empty] | 149.952975
93 | 海南环新英湾众越建筑环保材料产业园项目 | 儋州众越混凝土有限公司 | 项目总建筑面积80660平方米，主要用于建设年产60万吨新型环保建筑材料系统，包括制砂、其他混凝土及水泥制品等新型节能减排建筑材料等。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/10/1 | 2027/4/1 | 3.46 | 主要完成项目土建结构施工。 | 儋州市
94 | 海南儋州年绿色低碳处理15万吨浆纸 有机固废暨转化生产10万吨生态肥项 目 | 海南力源宝循环科技 有限公司 | 项目总建筑面积23310平方米。主要建设有机固废处理处置及肥料资源化利用生产线1条，年处理海南金海浆厂浆纸有机固废及其他多源有机废弃物15万吨，转化生产优质农林业定制生态肥料产品10万吨/年。 | 儋州市 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2028/10/1 | 1.4 | 主要启动设备采购与土建施工招标，并完成部分设 备订购与场地平整工作。 | 儋州市
95 | 儋州市海头镇农渔产业绿色基础设施 与生态补偿试点项目 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟新建生态沟渠1.6公里，配套建设尾水收集管道5.5公里，配套建设约1.5万平方米的基础设施与公共空间重点打造若干生态缓冲池、人工湿地公园和科普教育节点形成功能复合的生态基础设施网络。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 1.438662 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
96 | 儋州市海头镇水产养殖污染防治基础设施项目建设 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟新建长度约3.5公里的尾水排海管道，将处理后尾水通过排水管道实行深海排放，新建一座规模为115万吨每天的预处理系统，布设3处监测点位及在线监测设备，对管网运行状态与处理效能进行实时监控。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 3.406786 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
97 | 文昌市建成区污水提质增效工程 | 文昌市水投发展有限责任公司 | 项目拟针对中心城区地下污水和雨水管网作提质增效处理，涉及约430千米管道，其中局部修复1852处、整体修复9.3千米、现状管网开挖修复7.9千米；新建污水管网12.6千米，新建雨水管网约3.7千米。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/3/1 | 4.011340000000001 | 主要完成重点部位管网排查及修复，整体形象进度 20%。 | 文昌市
98 | 东方市北黎片区环境综合治理暨产业 融合发展项目 | 东方市北黎文化旅游 发展有限公司 | 项目主要包括：1、修缮北黎老街区域177栋现状建筑；2、对约4.67千米北黎河河岸和123100平方米江心岛进行环境整治、新建连接江心岛桥廊220米、新建防洪(潮)堤5.05千米、护岸1.565千米、拦河建筑物2座、排涝闸5座、排涝涵2座、拆除漫水桥1座、清淤、供电线路及监控工程等；3、对北黎老街约4349平方米街巷进行铺装以及提升周边市政道路3126平方米、新排布860.73米燃气管线、增设1721.46米电信管网和对2158.92米杆线进行改造、增设73盏路灯、提升北黎老街片区入口节点1处、16000平方米绿化空间、新建2处公共厕所、新建1处2800平方米游客服务中心，改造3处共4600平方米停车场。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2028/7/1 | 6.060087 | 主要开展北黎老街保护与开发、北黎老街南侧约 400亩高标准农田建设。 | 东方市
99 | 海南省新能源循环经济进出口示范园 区东方总部项目 | 中恒源投资股份有限公司 | 项目主要建设新能源汽车退役动力电池全产业链循环综合利用示范型基地，年处理规模：新能源锂电池回收20万吨，新能源报废汽车回收拆解年处理6万辆，其中，回收处理(物理分解及梯次利用)年处理量11.13万吨，锂电池回收深加工年处理量8.67万吨。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 16.8 | 主要完成建筑面积40000平方米的厂房建设工作， 用于打造集回收、拆解、分类与贮存于一体的新能 源汽车拆解中心。 | 东方市
100 | 东方市600MW/2.4GWh储能项目 | 海南磐云数能科技有限公司 | 项目建设600MW/2.4GWh储能系统，属于电化学储能系统，配套建设2座220kV储能电站，每座储能电站规模 300MW/1200MWh,配置60套5MW/20MWh磷酸铁锂储能单元，采用户外集装箱布置。通过12回储能集电线路接入升压站 35KV配电装置，每回集电线路经1个上级断路器接入35KV母线。5MW/20MWh磷酸铁锂电池，电芯选用3.2V314Ah。104个 电芯串联成一个电池模组，4个电池模组串联成一个电池簇，每簇容量417.997kWh(即每簇1并416串电芯)。每套 5MW/20MWh储能单元由4个磷酸铁锂电池预制舱和1个PCS升压一体舱组成。每个磷酸铁锂电池预制舱含12个标称电量 417.997kWh电池簇，每个PCS升压一体舱内配置1台37±2×2.5%/0.69kV 5250kVA变压器和5000kW储能变流器。 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 35 | 主要建成部分电化学储能系统，完成部分配套 220kV储能电站的建设。 | 东方市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
101 | 东方市磐云绿色数据中心项目 | 海南磐云矩阵人工智 能科技有限公司 | 项日建设120MWit负载“源网荷储”绿色数据中心。预计投资35亿元。总接入功率150MW2,IT负载功率120MW,机房建 筑面积约15万平方米，占地约150亩，以国家A级数据中心标准建设并获得国家级认证。同时满足国际数据中心服务等级要 求，数据中心采用100%绿电接入，并配套大型储能站，以实现零碳数据中心的建设目标。为国内与国际大型客白提供数据右储、数据交换、人工智能训练与推理服务 | 东方市 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 0.035 | 主要建成部分120MW it负载“源网荷储”绿色数据 中心，机房建筑面积约15万平方米。 | 东方市
102 | 屯昌县产城融合示范区污水处理厂及 配套管网工程 | 屯昌县水务事务中心 | 项目主要句括，1.产城融合示节区污水处理厂建设工程。产城融合示范区污水处理厂运期设计规模3万立方米每天，本次建设规模1.5万立方米每天；2、配套污水警网提升工程：新建一体化污水提升泵站1座，设计规模为70立方米/小时。新建配套污水管道总长度约23.8千米。新建污水压力管，总长1.75千米：3.城北污水提升泵站改造 ·设计规模为550立方米/小时，新增1台200立方米/小时污水提升泵。 | 屯昌县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/6/1 | 2.1761 | 主要完成前期工作并开展主体施工。 | 屯昌县
103 | 海南省昌江县300MW\600MWh独立 新型储能电站项目 | 昌江源之恒储能科技 有限公司 | 项旦拟在昌江县回河镇投资新建1座容量为300MW/600MWh的独立新型储能电站、1座220千伏升压站和220干伏送出线路。 以及配套的电气一次、电气二次、调度通信、配电控制楼、户外储能系统、电缆管沟、站内道路、站区用水系统、采暖、通风、消防等。 | 海南省昌江县 叉河镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/6/1 | 8 | 主要开展主体工程建设。 | 昌江黎族自治县
104 | 吕江县昌化200MW/800MWh新型独立储能电站 | 昌江壹戈储能科技有限公司 | 投资建设突是为200MWIROOMWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压站 一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 海南省昌江县 石碌镇 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 9 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 昌江黎族自治县
105 | 白沙县七坊200MW/800MWh新型储能电站项目 | 海南方灏新能源有限公司 | 项目拟建设容量为400MW/800MWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压 站一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 7.2 | 主要开展主体工程施工。 | 白沙黎族自治县
106 | 白沙县邦溪200MW/800MWh新型储能电站项目 | 白沙芯能储能科技有限公司 | 项日拟建设容最为200MWI8DOMWh的新型储能电站。主要建设储能电池系统、功率转换系统(PCS)、电气系统、220升压 站一座以及配套建设消防系统、照明系统、计算机监控系统等各一套。同时，配套建设相关建筑物，包括储能设备厂房、主控楼、配电室等。 | 白沙黎族自治县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2027/3/1 | 9 | 主要开展主体工程施工。 | 白沙黎族自治县
107 | 海南省保亭300MW\600MWh独立新 型储能电站储能项目 | 保亭源之晴储能科技 有限公司 | 项目拟新建1座容量为300兆互/600豪安的储能电站。包括站内储能系统和1座220千伏升压站系统相应的电气一次 由气一次和调度通信，包括配电控制楼、户外储能系统、电缆管沟、站内道路、站区用水系统、采暖、通风、消防等 | 保亭黎族苗族 自治县 | 社会投资 | 2026/7/1 | 2027/9/1 | 8 | 主要完成前期工作并开展储能电站的主体施工。 | 保亭黎族苗族自治县
| 四、“五网”基础设施项目 | ( 5 3 个 ) | [5 empty] | 1267.625272
108 | 海口国际邮轮港及配套设施工程项目 | 海口市秀英区城市建 设投资有限公司、海 南金海湾投资开发有 限公司 | I项日计建设2个邮轮泊位(1个225万GT泊位和1个15万GT泊位).年设计通过能力99.5万人次，泊位总长度为821米。邮 轮港航站楼建筑面积2.47万平方米，配套建设国际邮轮港的疏港道路及连岛大桥，随路桥敷设的管线主要有雨水、污水、给水、中水、电力及通信等设施，确保国际邮轮港功能完整性及市政配套要求。 | 秀英区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/5/1 | 28.8825 | 主要开展主体施工，完成总工程量的15% | 海口市
109 | 海口国家高新区药谷工业园区基础设 施提质升级项目二期 | 海口佳和项目管理有限公司 | I顶日新建兹公T业园区市政道路7条 其中3条次干路(兴业路西延道路、兴南二路北延、浩业物流园安居房纵二路)、4条支路(新高安居房横路、浩业物流园安居房横路、浩业物流园安居房纵一路、浩业物流园安居房纵三路),总长度约3538.936米。红线宽度16-30米。建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、绿化工程等，通信工程、燃气工程 (仅预留管位)。 | 高新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 3.22598 | 4主要前期工作，争取年内开工建设。 | 海口市
110 | 海口江东新区排水管网改造及完善工程项目 | 海口市路桥建设投资 有限公司 | 项目建设规模和内容包括新建雨水管道总长10.23千米，管径为d300-BxH=4600毫米×1400毫米，新建污水管道总长14.55千米，管径为DN200-DN600,现状排水管道清激327米，现状管道开控修复487米，非开控点状修复72处，非开控碎管法修复b²3米路面破 位复共6754R 25平方米新建道路3条共1585米。主要包括对桂林洋片区现状雨、污水管道进行升级改造，对空白区排水管道进行补建，对现状排水管道进行清淤修复，包含基坑支护、道路破除恢复等配套附属设施。 | 江东新区 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/6/1 | 3.8184 | 主要开展新建雨污水管及路基路面及交通工程施工 | 海口市
111 | 海口国家高新区广东海南先进制造业 合作产业园新质生产力产业中心及配 套设施项目 | 海口佳和项目管理有限公司 | 项目新建9条市政道路，包含3条主干路、4条次干路。2条支路。道路总长度14.08千米。红线宽度20-60米：新建安读三路1.3千米，5座跨河桥，20个交叉口信号灯，榀毁交通标志恢复 ·支路电力管沟18千米 ·南区北区23务道路捏质 污水管风修复和智能监测：范围为美安四街到玉凤水库，治理河道长度为2.45千米：新建排涝涵阃8座及配套融合工程10处 ·新建两座位高圾转运站：建设一座危险废物和一般工业固废收集处理中心：新建8个产品的生产车问及配套的辅助厂房、试剂库， 废水处理站、门卫等。 | 新区 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 39.363686 | 主要完成前期工作，开工建设完成形象进度5‰。 | 海口市
112 | 三亚崖州湾科技城高新区北拓展区 G98环岛高速公路大三亚段扩容工程 南山连接线市政化工程项目 | 三亚崖州湾科技城控 股集团有限公司 | 项目包含4条市政道路，总里程约6.16千米，均为城市主干路，其中深海大道西段、海洋路、海洋路为市政化段，道路部分纳三入南山连接线实施；还金路为新建市政道路。 | 亚市-三亚 崖州湾科技城 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/12/1 | 9.6825 | 主要完成前期工作并完成场地平整，路基开挖完成 10%,涵洞工程完成10%,其他工程完成5%。 | 三亚市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
113 | 环热带雨林国家公园旅游公路三亚支线工程 | 三亚交通建设管理有限公司 | 项目路线全长约25.52公里，其中新建段3.480千米、改建段14.219千米、完全利用段7.821千米。新建段按三级公路标准建设，设计速度30公里每小时，路基宽度为7.5米；改建段按等外路标准拼宽，设计速度15公里每小时，路基宽度为7.5米。设置桥梁414米/4座，其中大桥348米/1座，中、小桥66米/3座，占路线总长度2.3%。布设各类涵洞65道，平面交叉24处。 | 三亚市-育才 生态区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2029/10/1 | 4.62 | 主要完成前期工作手续并开展主体施工，完成路基 清表30%、涵洞工程基础施工完成30%、其他工程 完成30%。 | 三亚市
114 | 临春岭森林公园基础设施建设项目 | 三亚交投产业发展有 限公司 | 项目建设内容包括：交通道路体系建设(环山道提升5470米、登山步道17239米、配套停车场11607平方米),环山道驿站 观景台建筑面积1500平方米，山脊观测台提升现状同时新增铺装面积300平方米、建筑250平方米，保护管理用房(兼游客服务中心)600平方米，科普工作站(服务建筑)约381平方米、果园入口服务建筑750平方米、东南入口服务建筑400平方米 、提升水域351平方米、果园服务建筑100平方米及景观标识、绿化提升、林相修复改造及植被生态恢复、边坡修复工程、资源与生态环境保护工程、生态文化工程、生态旅游与服务设施工程、给排水工程、电气及通讯工程、旅游安保和防灾应急工程等。 | 三亚市-吉阳 8 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/4/1 | 3.745 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
115 | 三亚市迎宾路-G223交叉口交通改造 工程项目 | 三亚城投置业有限公司 | 项目主要内容为现状迎宾路-G223交叉口改造，改造范围西起兆龙北路，东至上新东路，全长约1401米，其中地面道路长约516米，地下道路长约885米(其中暗埋段495米，西侧敞开段200米，东侧敞开段190米),并对交叉口实施渠化展宽，交叉口以西红线宽55米，以东红线宽50米。建设内容主要包括道路工程、结构工程、电力工程、排水工程、景观工程、交通工程 等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/2/1 | 6.940109 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
116 | 三亚市鹿城大道(森海路至田独路) 市政道路工程 | 三亚城市投资建设集 团有限公司 | 项目起点为森海路，终点接田独路，道路全长约4329.214米，规划红线宽度40米，道路等级为城市主干路。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/12/1 | 5.1182 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
117 | 三亚市鹿回头国宾馆至河口通道快速 连接通道项目 | 三亚城投置业有限公司 | 本项目包含两条道路，分别为鹿韵路和鹿悦路，两条路相连，皆为城市支路。其中，鹿韵路为南北走向，起点与南边海路相接，从鹿回头景区下修建隧道穿过，终点与鹿悦路和现状鹿岭西路相接，路线全长约741米，其中隧道长640米，红线宽度20米；鹿悦路起点与南边海路相接，终点与鹿韵路和现状鹿岭西路相接，路线长约345米，红线宽度12米。主要建设内容包含给水工程、排水工程、绿化工程、道路工程、隧道工程等。 | 三亚市-吉阳 区 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/6/1 | 3.521659 | 主要开展前期报建工作，达到开工条件。 | 三亚市
118 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 热科院连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目包含2条道路。其中大星至热带农业科学院公路全长12.995千米；两院片区玉华路两院片区位于儋州市那大主城区西侧，东临万洋高速，西接西培农场，南至海榆西线，北至西庆农场。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/11/1 | 3.415482 | 主要完成前期工作手续并开工建设。 | 儋州市
119 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 银滩连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目拟采用双向四车道二级公路进行建设，路基宽度16米，路线全长约9千米。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 3.189387 | 主要完成前期工作手续并开工建设。 | 儋州市
120 | 西部陆海新通道洋浦港配套基础设施 八一连接线工程 | 洋浦经济开发区交通 运输管理中心 | 项目起点与绕城高速新建排浦互通连接线相接，总体走向自北向南，沿线依次经过丰猛老村、丰猛新村、丰市岭、庙陀村、 文兴村、推顶村、八一农场等地，与海榆西线G225平面交叉后继续向南穿八一农场城区后转向西，沿八一中心小学至珠碧江 桥头乡村道路进行市政化加宽升级，于石花水洞景区入口处到达项目终点，路线全长约23.121公里。 | 憔州市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 3.217966 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 儋州市
121 | 儋州市海头镇产业融合供水保障工程 | 儋州市发展控股集团 | 项目拟构建覆盖海头镇的现代化智慧型海水养殖供水系统。主要建设内容包括新建约2.5公里海洋取水管道(管DN3000),并新建规模为115万吨每天的供水泵站系统，新建规模为115万吨每天的二次加压泵房系统及长度约15.5公里的供水管网系统 | ¦儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2028/10/1 | 4.455803 | 主要完成项目前期工作，并组织施工进场，计划完 成工程量约10%。 | 儋州市
122 | 儋州至洋浦铁路(洋浦铁路支线) | 儋州市发展控股集团 有限公司 | 项目全线新建正线长度64.011千米，设计速度200千米每小时。全线新建车站4座，接轨既有车站2座，跨越海湾工程1处。正线合计桥长31.4千米，桥隧比49%,新建海口联络线10.9千米(折单),三亚联络线9.8千米(折单)。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/3/1 | 99.6 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 儋州市
123 | 洋浦港神头港区新兴作业区通用码头 工程 | 国投洋浦港有限公司 | 项日增建设2个5万吨级通用泊位和1个5千吨级海缆船泊位，码头岸线总长为635米，也可以同时满足1艘5万吨级散货船和2艘2万吨级散杂货船靠泊作业。设计年通过能力536万吨。项目同步建设进港航道总长约3751米。 | 儋州市 | 政府投资 | 2026/6/1 | 2028/6/1 | 20.4599 | 主要完成项目环评、海域论证、项目设计、征地拆 迁、施工监理招标、港池部分疏浚等工作。 | 儋州市
124 | 文昌市龙虎山水库除险加固工程 | 文昌市水投发展有限责任公司 | 项目拟建设主坝总长1.03千米坝顶道路，增设坝顶防护墙，修复上游坝坡，对坝后排水系统进行拆除重建。对总长1.18千米东副和2.86千米西副坝进行除险加固，硬化坝顶道路，增设防护墙。加高溢洪道导水墙与发电放水涵管连接段挡墙。对溢洪道交通桥、楼梯和阳台栏杆扶手暴筋进行修复，更换溢洪道闸门止水。对东涵管交通桥、楼梯和阳台栏杆扶手暴筋进行修复。增设工情观测设施，新建工程管理房及配套相应管理设施。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 1.1336 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 文昌市
125 | 文昌航天观礼交通疏解停车场及配套 设施建设项目 | 文昌市交运投资发展 有限公司 | 项目拟建设停车场9个，新建停车位3226个，配置968个双枪液冷超充桩；实施彩虹北路-环岛旅游公路连接线建设，X185县道改造， Y475乡道及旅游公路东郊段相关连接线扩宽等道路工程建设，共新建道路3条，长度共计约4.12公里、改造道路7条，总计长度约35.62公里。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/4/1 | 5.7998 | 主要完成新建停车场5个，新建停车位2000个。新 建道路2条，长度共计约2.32公里。改造道路2条， 总计长度约8.72公里。 | 文昌市
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
126 | 文昌国际航天城总装发射区基础设施 项目(一期) | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目主要建设内容句全 ·1.东郊运载火箭匹配路网建设工程：拟新建横一路、横二路、纵一路、纵二路4条道路，总长 11.03千米。建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、燃气工程、电力工程、通信工程、照明工程、管廊工程和绿化工程等：2、东郊片区污水处理广工程：拟在东郊片区新建一座污水处理厂，污水处理厂近期设计规模8000立方米每天；3、灾箭卫星产业集群配套路网工程：项目拟建3条道路，全长共1143.994米。4.中南水库改建工程：拆除中南水库原有北副坝737来(t北0+013.073-ŁD+750),新建生态副坝695.3米，基本沿规划火箭卫星产业片区范围边界线延伸至规划二路封闭，打造蜿蜒曲折的湖岸线：改建北副坝沿线设置1座排水涵， | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2029/6/1 | 20.0043 | 主要开展东郊运载火箭匹配路网建设工程及火箭卫 星产业集群配套路网工程。 | 文昌市
127 | 海南文昌国际航天城园区商业航天发 射场(技术区)转运道路(二期)项 目 | 海南文昌国际航天城 投资开发有限责任公 司 | 项目包含两条道路，转运道路(二期)拟建道路总长约1611.78米，红线宽度43米，采用双向四车道规模，设计速度40千米 每小时。古松测控站配套场外道路拟建道路总长约490.956米，红线宽度8.5米，采用双向两车道规模、设计速度30千米每小时。建设内容：道路工程、给排水工程、管廊工程、结构工程、电气工程、绿化工程、交通工程等。 | 文昌国际航天城 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2027/12/1 | 1.929371 | 主要完成转运道路(二期)和古松测控站配套场外 道路主体工程。 | 文昌市
128 | 航天配套码头项目 | 文昌市交运投资发展 有限公司 | 构建“北桥西港东基地”布局方案，北部布局宽30米，长3200米栈桥，建设进出海上甚地通道 ·西部通过围填海布置抗天综专田码头 布置2个5万吨级的航天发射泊位.1个1万吨级危险品泊位以及2个保障泊位，形成码头岸线860来，构建发射国收港口运输体系；东部布局综合性陆域基地，集成仓储物流区。同时，东部可继续延伸预留试车台功能。近期先满足泊位停靠需求，建设码头及防波堤等基础功能。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/6/1 | 70 | 主要完成前期工作，并达到开工条件。 | 文昌市
129 | 琼海市车联网先导区基础设施建设项目 ( 二 期 ) | 琼海市科学技术和工 业信息化局 | 顶目建设内突句托。1 软件系统 建设信控平台，对智能网联覆盖道路的72个路口进行联网改造。建设城市信号控制联网统管理平台及城市交通信号控制A优化系统平台。2、硬件设备，扩建博整镇、潭门镇、中原镇路口71个，新增RSU设备71客、OBU设备1947台、高清摄像机93台、A摄像机107台、毫米波雷达77个、激光雷达16个、路侧边缘计算MEC设备71台 以及配套的网络设备。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2027/12/1 | 1.6509 | 主要完成信控平台的搭建，并对智能网联覆盖道路 的20个路口进行联网改造。建设城市信号控制联网 统一管理平台及城市交通信号控制AI优化系统平台 | 琼海市
130 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区左岸基础设施项目 | 琼海市交通运输局 | 项目总建筑面积约115800平方米，重点聚焦干细胞治疗及免疫、肿瘤等领域相关科研配套服务方向。主要包括产业用房 8栋，配套园区道路4条，总长10.649千米。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2028/12/1 | 27.351 | 主要完成配套园区道路2条建设，总长5千米。 | 琼海市
131 | 琼海市石合灌区续建配套及现代化改造工程 | 琼海市水务事务服务中心 | 项目主要完成西干渠、东干渠及其21条支渠的改造工作，改造渠线总长20109千米，其中西干渠7.485千米、东干温4312千米，东干渠21条支渠总长8.312千米。改造渠系建筑物共149宗，其中渡槽17宗，倒虹吸1宗，暗涵1宗。陡坡2宗。渠下涵7宗，各类水闸合计27宗，斗门38宗，并新增信息化管理措施。 | 琼海市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2027/12/1 | 1.475166 | 主要完成前期工作，并开展主体结构的建设。 | 琼海市
132 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区基础设 施及配套工程项目 | 海南博鳌乐城发展控 股有限公司 | 项目主要建设内容包括：1.博骜乐城国际医疗旅游先行区国际医学院公共教学服务中心 总建第面积38万亚方光分期建 li 二期总建篮面积约7万平方米.主要建设包括公共教学楼、公共实验楼、图书馆、体育馆，学生公寓与活动中心等；2.博鳌乐城先行区万泉河右岸生态保护修复(一期)。生态湿地修复。完成湿地恢复总面积303亩，疏挖生态沟渠总长度1.2公里，关键鸟类栖息地营造45亩：河堤生态化建设。协同右岸治理工程，在堤防建设的甚础上完成河焊生态化建设总长度3.35公田，生太服冬及管理配套设施布置运管巡查便道，生巡护路等生态服务及管理配套设施。3、博整乐墟先行区基础设施脚蚕工程一期)三龙园街二期、排律街、桂根西街、京坡街道、文治街道路工程。城市支路，总长1.53千米，红线宽度24米，建设内容包含道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程等；万博街道路工程二期。城市次干道，全长约3.11千米，红线蜜度为24米：博鳌乐城国际医疗旅游先行区人才公寓项目(右岸),总建筑面积约83804平方米；博鳌乐城国际医疗旅游先行区中小学项目。新建九年制中小学，总建筑面积约42893平方米；博鳖乐城国际医疗旅游先行区市民健身中心项目；博警乐城国际医疗旅游先行区智慧城市配套设施建设项目，主要建设包括公交站，指引系统、宣传屏幕；4、博鳌乐城先行区生态文明试验区项目，博鳌乐城国际医疗旅游先行区右岸清凉城市基础设施项目；博鳌乐城国际医疗旅游先行区蓬莱智慧体音公园项目：博整乐城先行区万泉河右岸生态保护修复(二期)。主要建设生态湿地修复、河堤生态化建设、生态服务及管理配套设施等：博整乐城国际医疗旅游先行区维礼沟排涝工程(二期).全长2.542千米、宽度30米、面积为76304平方米建设内容包括河道清淤、现状村道保通、地基加固工程、河道护堤工程及生态保护修复工程等。 | 海南博鳌乐城 国际医疗旅游 先行区 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 72.5049 | 主要完成前期手续办理并推进征拆工作，完成工程 形象进度30%。 | 琼海市
133 | 东方机场 | 海南机场集团 | 项目主要建设一条2800米等级为4C的跑道、16个C类机位的机坪、2万平方米航站楼。0.23万平方米货运库。 | 东方市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/6/1 | 31 | 0主要完成土地征收工作。 | 东方市
134 | 定安县城区防涝提升工程 | 定安县公共事业有限公司 | 项目新建3.8×1.6米雨水箱涵480米，2.8x1.4米雨水箱涵513米、2.2×1.4米雨水箱涵420米，2.2×1.2米雨水箱酒270米2.0×1.5米雨水箱涵455米，2.0×1.4米雨水箱涵1244米，18×14米雨水筑涵220米、16×1.2米雨水箱涵370米15x12 米雨水箱涵345米、DN1500雨水管596米， d1200雨水管1433米， d1000雨水管780米、d800雨水管707米， d600重水管771定米、d300连接管5383米、新建de160雨水接户管约2780米、新建线性雨水箅子540米、双算雨水口426座、附属构筑物及现状道路破除及恢复等。 | 安早 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2027/12/1 | 1.2132 | 主要开展建设雨水箱涵2500米、雨水管2000米、 d300连接管3000米、de160雨水接户管约150米、 新建线性雨水箅子300米、双算雨水口250座、附 属构筑物及现状道路破除及恢复等工程。 | 定安县
135 | 定安县龙门水厂及配套管网工程 | 定安县公共事业有限公司 | 项目设计总规模40000立方米每天，其中近期规模15000立方米每天，新建净水厂一座、取水泵房两座、原水输水管网11.32千米、输配水管网269.21千米。 | 定安县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/5/1 | 5.3433 | 主要开展建设净水厂一座、取水泵房两座、原水输 水管网2千米及输配水管网20千米。 | 定安县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
136 | 海口-定安一体化发展示范区项目 | 定安县发展和改革委 员会、定安县住房和 城乡建设局、定城镇 人民政府 | 项目主要建设内容包括：1、海口-定安融合发展示范区配套设施建设，仙屯路片区10KV供电项目和仙沟片区新建道路工程项旧，仙屯路片区10KV供电项目计划建设8线行人电缆排管(0.022公里)、8线电缆拖拉管(0.990公里)、1孔电缆套管直埋敷设(0.320公里),主要包括仙安路、仙屯路，以及建设直线井、直线长井、三通井、转角井、破除恢复路面及绿化(设计电缆井处);仙沟片区基础设施道路工程项目计划新建横一路1130米道路断面宽度规划为20米(D-D断面);U型路 785米，道路断面宽度规划为8米(F-F断面);思源路903米，道路断面宽度规划为24米(C-C断面),并同步实施路面、 给排水、强弱电、照明等附属工程。纵一路925米，道路断面宽度规划为12米(E-E断面);横L路851米道路断面宽度规划 为20米(D-D断面)并同步实施路面、给排水、强弱电、照明等附属工程。完善定安仙沟片区交通网络，提升基础设施配套 水平。定安中学辅助教学楼及配套L型道路建设；2、长输管线接入工程项目：主要内容包括场站工程和管线工程，其中场站工程主要包括“海文线”长输管线16#阀室改造、新建分输站1座、新建门站1座；管线工程主要包括新建设计压力7.0MPa管线，管径DN200,长度0.16千米；新建设计压力4.0MPa管线，管径DN200,长度0.66千米；设计压力0.4MPa管线，管径DN100-D300,长度13.95千米；3、文旅城项目，建设美食城、酒店、游客接待服务中心、停车场等， 一期已有企业投资2亿元，计划近期实施，二期打造集特色美食+商务酒店+农特品展销+旅游接待服务为一体的综合性文旅目的地。 | 定安县 | 政府投资 | 2026/7/1 | 2029/12/1 | 5.8 | 主要开展前期工作，争取年内开工建设。 | 定安县
137 | 屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程 | 屯昌县水务事务中心 | 项目分两期建设，其中屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程(一期)主要包括更新改造县城老旧供水管网30千米及 水表，改造消火栓组，改造排气阀及排泥阀组，改造县城现状加压泵站设施设备，针对主干管网布设流量压力监测点，构建智慧水务平台。屯昌县县城老旧供水管网及设施更新改造工程(二期)主要针对一期工程查漏补缺，结合水量、水压、水质监测数据，整体梳理县城供水管网建设情况，解决县城区域遗留供水管网问题。 | 屯昌县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/11/1 | 1.906 | 主要更新改造县城老旧供水管网30千米及水表，改 造消火栓组，改造排气阀及排泥阀组。 | 屯昌县
138 | 海南临高马袅通用机场 | 海南福马通用航空产 业开发有限公司 | 项目按A1类通用机场标准建设800×30米跑道，两端防吹坪45×35米，两端安全区各120×150米，升降带920×150米；跑滑间距93米，可满足仪表跑道2B要求；平行滑行道：800×12米，两侧道肩宽2.5米；垂直联络道：3条72×12米，两侧道肩宽2.5米；停机坪620×65米；10个35×30米的机库；20个无人机全自动机巢等；航站航管综合楼1675平方米；配套建设机务场务及特种车库、气象观测场、动力中心；同时建设办公楼、宿舍楼和食堂等生活服务设施。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 7.7 | 主要开展一类通用机场的建设，建设长800米宽30 米专业跑道，至少满足月3000次起降需求。同时建 设办公楼、宿舍楼和食堂等生活服务设施。 | ¦临高县
139 | 海南临高马袅低空基地型起降场 | 海南福马通用航空产 业开发有限公司 | 项目按A1类通用机场标准建设800×30米跑道、停机坪620×65米、10个35×30米的机库、20个无人机全自动机巢，航站航管综合楼1675平方米；配套建设机务场务及特种车库、气象观测场、动力中心和办公生活服务配套设施。跨海摆渡起降基地暨跨海摆渡运营中心、接待中心、停车场、跨海物流起降基地暨无人机物流中心、岛内城际起降基地、低空文旅起降基地、水上起降示范基地、跨海驿站、低空未来城、低空Al算力中心、低空数字底座服务器中心、飞行器组装维保及研发中心、综合仓库等。拟规划建设1个运营示范主基地，拟规划起降；拟规划建设金牌港东港码头等6个运营点。 | 临高县 | 社会投资 | 2026/8/1 | 2028/12/1 | 40 | 主要完成项目前期工作并开工建设，开展项目基础 工程施工。 | 临高县
140 | 金牌港海工装备产业通用基础设施项目 | 临高县金发建设集团 有限公司 | 项目主要建设海工装备及船舶维保基地1座，具体建设内容包括新建船台2座，下水滑道1条，舾装泊位3个，陆域布置综合车间、检验中心、综合办公楼仓库等建筑物，测试港池1座，布置公共游艇泊位32个，超级游艇泊位2个，配套建设防波堤3条及进港航道1条。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 24.062109 | 主要开展船台、修船泊位等工程施工，建设综合车 间、检验中心、综合办公楼仓库等建筑物施工。 | 临高县
141 | 临高县金牌港开发区产业配套服务设施建设项目 | 临高县金发建设集团 有限公司 | 项目主要建设内容包括金牌港园区配套道路及管网工程，东港纬一路延长段等四条路网总长度1.847千米；建设地块地下设备 设施和停车场；配套公共服务设施和员工服务配套。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 10.941716 | 主要完成项目前期工作并进场施工。 | 临高县
142 | 海南省临高县临城镇城区排涝工程 | 临高县水务项目建设 管理中心 | 项目新建DN500-DN1800雨水管道8816.4米，管道修复DN800-DN1800雨水管道3481.0米、新建2400*1800雨水箱涵1556 米、新建雨水渠6095米。 | 临城镇 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 3.128526 | 主要开展主体工程施工。 | 临高县
143 | 海南省临高县临城镇老城区污水提质 增效工程 | 临高县水务项目建设 管理中心 | 项目主要建设内容包括：1、市政管道畅通工程，管道修复：管道开挖修复长度4.9千米，非开挖修复长度2.7千米，管道清淤13706.3立方米，错混接改造：新建污水管道1.22千米，管网附属设施：截流井封堵16座，三池修复150座，三池新建60座，改建沉泥井450座；2、市政管道雨污分流完善工程：新建市政污水管道39.53千米，原位换管5.68千米；同步配套智慧管网 平台建设。 | 临城镇 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/1/1 | 3.321862 | 主要开展主体工程施工。 | 临高县
144 | 临高渔港新城产业配套及综合提升工程项目 | 临高县农业农村局 | 项目主要建设内容包括：1、海南省临高黄龙现代渔业产业园，项目建设集水产育苗、养殖、水产饲料、冷链物流、休闲观光、科研办公为一体全产业链的科技生态型现代化渔业产业园；2、海南省临高武莲现代渔业产业园，项目建设涵盖深海网箱养殖、工厂化养殖、精品鱼饲料加工、渔产品精深加工、冷链物流与交易市场等产业的现代化渔业产业园；3、海南省环岛旅游公路(临高渔港群段)工程，项目全长17.36公里，采用三级公路标准，建设内容主要包括道路、桥梁、慢行系统、观景平台及相关附属设施；4、新盈镇渔港新城(城镇更新)保障性住房市政道路改造项目，项目建设长约3千米的人民路一疏港大道路面及排水改造畅通工程与长约2.5千米的文明路一新波路疏港大道路面及改造工程。 | 临高县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2028/12/1 | 79.24 | 主要开展道路主体工程施工。 | 临高县
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
145 | 乐东港口一期工程项目 | 国家能源集团港口有限公司 | 项目依托已建乐东电厂码头及相关设施，新建1个7万吨级通用泊位(1#泊位),1个5万吨级多用途泊位(5#泊位)《泊位长 度按靠泊2艘2万吨级集装箱船舶考虑，水工结构按照靠泊7万吨级船舶设计),对已建2#泊位进行改造，配套新建堆场等相 关设施，1#、2#及5#泊位设计通过能力共计1200万吨/年，新增吞吐量850万吨/年。 | 乐东黎族自治县 | 社会投资 | 2026/9/1 | 2027/12/1 | 6.798082000000001 | 主要开展泊位新建工程。 | 乐东黎族自治县
146 | 乐东港疏港大道工程 | 乐东县交通运输局 | I年东进硫进十道(公路段),道路等级为集散一级公路。双向四车道.设计速度60公里每小时。标准路基宽度为20米。 A线 南北走向，北起龙沐湾大道，南至疏港大道(市政段)设计起点，路线全长6.178千米。项目的建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程及沿线设施等。乐东港疏港大道(市政段):疏港大道(市政段即B、C线，项目路线总长约4.03千米，分为B线， C线。其中B线 ·全长3.677千米， C线，全长0.363千米。 B线，红线帘度分为36米与24米，36米红线宽度路等级为城市主干路，道路为双向四车道，设计速度50公里每小时，路线长约为1.229千米；24米红线宽度道路等级为城市次于路，道路为双向四车道，设计速度40公里每小时，路线长约为2.438千米。 C线，红线宽度为24米，道路等级为城市次千路，道路为双向四车道，设计速度40公里每小时，路线长约为0.363千米。 | 乐东黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/11/1 | 3.283209 | 主要建设道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工 程及沿线设施等。 | 乐东黎族自治县
147 | 乐东港深海开发服务保障和防波堤配套工程 | 乐东县交通运输局 | 本项日依托乐东进已建国能由厂码头防波堤工程，对防波堤结构进行局部拆除和延长。口门北倒新建防波堤约285米；口门南领拆除防波堰约345米，新建约570米。南防波堤近口门位置采用直立式沉箱结构，并结合斜坡式结构与已建防波堤衔接：北防波堤采用斜坡式结构。研究依托防波堤结构进行波浪能利用的可行性。 | 乐东黎族自治县 | 政府投资 | 2026/9/1 | 2028/11/1 | 4.5 | 乐东港防波堤工程进行局部拆除与延长改造，研究 波浪能利用并新增锚地。 | 乐东黎族自治县
148 | 白沙县牙叉镇片区小型引调水工程 | 白沙黎族自治县水务 事务中心 | 项日中取k工程和输水T程组成。取水工程按设计规模2.0万立方米每天建设，新建2座取水泵站，采用二级加压的供水方 武，新建输水管道1条，管线平面长12.95千米，输水管管径DN600,管材采用球墨铸铁管。3座管桥、1座倒虹吸、2座泵站 以及各类阀井55座等。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2027/8/1 | 1.034773 | 主要完成前期工作，主体部分开始施工。 | 白沙黎族自治县
149 | 海南省白沙西部灌区工程 | 白沙黎族自治县水务 事务中心 | 项目主要建设干管总长29.387千米；灌溉支管7条总长47.14千米；应急补水管2条总长1.76千米；倒虹吸1座(2.032千米)、管桥2座、泵站2座、各类阀井474座、管理房1栋以及智慧灌区管理平台及其支撑体系建设等。同时布置2座泵站， 溉2:支管泵站为5级建筑物，灌溉3#支管泵站为4级建筑物。 | 白沙黎族自治县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2030/5/1 | 9.502293 | 主要开展建设1#支管及其附属建筑物5213米，2# 支管及其附属建筑物5063米，3#支管及其附属建 筑物4315米，总干顶管工程2032米。 | 白沙黎族自治县
150 | 保亭县域供水保障提升工程 | 保亭黎族苗族自治县 水务服务中心 | 项目供水范围包括保城镇、什玲镇、加茂镇、六弓乡、响水镇、新政镇、南林乡等七个乡镇，以及金江居、南茂居、新星居、热作居等四个农场居，设计供水规模1530立方米每天。建设敷设钢塑复合管287.531千米：球墨铸铁管及聚乙横管管道99.163千米。钢塑复合管管道422.563千米。新安装入户管及远程监控智能水表15533户，改造安装远程监按智能水表10757户：建设无负压加压泵站25座，总规模4360立方米每天 | 保亭黎族苗族 自治县 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/5/1 | 5.7575 | 主要完成前期工作，进场开工。 | 保亭黎族苗族自治县
151 | 南方电网公司2026年海南新型电力系统预备项目 | 海南电网有限责任公司 | 项目主要在我省海口、三亚、儋州、琼海等15个市县(除三沙、陵水、保亭、琼中)建设各电压等级变电站及电力线路工 程，主要建设规模包括新建或改造主变容量约1184万千伏安、线路长度约2083千米。 | 海口市-市辖区 | 社会投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 145.3586 | 主要开展项目前期工作，争取年内具备开工条件。 | 海南电网公司
152 | G360龙楼至东郊段改建工程 | 海南公路建设项目管 理有限公司 | 项目总长度14.007公里，项目采用双向四车道一级公路技术标准。设计速度为80公里每小时。路基标准宽度24.5米。 | 文昌市 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2028/12/1 | 11.928 | 主要完成前期工作并开展主体工程施工。 | 海南省交通运输厅
153 | G75兰海高速公路海口段新建工程 | 海南省交通投资控股 有限公司 | I顶日 长70667公甲 设置互通12个.其中新建权纽互诵4处。新建一般互通8处。全线主线设置桥梁19218.22*44座，其中特大桥632.83米3座大桥116243米30座，中桥922.96米11座，桥梁比27.20%;涵洞80道。拟设服务区1处、养护工区1处。分离立交1处，通道57道，天桥40座。 | 海口市，澄迈县 | 政府投资 | 2026/11/1 | 2029/12/1 | 175.3096 | 主要完成项目前期工作，争取年内开工建设。 | 海南省交通运输厅
154 | 省道S229马松线金江大桥至松涛段新 改建工程(省道S229马松线金江至松 涛段新改建工程) | 海南公路建设项目管 理有限公司 | 项目全长75.5公里，其中二级公路一般路段采用双向两车道公路标准，设计速度60公里每小时，特殊受限路段设计速度20-40公里每小时； 一级公路采用双向四车道公路标准，设计速度60公里每小时。 | 澄迈县 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/4/1 | 14.977989 | 主要完成项目前期工作，确保主体开工建设。 | 海南省交通运输厅
155 | 湘琼先进制造业共建产业园及临港物 流基地设施配套项目(八所港高排港区 一期工程)-码头及航道工程 | 海南交投港航投资建 设有限公司 | 项目建设2个泊位，包括1个3万吨级多用途和1个7万吨级通用泊位，多用途泊位码头结构按靠泊7万吨级集装箱船设计，泊位岸线长度为543米、设计年通过能力为670万吨。建设航道满足7万吨级散货船减载(减载吃水12.8米)乘潮单向通航。主要建设内容包括码头工程(含港池、引桥)、航道工程、陆域形成和道路堆场、生产及生活辅助建筑物、口岸设施及水电信控等配套工程。 | 东方市 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/10/1 | 27.65 | 主要开展航道疏浚，码头桩基础，陆域形成堆场， 综合楼、宿舍楼、口岸监管仓库等建筑物基础施工 。 | 海南省交通运输厅
156 | 海口经济圈互联互通工程(G98环岛 高速海澄互通及美安一纵路至互通段 道路、G98环岛高速观澜湖互通改造 工程、G98环岛高速羊山服务区新建 工程、G360文临高速美颖互通工程) | 海南省交通投资控股 有限公司 | 项目主要包括以下建设内容：1.G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路。新建互通1处。主线改建长度约0.935公里，新建连接线约1.029公里：2.G98环岛高速观澜湖互通改造工程，改造互通1处，采用服务区和互通合建方式：3.G98环岛高速羊山服务区新建工程。兑建筑而积6460平方米：4.G360文临高速美颍互诵工程.新建互通1外.主线改建长磨约1.091公I里，新建连接线3.523公里。 | 海口市-市辖区 | 政府投资 | 2026/8/1 | 2028/6/1 | 5.8062 | 主要完成项目前期工作，确保主体开工建设。 | 海南省交通运输厅
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 资金来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2026年主要建设内容及规模 | 申报单位
157 | 海南省南繁灌区工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 项目主要建设内容包括水源工程、骨干渠(管)系工程和智慧化灌区工程等。工程新建引水隧洞1条，长36.97公里，引水流量5立方米/秒；渠(管)道113条，总长637.3公里，其中干渠35条，线路总长322.59公里；支渠79条，总长314.71公里；渠系建筑物1736座，包括隧洞12座，渡槽125座，倒虹吸23座，陡坡9座，桥涵115座，水闸257座，斗门1172座，泵站10座，高位水池13座。 | 三亚市、陵水 县、保亭县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 77.85 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。 | 海南省水务厅
158 | 海南省昌化江防洪治理工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 新建堤防66.10公里，新建护岸10.25公里。新建干流下游段堤防58.78公里、昌江县重点段堤防7.32公里，堤防标准均为10年一遇；新建护岸工程分别为番阳毛阳段8.65公里、乐东城区段1.60公里。 | 五指山市、乐 东县、昌江县 、东方市 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 23.75 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。 | 海南省水务厅
159 | 海南省松涛灌区“十五五”续建配套 与现代化改造工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 1.松涛分局段：松涛总干渠6.68公里，东干渠加固66.72公里，那大分干25.00公里，福山分干渠6.00公里，跃进补水渠2.00公里，黄竹分干渠7.2公里，配套建筑物455宗；续建配套与改造排水干沟10.5公里等。 2.松林岭段：松林岭干渠加固总长71.5公里，包括拆除重建干渠长21.114公里，维修加固干渠渠道50.386公里，改造渠系建筑物310宗等。 3.海口段：白莲东分干渠改造总长5.20公里，配套改造渠系建筑物20宗；黄竹分干渠改造以及修复黄竹分干渠支渠、加固总长22.76公里，配套改造渠系建筑物36宗等。 | 海口市，儋州 市，澄迈县，临 高县 | 政府投资 | 2026/10/1 | 2030/12/1 | 23.4567 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。对影响灌 区工程运维和使用的渠段就行加固和配套，完善工 程体系。 | 海南省水务厅
160 | 海南省南渡江防洪治理工程 | 海南省水利电力集团 有限公司 | 主要建设内容为新建及加固堤防102.84公里，其中，新建59.38公里，加固43.46公里。澄迈县、定安县城区堤防为2级堤 防，海口市机场联络线至海瑞大桥段右岸堤防为1级堤防，海甸溪左岸为1级堤防，海甸溪右岸为2级堤防。新建护岸59.5公里，清淤疏浚23.79公里。 | 海口市、定安 县、澄迈县 | 政府投资 | 2026/12/1 | 2030/12/1 | 71.9 | 主要开展项目前期工作，争取开工建设。优先实施 防洪工程体系中短板和空缺段。 | 海南省水务厅