关于联合组建省会城市

低空经济平台公司的立项汇报方案

（修订版 · 保密）

2026年6月

项目摘要

项目定位：联合省会城市国有平台公司、产业资本方与核心技术企业，共同组建低空经济综合运营平台公司，承接市级低空智能网联系统（通信、感知、导航、算力）的投资、建设与长期运营。

合作架构：采用"国企控股（51%）+ 战略投资方（30%-35%）+ 核心技术方（14%-19%）"的三方协同治理模型，实现资质、资本、技术的深度绑定。

市场窗口：2026年国家发改委明确要求完善低空经济产业生态，各省会城市正从"观望跟随"转向"主动布局"。2035年低空经济规模预计突破3.5万亿元，城市级低空空管及安全管控系统建设与运营市场空间超500亿元。

核心优势：地方国企获取政策与场景资源，战略投资方提供资本与产业链整合能力，核心技术方输出自主可控的低空监管平台与反无系统。三方优势互补，形成"央企/通信巨头难以快速复制"的地方深度绑定壁垒。

盈利模式："短期建设交付（To G）+ 中期平台服务（To G/B）+ 长期数据变现（To B/C）"三层收入体系，预计第3年实现盈亏平衡。

投资预算与回报：首期投资约______万元（待尽调后明确）。预计第3年盈亏平衡、第5年营收规模______万元、内部收益率约______%。

一、行业研判：低空经济进入"新基建"战略窗口期

1.1 政策驱动持续加码

低空经济已上升为国家战略。2024年首次写入政府工作报告；2025年国务院印发《低空经济高质量发展指导意见》，明确六大重点任务；2026年国家发改委进一步要求完善低空经济产业生态，将低空智能网联系统纳入新型基础设施范畴。工信部与民航局联合成立低空经济司，统筹推进空域管理改革与标准体系建设。

截至目前，全国已有超过30个省份将低空经济写入地方"十五五"规划，深圳、合肥、成都、长沙等城市率先颁布低空经济促进条例。各省会城市正处于从"观望跟随"到"主动布局"的关键转折期——这一窗口期预计在未来12-18个月内逐步收窄，率先完成布局的城市将形成显著的先发优势。

1.2 市场规模与增长驱动

据中国民航局、赛迪研究院等机构综合预测：2025年中国低空经济规模约6800亿元，2030年有望突破2万亿元，2035年达到3.5万亿元以上，年复合增长率约18%。

增长核心驱动来自三方面：

● 无人机保有量年增40%以上（截至2025年底注册无人机超200万架），城市空中交通管理需求急剧膨胀

● 物流配送、应急救援、城市治理三大场景率先规模化应用，创造可持续的运营收入来源

● eVTOL（电动垂直起降飞行器）适航认证加速推进，预计2028-2030年启动商业载客运营，对城市级空域管理体系提出更高标准要求

低空空管及安全管控系统作为低空经济的"第一道防线"，对应城市级建设市场空间约300-500亿元，年运营服务市场空间约80-150亿元。该市场具有"先建先占、数据壁垒高、替换成本极高"的特征，属于典型的窗口期红利市场。

1.3 建设模式演进

行业正经历三重结构性转变：

● 投资主体：从"政府财政全额兜底"转向"国资引领+多元资本共建"，降低财政压力的同时引入市场化效率

● 建设理念：从"为建而建"的基础设施思维转向"为用而建"的场景驱动思维，以实际飞行需求倒推建设规模

● 运营模式：从"建完移交"的短期交付转向"投建运一体化"（DBFOM）的全生命周期服务

可参考的实践路径包括：合肥"国资领投+链主企业共建"模式、深圳"特区建发+大疆+中国电信"联合体模式、成都"交投集团+中航工业"合资模式。上述案例均验证了"地方国企平台+产业资本+核心技术方"三元架构在低空经济领域的可行性。

1.4 竞争格局与差异化定位

当前市场参与者可分为四类，各有短板：

● 国家队（中国电科、中国电子、航天科工等）：技术实力雄厚，但决策链条长、面向单个城市的定制化响应慢

● 设备商系（大疆、纵横股份、亿航等）：硬件优势突出，但缺乏城市级系统集成与运营能力

● 互联网平台（美团、顺丰等）：场景创新能力强，但聚焦自有业务闭环，不向外输出平台服务

● 地方国资平台：掌握场景资源和政策通道，但核心技术能力欠缺，独立建设成本过高

本项目的差异化定位：通过三方协同，兼具地方资源获取能力、市场化运营效率和核心技术自主可控三大优势，填补省会城市"既懂技术又懂运营的地方低空综合平台"这一市场空白。形成以城市低空数字底座为核心、多场景应用为触角的"平台型"商业模式。

二、合作架构设计：三方协同治理模型

建议采用"地方国企控股搭台 + 战略投资方资本与资源赋能 + 核心技术方技术兜底"的三方协同架构（参考混合所有制改革与联合体成熟经验），以有限责任公司形式注册，注册地设在目标省会城市。

2.1 股权结构与角色定位

地方国企（控股股东，建议持股51%）

● 定位：平台"链主"，统筹各方资源，把控战略方向与合规底线

● 核心职责：争取地方政府政策支持与空域资源协调；统筹公安、消防、应急、城管等公共场景需求归集；提供部分启动资金（含土地、机房等可实物出资）；确保项目公益属性与合规底线；牵头对接军民航监管部门

● 收益来源：控股分红 + 产业培育形成的国有资产增值

战略投资方（建议持股30%-35%）

● 定位：资本引擎与产业链整合者

● 核心职责：注入首期项目建设资本金；导入低空经济上下游产业资源（飞行器制造商、保险机构、数据应用商）；承担市场化运营管理职责，主导商业场景拓展；负责后续融资路径规划（产业基金、专项债、银行贷款）

● 收益来源：按股比分红 + 产业链资源导入产生的协同收益

核心技术方（建议持股14%-19%）

● 定位：技术总负责方，平台核心竞争力来源

● 核心职责：低空飞行综合监管服务平台（USS/UTM）研发与持续迭代；反无人机系统部署与运维；AI多源数据融合算法开发；通信-感知-导航一体化网络方案设计；技术标准制定与专利布局；系统日常运维与安全保障

● 利益绑定：技术作价入股 + 优先获得长期（不低于5年）运维服务合同 + 联合创新实验室知识产权共享

2.2 公司治理设计

董事会：设5-7席。国企提名____席（含董事长），投资方提名____席，技术方提名____席。重大事项（超预算投资、对外担保、关联交易、股权变更、核心技术授权）需2/3以上董事表决通过。董事长由国企方出任，副董事长由投资方出任。

经营管理层：总经理由战略投资方推荐（市场化选聘、董事会任命），技术副总经理由技术方推荐，财务总监由国企委派。管理层任期为3年，可连任。年度考核指标与经营业绩、平台运行指标双挂钩。

监事会：设3席，三方各提名1席。监事会主席由国企方推荐。

2.3 权责边界与协同保障

● 国企（51%）：把控战略方向、合规监管、公共需求兜底、空域资源协调、争取政府专项资金与政策支持

● 投资方（30%-35%）：市场化经营、商业场景拓展、投融资管理、产业链资源导入、品牌建设与推广

● 技术方（14%-19%）：核心技术研发与迭代、技术标准制定、系统集成与运维、数据安全保障、技术团队建设

协同保障机制：

● 月度三方联席会议制度（固定时间、固定议程、会议纪要存档）

● 技术方年度考核指标与平台可用率（≥99.5%）、故障响应时间（≤15分钟）、客户满意度（≥90分）挂钩

● 联合创新实验室：技术研发投入按股权比例分摊，知识产权按出资比例共享

● 争议解决：优先协商，协商未果提交合资公司注册地仲裁委员会

三、运营模式与盈利路径

建议采用"投建运一体化"（DBFOM：设计-建设-融资-运营-维护）模式，覆盖项目全生命周期，构建"短期建设交付 + 中期平台服务 + 长期数据变现"的三层复合盈利体系。

3.1 基础设施建设与交付（第1-2年，占总收入约45%）

收入类型：To G 一次性/分期收入

● 市级低空智能网联系统（含通信基站、感知雷达、导航增强站、边缘算力节点）的EPC总承包

● 无人机起降场/枢纽站建设（首批规划15-30个标准化站点）

● 市级低空运行监管中心（含大屏指挥系统、数据中心）软硬件一体化交付

收入预估：单城市首期建设合同金额约8000万-2亿元（视城市规模和覆盖范围），按工程进度节点分期结算。毛利率约15%-25%。

3.2 平台订阅与数据服务（第2年起，占比约35%）

收入类型：To G / To B 持续性收入（年费制）

● "一网统飞"政务平台服务：整合公安、消防、城管、环保、农业等部门无人机需求，统一提供飞行计划审批、实时监视、应急调度服务。年服务费约300万-600万元/城市

● 通信/导航/监视（CNS）网络接入：向物流企业、文旅运营商、飞行培训机构收取CNS网络接入费与流量费。年收入约200万-500万元

● 低空数据产品：面向保险公司、城市规划部门、商业地产商，提供飞行热力图、空域使用分析报告、风险评估等数据产品。年收入约100万-300万元

3.3 商业化场景运营（第2-3年起，占比约15%-20%）

收入类型：To B / To C 增值收入（按次/按里程/按分成）

● 低空物流配送：联合第三方物流商开展城市即时配送、医疗物资运输，按单或按里程分成。年收入约300万-800万元

● 城市空中巡检：承接电网、油气管线、高速公路、桥梁的无人机自动巡检业务，按巡检里程收费

● 医疗应急救援：建设城市级无人机血液/器官/药品运输网络，与卫健委、医院签订年度服务合同

● 低空文旅体验：联合文旅集团开发空中观光航线，按人次收费，毛利率高（50%-60%）

3.4 生态衍生收益（第4年起，占比约5%-10%）

● 数据资产交易：运营3年后积累的低空飞行数据经脱敏评估后挂牌数据交易所

● 低空保险产品：联合险企推出无人机第三者责任险、机身险，渠道佣金分成

● 飞手培训认证：建设CAAC认证的无人机驾驶员培训基地，年培训能力500-1000人次

● 飞行器维保（MRO）：为城市内无人机提供定检、维修、改装服务，形成后市场收入

3.5 收入预测概览

| 年度 | 建设收入 （万元） | 平台服务 （万元） | 商业运营 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 5000-8000 | —— | —— | 5000-8000 |
| 第2年 | 3000-5000 | 500-800 | 200-500 | 3700-6300 |
| 第3年 | 1000-2000 | 1000-1500 | 800-1500 | 2800-5000 |
| 第4年 | 500-1000 | 1500-2500 | 1500-2500 | 3500-6000 |
| 第5年 | 500-1000 | 2000-3000 | 2500-4000 | 5000-8000 |
| 5年累计 | 10000-17000 | 5000-7800 | 5000-8500 | 20000-31300 |

注：以上为中等规模省会城市的简化测算模型，未含生态衍生收入；具体数据需经可研阶段结合城市规模、建设计划详细测算。

四、实施路径与里程碑计划

4.1 第一阶段：筹备与签约（M1-M3）

● 三方签署合作意向书（MOU），明确核心商业条款框架

● 组建联合筹备工作组（各派2-3名代表，设组长1名）

● 同步启动尽职调查（法律、财务、技术三线并行，预计4-6周）

● 完成《可行性研究报告》编制，组织专家评审

● 拟定合资公司章程、出资协议、议事规则等核心法律文件

4.2 第二阶段：公司设立与首批落地（M4-M8）

● 完成合资公司工商注册（注册资本金______万元按约定比例到位）

● 启动首批政务场景的"政府购买服务"合同签约（目标覆盖3-5个局委办）

● 低空综合监管平台 V1.0 开发启动，完成需求评审与技术方案评审

● 首批10-15个标准化起降场选址确认与用地审批

● 申报地方政府专项债或省级低空经济产业基金支持

4.3 第三阶段：建设交付与初期运营（M9-M18）

● 低空智能网联系统一期建成，覆盖核心城区50-80平方公里

● 监管平台 V1.0 正式上线运行，接入首批50架以上政务无人机

● 商业场景拓展：签约1-2家物流合作方，开通2条以上常态化航线

● 实现首批平台服务费收入（验收合规运营里程碑）

● 如需要，启动A轮融资引入产业资本或政府引导基金

4.4 第四阶段：规模化扩展（M19-M36）

● 低空智能网联系统二期扩展覆盖全市域

● 平台服务客户覆盖全部政务无人机与主要商业运营商

● 商业场景运营收入贡献超过总收入30%

● 启动低空数据资产评估与数据交易所挂牌

● 达到盈亏平衡点，验证商业模式可复制性，启动省会城市模式输出

五、关键风险识别与应对策略

以下按"风险等级（高/中/低）× 可控程度"两个维度，系统梳理七大核心风险及应对方案：

| 风险类别 | 等级 | 核心描述 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空域审批与 合规风险 | 高 | 低空飞行高度依赖军民航 部门空域批复，审批周期 不确定；城市低空管理 法规体系尚不完善 | ①国企牵头对接军民航，取得首批 空域授权作为公司设立前置条件 ②聘请军方退役空管专家任顾问 ③系统率先完成与民航UOM平台的 对接认证，以合规换信任 |
| 政企考核 机制错配 | 高 | 国企考核侧重短期资产保值 与利润增长，低空基建回报 周期长达5-8年，存在 根本性矛盾 | ①章程中明确"容错纠错机制"与 5年中长期考核指标 ②引入超长期特别国债、专项债、 产业基金等降低国企即期出资压力 ③首期政府购买服务合同（≥3年） 作为保底收益安排 |
| 技术迭代 与安全风险 | 高 | 低空监管技术迭代快， 反无技术面临对抗性升级； 系统安全漏洞可能导致 飞行安全事故 | ①对标等保三级/涉密信息系统标准 ②采用密码学+区块链保障数据链路 ③年度研发投入不低于营收8% ④购买网络安全保险与技术责任险 ⑤建立第三方年度安全审计制度 |
| 核心人才 流失风险 | 中 | 低空经济复合型人才稀缺， 核心技术成员被竞争对手 高薪挖角 | ①关键人员签署竞业限制协议与 最低服务年限条款（写入合资合同） ②设立员工持股平台（预留10%-15%） ③建立关键岗位双备份团队机制 ④建立有竞争力的薪酬+股权激励包 |
| 地方政策 变动风险 | 中 | 地方主政领导更替可能 影响项目推进力度 与财政支持强度 | ①争取列入省级/市级"十五五" 重大项目清单，形成制度性保障 ②与多部门（发改、交通、公安、 应急）签署框架协议，多部门背书 ③通过国企控股固化政府合作关系， 降低对单一领导的依赖 |
| 市场竞争 加剧风险 | 中 | 通信运营商、互联网巨头 携资本与技术优势进入， 可能引发价格战 | ①以"政务场景先发优势"构建壁垒 ②城市级平台+数据资产形成网络效应 ③适当引入竞争性战投，提升抗风险 能力 ④控制核心城市，避免战线过长 |
| 退出机制 缺位风险 | 低 | 合作中止或一方退出时 缺乏公平合理的股权转让 与定价机制 | ①出资协议中明确退出场景（IPO、 转让、清算）、估值方法与优先 购买权 ②技术方退出：核心源代码托管或 第三方保存作为保障 ③设定3年锁定期，期满后分阶段 退出 ④引入独立第三方评估机构估值 |

六、下一步行动建议

6.1 近期（1个月内）

● 三方高层会晤：正式确认合作意向与核心条款框架，签署保密协议（NDA）

● 指定联络人：三方各指定1名对接人，建立筹备工作沟通群

● 信息交换：各方提供企业简介、资质文件、近三年审计报告、核心技术清单

6.2 中期（1-3个月）

● 联合尽调：委托第三方专业机构开展法律、财务、技术三维尽调

● 可研编制：委托专业机构编制《低空经济合资平台可行性研究报告》，明确投资规模、回报预期、风险量化分析

● 政府报批：由国企方牵头，正式向市级分管领导汇报，争取列入"十五五"重点项目库

● 场景盘点：联合目标城市发改、应急、公安等部门，梳理首批政务购买服务需求清单

6.3 远期（3-6个月）

● 合资协议签署：完成公司章程、出资协议、一票否决权条款等核心法律文件签署

● 资本金到位：各方按约定的时间表和比例完成注资

● 公司注册运营：完成工商登记，经营管理团队到位，首批政务场景合同签约

● 技术启动：低空综合监管平台 V1.0 进入正式开发阶段

附录：各合作方需提供的资料清单

以下材料为可研阶段尽调所需核心文件，请各方在尽调正式启动前准备完毕：

一、地方国企方

● 近三年经审计的财务报告及最近一期财务报表

● 企业信用评级报告、银行授信额度证明

● 可供出资的土地使用权/房产/设施清单及第三方估值报告

● 与市级政府各部门现有合作项目清单及合同金额

● 空域资源协调渠道说明及历史审批案例（如有）

● 现有信息化基础设施（数据中心、通信网络）情况说明

二、战略投资方

● 近三年经审计的财务报告、资金来源合法性说明

● 低空经济或相关产业已投项目清单（含投资金额、持股比例、运营状态）

● 可导入合资平台的产业链上下游资源列表及合作协议（如有）

● 拟派驻合资公司的管理团队简历（总经理、运营总监、市场总监）

● 后续融资能力证明（与银行/基金的合作记录或意向函）

三、核心技术方

● 核心产品（低空监管平台/反无人机系统）技术白皮书

● 已取得的技术资质：软件著作权清单、发明专利清单、等保认证证书

● 已完成或在建的低空经济相关项目案例（含合同金额、上线时间、运行状态）

● 核心技术团队简历（含学历、从业经历、代表作）及竞业限制情况说明

● 技术作价入股的评估依据或第三方知识产权评估报告（如有）

● 核心技术的自主可控性说明（开源依赖、外部授权情况）